Московский Авиационный Государственный Институт

(Технический Университет)

Расчётно-графическая работа

по курсу

"Организация, планирование и управление предприятием"

Выполнил: студент гр. 07-508	Синегубкин С.А.

Консультант: преподаватель каф. 501	Алёшина О.Н.

SINCOPRESS Ó1997

Содержание и последовательность выполнения РГР.

- На основании задания, характеризующего конкретный объект ОКР, рассчитываются основные технические параметры объекта, определяющие организационно-плановые показатели ОКР.

- Рассчитывается трудоёмкость, стоимость и длительность цикла разработки данного объекта.

- Распределяется трудоёмкость и стоимость ОКР по основным этапам:

Таблица 1 - Этапы ОКР

| Номер этапа | Наименование этапа |
| --- | --- |
|  | Разработка ТЗ, ТП и эскизного проекта |
|  | Разработка технического проекта и рабочей документации |
|  | Изготовление опытных образцов |
|  | Заводские испытания |
|  | Государственные испытания |

- Определяется длительность цикла этапов разработки.

- Строится предварительный календарный график разработки заданного объекта, дифференцированный по основным этапам.

- Строится график готовности объекта разработки по трудоёмкости на коне каждого календарного планового периода её выполнения.

- Строится график распределения по календарным плановым периодам материальных затрат и фонда основной заработной платы, приходящихся на разработку объекта ОКР.

Структура планируемого к разработке СПЛА (Гидропривод системы автосопровождения с дроссельным регулированием) и данные о составе элементов приводов-аналогов:

Таблица 2 - Структура СПЛА

|  | Элементы привода | Трудоёмкость TOi, чел-ч | Коэф. новизны КНi | Группа сложности | Коэф. сложности KСЛi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКВТ | 9100 | 0.50 | 4 | 2,0 |
|  | ДМ (транзисторный) | 3185 | 0.65 | 3 | 1,6 |
|  | УПТ(транзисторный) | 6370 | 0.65 | 3 | 1,6 |
|  | Транзисторный линейный УМ | 13650 | 0.65 | 3 | 1,6 |
|  | Питание от бортсети | ПГИ | - | - | - |
|  | Электродвигатель пост. тока | ПГИ | - | - | - |
|  | Механическая передача (редуктор) | 910 | 0.80 | 2 | 1,3 |

Стоимость разработки СПЛА-аналога Со=31500 руб.

Коэффициенты новизны КНi выбираем на основании знаний о конструкции и тенденциях совершенствования выбранных функциональных элементов привода:

Проектировать синусно-косинусный вращающийся трансформатор будем по имеющимся образцам без значительных конструктивных и размерных изменений. Поэтому КНi=0,50.

Проектируя демодулятор, усилитель постоянного тока и линейный усилитель мощности предусмотрим модификацию существующих моделей с использованием унифицированных узлов для повышения надёжности. Поэтому КНi=0,65.

Проектируя редуктор предусмотрим проектирование деталей с новыми параметрами, связанное с проведением экспериментальной проверки характеристик, для уменьшения массогабаритных показателей и увеличения КПД. Поэтому КНi=0,80.

Трудоёмкость проектирования СПЛА (суммарная трудоёмкость этапов 1 и 2) определяется путём пересчёта трудоёмкости проектирования функциональных элементов-аналогов ТОi с учётом степени новизны и конструктивной преемственности разработки по формуле:

Òïò=Òìæò1+Òìæò2=kïòi=1nÒìi∗kíikîi+näÝ∗340.

Коэффициенты сложности KСЛi разработки элементов определяются по группе сложности (см. таблицу 1).

Коэффициент преемственности разработки характеризует уровень использования в конструкции планируемого к разработке СПЛА готовых элементов

æïò=1−näÝn=1−27=0,714286

Подставляя в уравнение значения n, nгэ, TOi, КПР, КНi и КСЛi, получим ТПР=25094,01 чел.-ч.

Трудоёмкость этапов разработки СПЛА ТОКРj насчитывается по нормативам, с учётом того что ТПР= ТОКР1+ ТОКР2 :

Таблица 3 - Трудоёмкость этапов разработки СПЛА

| наименование этапа | удельный вес этапа |  | ТОКРj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по трудоёмкости qТj | по стоимости qСj |  |
| Разработка ТЗ, ТП и эскизного проекта | 0.28 | 0.23 | 10809,73 |
| Разработка технического проекта | 0.37 | 0.36 | 14284,28 |
| Изготовление опытных образцов | 0.27 | 0.35 | 10423,67 |
| Заводские испытания | 0.07 | 0.05 | 2702,43 |
| Государственные испытания | 0.01 | 0.01 | 386,06 |

Суммарная трудоемкость разработки определяется как сумма трудоёмкости отдельных этапов:

Òìæò=j=15Òìæòj=38606,1692 чел.-ч.

Общая длительность разработки ТЦ=8 кварталов.

Общая стоимость всей ОКР определяется путём пересчёта стоимости разработки привода-аналога по коэффициенту сложности планируемой разработки:

СОКР=С0*КСЛ=С0*nqTi*КСЛi= С0*n(T0i/ТПР)КСЛi =70937,108 руб. ,

где С0 - стоимость разработки привода-аналога.

Определим длительность этапов разработки:

ТЦj=ТЦ*КПАРj*КПЕРj/А, [кварталы],

где КПАРj , КПЕРj -коэффициенты параллельности и возможных перерывов в работах по проектируемому приводу на jом этапе (взяты из таблиц).

Коэффициент А рассчитывается по формуле:

А= j=14(КПАРj*КПЕРj+ КПАРj+1*КПЕРj+1)КПАРj,j+1 -j=24КПАРj*КПЕРj=

=(1.4´1.25+1.25´4.6)´0.85+(1.25´4.6+3.2´2)´0.6+(3.2´2+1.7´3.15)´0.6+

+(1.7´3.15+1.9´2.3)´0.82-(1.25´4.6+3.2´2+1.7´3.15)=11,1875

После подстановки соответствующих коэффициентов получим длительности этапов разработки:

ТЦ1=1,25          ТЦ2=4,1         ТЦ3=4,6           ТЦ4=3,8           ТЦ5=3.1

Найдём совместную длительность двух смежных этапов с учётом параллельности выполнения работ во времени:

ТЦj,j+1= КПАРj,j+1(ТЦj +ТЦj+1)

ТЦ1,2=4,55            ТЦ2,3=5,2            ТЦ3,4=5,05            ТЦ4.5=5,65

Исходя из полученных значений длительности основных этапов ОКР по разработке соответствующего объекта и с учётом того, что длительность разработки в целом равна ТЦ, а степень параллельности этапов во времени должна соответствовать значениям КПАРj,j+1,строим предварительный календарный график разработки объекта (см.рис.1):

Рисунок 1 - Календарный график разработки объекта

По данным расчёта трудоёмкости этапов ОКР и календарного графика определяется распределение трудоёмкости этапов по календарным периодам (кварталам), суммарная трудоёмкость разработки объекта на каждый календарный период и показатель готовности (Dгот, %) разработки на конец календарного периода (см. таблицу 4). Считается, что трудоёмкость каждого этапа распределяется по времени равномерно.

Таблица 4 - Распределение трудоёмкости этапов по календарным периодам (кварталам), суммарная трудоёмкость разработки объекта на каждый календарный период и показатель готовности (Dгот, %) разработки на конец календарного периода

| Этапы | qТj | ТОКРj | К в а р т а л ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0,28 | 10809,73 | 8647,78 | 2161,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,37 | 14284,28 | 1916,18 | 3483,97 | 3483,97 | 3483,97 | 1916,18 |  |  |  |
| 3 | 0,27 | 10423,67 |  | 2152,71 | 2266,02 | 2266,02 | 2266,02 | 1472,91 |  |  |
| 4 | 0,07 | 2702,43 |  |  | 497,82 | 711,17 | 711,17 | 711,17 | 71,12 |  |
| 5 | 0,01 | 386,06 |  |  |  |  | 18,68 | 124,54 | 124,54 | 118,31 |
| Итого | 1 | 38606,17 | 10564,96 | 7800,63 | 6247,81 | 6461,16 | 4912,05 | 2308,62 | 195,66 | 118,31 |
| Dгот, % |  |  | 27,36% | 47,56% | 63,74% | 80,47% | 93,19% | 99,17% | 99,68% | 100% |

График показателя Dгот приведён ниже (см.рис.2):

Dгот´10-2 , %

Кварталы

Рисунок 2 - Показатель готовности разработки на конец календарного периода

Из таблиц определяется общая стоимость каждого этапа ОКР СОКРj, а затем для каждого этапа рассчитываются статьи затрат на материалы и основную заработную плату работников и их распределение по календарным периодам (кварталам).

Таблица 5 - Материальные затраты

| Этапы | qСj | СОКРj | qМЗj | СМЗj | К в а р т а л ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0,23 | 16315,54 | 0,05 | 815,78 | 652,62 | 163,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,36 | 25537,36 | 0,05 | 1276,87 | 171,29 | 311,43 | 311,43 | 311,43 | 171,29 |  |  |  |
| 3 | 0,35 | 24827,99 | 0,3 | 7448,4 |  | 1538,26 | 1619,22 | 1619,22 | 1619,22 | 1052,49 |  |  |
| 4 | 0,05 | 3546,86 | 0,31 | 1099,53 |  |  | 202,55 | 289,35 | 289,35 | 289,35 | 28,94 |  |
| 5 | 0,01 | 709,37 | 0,29 | 205,72 |  |  |  |  | 9,95 | 66,36 | 66,36 | 63,04 |
| Итого | 1 | 70937,11 |  | 10846,3 | 824,91 | 2014,85 | 2133,2 | 2220 | 2089,81 | 1408,2 | 95,3 | 63,04 |
| DМЗ, % |  |  |  |  | 7,60% | 26,17% | 45,83% | 66,29% | 85,55% | 98,53% | 99,41% | 100% |

Таблица 6 - Фонд основной заработной платы

| Этапы | qСj | СОКРj | qЗПj | СЗПj | К в а р т а л ы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0,23 | 16315,54 | 0,3 | 4894,66 | 3915,73 | 978,93 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,36 | 25537,36 | 0,3 | 7661,21 | 1027,72 | 1868,59 | 1868,59 | 1868,59 | 1027,72 |  |  |  |
| 3 | 0,35 | 24827,99 | 0,1 | 2482,8 |  | 512,75 | 539,74 | 539,74 | 539,74 | 350,83 |  |  |
| 4 | 0,05 | 3546,86 | 0,15 | 532,03 |  |  | 98,01 | 140,01 | 140,01 | 140,01 | 14,00 |  |
| 5 | 0,01 | 709,37 | 0,15 | 106,41 |  |  |  |  | 5,15 | 34,33 | 34,33 | 32,61 |
| Итого | 1 | 70937,11 |  | 15677,11 | 4944,45 | 3362,27 | 2506,34 | 2548,34 | 1712,62 | 525,17 | 48,33 | 32,61 |
| DЗП, % |  |  |  |  | 31,53% | 52,97% | 68,95% | 85,20% | 96,12% | 99,47% | 99,78% | 100% |

Распределение затраты на материалы и основную заработную плату работников по календарным периодам (кварталам)  показаны в виде диаграмм (см.рис.3):

Рисунок 3 - Распределение затраты на материалы и основную заработную плату работников по календарным периодам (кварталам)

Перечень таблиц:

Стр:

Таблица 1 - Этапы ОКР

Таблица 2 - Структура СПЛА

Таблица 3 - Трудоёмкость этапов разработки СПЛА

Таблица 4 - Распределение трудоёмкости этапов по календарным периодам (кварталам), суммарная трудоёмкость разработки объекта на каждый календарный период и показатель готовности (Dгот, %) разработки на конец календарного периода

Таблица 5 - Материальные затраты

Таблица 6 - Фонд основной заработной платы

Перечень рисунков:

Стр:

Рисунок 1 - Календарный график разработки объекта

Рисунок 2 - Показатель готовности разработки на конец календарного периода

Рисунок 3 - Распределение затраты на материалы и основную заработную плату работников по календарным периодам (кварталам)