Содержание

- Введение

- Характеристики групп новизны, сложности устройства  и его сборных единиц

- Расчёт трудоёмкости конструкторской подготовки производства

- Расчёт трудоёмкости технологической подготовки производства

- Расчёт затрат на изготовление и испытание опытного образца

- Расчёт общих затрат на техническую подготовку производства 
Литература

1. Введение

В настоящей курсовой работе проводится расчёт затрат на техническую подготовку производства по модернизации токарно-револьверного станка 1В340Ф30. При модернизации с целью расширения технологических возможностей за счёт модернизации и уменьшения габаритов зажима и подачи прутка.

По узлу, необходимому модернизировать /курсовой проект по КМС/ будут проведены такие расчёты:

- трудоёмкости конструкторской подготовки производства

- технологической подготовки производства

- затрат на изготовление опытного образца

- общих затрат на техническую подготовку производства

- планирование работ по технической подготовке производства

2. Характеристики групп новизны, сложности устройства  и его сборных единиц

Группа новизны конструкторской работы в данном случае будет выбрана из соображений проектирования. Мы проектируем сборочные изделия и целиком весь механизм со значительными изменениями (техническими, размерными), при введении которых необходима будет экспериментальная проверка и обоснования. Таким образом принимаем группу новизны  В.

Характеристика групп сложности сборочных единиц примем  4. Это обосновывается согласно следующим соображениям: усовершенствуемый нами  механизм (механизм зажима и подачи прутка) должен увеличить технологические возможности токарно-револьверного станка 1В340Ф30, это возможно достичь только с частичным применением таких механизмов как гидравлических, электрических, пневматических; также возможно необходимы специальные материалы (имеющие спец. свойства); а главное расчёт большого кол-ва размеров для различных деталей.

3. Расчёт трудоёмкости конструкторской подготовки производства

Форма 1.

Трудоёмкость конструкторской подготовки

| Наименование конструкторской документации или вида роботы | Стадия проектирования | Кол-во учётных единиц | Группы |  | Нормы времени, ч. |  | Квалификация исполнителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Новизны | Сложности | На ед. | всего |  |
| Техническое задание | Разработка документации | 1 | В | 4 | 71,2 | 71,2 | И.К.-1 |
| Техническое предложение | Разработка документации | 1 | В | 4 | 342 | 342 | В.К. |
| Сборочный чертеж коробки скор. | Разработка документации | 1 | В | 4 | 25 | 25 | И.К.-1 |
| Чертёж кинематической схемы | Разработка документации | 1 | В | 4 | 22 | 22 | И.К.-1 |
| Чертёж общего вида механизмов | Разработка документации | 1 | В | 4 | 46 | 46 | В.К. |
| Спецификации | Разработка документации | 1 | В | 4 | 0,8 | 0,8 | С.Т.К. |
| Пояснительная записка (листов) | Разработка документации | 30 | В | 4 | 1,5 | 45 | С.Т.К. |
| Конструкторский контроль | Разработка документации | 2 | В | 4 | 0,8 | 1,6 | И.Т.-1 |
| Технологический контроль, техпроцессы | Разработка документации | 5 | В | 4 | 0,2 | 1 | И.Т.-1 |
| Программа и методика испытания | Разработка документации | 1 | В | 4 | 160 | 160 | И.К.-1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 714,6 |  |

Пояснения: В.К. - ведущий конструктор

И.К.- 1 - инженер-конструктор 1 категории

И.Т.- 1 - инженер-технолог 1 категории

С.Т.К. - старший техник-конструктор

4. Расчёт трудоёмкости технологической подготовки производства

Данный расчёт заключается в определении затрат времени на составление и проектирование технологического процесса изготовления деталей. Результаты помещаются в форму 2.

Форма 2.

Трудоемкость технологической подготовки

| Виды работ | Группы сложности | Кол-во учётных единиц | Нормы времени, ч |  | Квалификация исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На ед. | Всего |  |
| Проектирование техпроцессов деталей: |  |  |  |  |  |
| Зажимная цанга | 5 | 1 | 77,2 | 77,2 | И.Т.-1 |
| Крышка | 3 | 1 | 27,6 | 27,6 | И.Т.-1 |
| Зажимные элементы | 4 | 1 | 43,6 | 43,6 | И.Т.-1 |
| Дополнительные зажимные элементы | 4 | 1 | 43,6 | 43,6 | И.Т.-1 |
| Труба зажима | 3 | 1 | 27,6 | 27,6 | И.Т.-1 |
| ИТОГО |  |  |  | 218,9 |  |

5. Расчёт затрат на изготовление и испытание опытного образца

Себестоимость нового образца может быть определенна различными способами в зависимости от степени новизны конструкции, от сложности  и наличия исходных данных. Мы воспользуемся укрупнённым методом расчёта себестоимости для это запишем формулу:

CH=M+3o⋅1+P100+3o⋅α100⋅1+η100,

где М - затраты на материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, грн.(см. форма3); 3O- основная заработная плата производственных рабочих, грн.; Р=800…900 - расходы по эксплуатации и обслуживанию оборудования, цеховые расходы и общезаводские расходы в % к основной зарплате производственных рабочих; α- процент дополнительной заработной платы и начисления по социальному страхованию; η=5…7 - внепроизводственные расходы в % к общезаводской себестоимости.

Расчёт количества материалов и их стоимости  для  проектируемой конструкции необходимо вести дифференцированно по отдельным маркам металла, с учётом внесения поправок в норму расхода за счёт конструктивных изменений или производимой модернизаци принимаются по прайс-листам ("Бизнес"). Расчёт расхода материалов сводят в форму 3.

Форма 3.

Затраты на материалы

| Наименование материалов | Марка | Чистая масса, кг | Коэф. Использования материала | Чёрная масса, кг | Цена, грн. |  | Сумма, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 45 | 30 | 0,8 | 37,5 | 0,95 | 35,625 |  |

Подсчитываем затраты на материал:

транспртно-заготовительные расходы: 35,6250,06(%)=2,14 грн.

отходы: (37,5-30)

М=35,625+2,14-0,15=37,615 грн.

Основная заработная плата:

3O=TH⋅tcp⋅ηд=12⋅0,73⋅1,4=12,264 грн.

TH=12час - нормативная трудоёмкость из расчёта технологии: tcp=0,73-часовая тарифная ставка; ηд=1,4- коэффициент доплат.

Расходы по эксплуатации и обслуживания оборудования:

P=800...900%3O=12,264⋅8,5=104,25 грн.

Процент дополнительной зарплаты:

α=3O⋅67,5%100%=12,264⋅0,657=8,3 грн.

CH=M+3o⋅1+P100+3o⋅α100⋅1+η100=37,615+12,264⋅(1+1,0425)+12,264⋅0,083

(1+0,05)=66,86грн.

Цена опытного образца:

Ц=СН⋅1+r100=66,86⋅1+40100=93,604грн.,

где r=40% - рентабельность.

6. Расчёт общих затрат на техническую подготовку производства

Затраты на техническую подготовку производства включает следующие статьи:

- основная заработная плата для разработчиков: см. форму 4;

- дополнительная заработная плата: см. форму 4;

- начисления на зарплату: 47,5% от суммы осн. и доп. зарплаты;

- материалы на проектирование: см. форму 5;

- консультации: 4-5 грн. за 1 час;

- стоимость оснастки: 110 грн. на оригинальную деталь;

- стоимость опытного образца: см. параграф 5(Ц=…);

- затраты на испытание и доводку опытного образца:20%отЦ=18,72грн.

- командировочные расходы: 10% от заработной платы;

- накладные расходы: 70…80% от заработной платы;

Результат расчётов основной заработной платы заносятся в форму 4.

Форма 4.

Основная заработная плата разработчиков

| Наименование должности | Трудоёмкость, ч/мес. | Оклад, Грн/мес. | Дополнительная зарплата, грн/мес. | Итого сумма зарплаты, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.К. | 388/2,214 | 220 | 44 | 575,64 |
| И.К.- 1 | 278,2/1,59 | 200 | 40 | 381,6 |
| И.Т.- 1 | 221,5/1,26 | 200 | 40 | 302,4 |
| С.Т.К. | 45,8/0,26 | 160 | 32 | 49,92 |

Итого заработная плата и дополнительная заработная плата:  1309,56 грн.

Результаты затрат на материалы для проектирования сводятся в форму 5:

Форма 5.

Затраты на материалы для проектирования

| Наименование материалов | Единицы измерения | Количество | Цена за единицу, грн. | Сумма, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага формата А1 | Лист | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Бумага формата А4 | Лист | 30 | 0,10 | 3,00 |
| Чернила к плоттеру | Штуки | 1 | 30,00 | 30,00 |
| Картридж для принтера | Штуки | 1 | 65,00 | 65,00 |

Итого затраты на материалы: 104 грн.

Затраты на техническую подготовку производства

| № | Статьи расходов | Затраты, грн. | Удельный вес затрат в общей смете, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основная зарплата разработчиков | 780 | 27,37 |
| 2. | Дополнительная зарплата | 156 | 5,47 |
| 3. | Начисления на зарплату | 444,7 | 15,6 |
| 4. | Материалы на проектирование | 104 | 3,65 |
| 5. | Консультации | 40 | 1,4 |
| 6. | Стоимость оснастки | 550 | 19,3 |
| 7. | Стоимость опытного образца | 93,6 | 3,28 |
| 8. | Затраты на испытание и доводку опытного образца | 18,7 | 0,65 |
| 9. | Командировочные расходы | 78 | 2,74 |
| 10. | Накладные расходы | 585 | 20,53 |

=2850

Литература

- Методические указания к выполнению курсовой работы на тему "Расчёт затрат на техническую подготовку производства"

- Конспект лекций по курсу "Организация и планирование машиностроительного производства"