Определение потребности во временных зданиях и сооружениях.

Наибольшее число работающих согласно сетевому графику - 40 человек. Кроме того добавляем работников:

- Инженерно - технические работники - 11%(принимаем 5чел)

- Младший обслуживающий персонал  - 15%(принимаем 1чел)

- Служащие – 36%(принимаем 2чел)

Общее количество человек: Nобщее=40+5+1+2⋅k=51 чел, где k=1.05.

Расчёт площадей временных зданий.

| № | Наименование помещения | Количество работающих | Процент пользующихся данным помещением | Расчётное количество рабочих | Норма на 1 рабочего, м² | Расчётная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Контора прораба | 5 | 100 | 5 | 4 | 20 |
| 2 | Гардеробная | 51 | 70 | 357 | 07 | 25 |
| 3 | Душевая | 51 | 50 | 255 | 054 | 1377 |
| 4 | Сушилка | 51 | 40 | 204 | 02 | 41 |
| 5 | Помещение для обогрева | 51 | 50 | 255 | 01 | 255 |
| 6 | Столовая | 51 | 50 | 255 | 10 | 255 |
| 7 | Туалет | 51 | 100 | 51 | 01 | 51 |
| 8 | Кладовые | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 731 |

Расчёт площадей складов.

| № | Наименование элемента | Тип | Единицы измерения | Потребное количество |  | Запас в днях | Запас в натуральных единицах | Норма хранения на 1м² | Полезная площадь, м² | K1 | K2 | Расчётная площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общее | В сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
|  | Колонны | Откр. | м³ | 21653 | 4732 | 2 | 13533 | 08 | 16916 | 11 | 13 | 282 |
|  | Фермы | Откр. | м³ | 16928 | 651 | 2 | 1861 | 03 | 62 | 11 | 13 | 1034 |
|  | Балки | Откр. | м³ | 91 | 35 | 2 | 10 | 03 | 3336 | 11 | 13 | 5561 |
|  | Панели стен | Откр. | м³ | 933 | 359 | 2 | 10267 | 06 | 17112 | 11 | 13 | 2852 |
|  | Подкрановые балки | Откр. | т | 507 | 195 | 2 | 5577 | 06 | 9295 | 11 | 13 | 155 |
|  | Плиты покрытия | Откр. | м³ | 5456 | 21 | 2 | 601 | 05 | 12012 | 11 | 13 | 2002 |
|  | Рулонные материалы | Навес | рул. | 149 | 375 | 5 | 2681 | 20 | 134 | 11 | 13 | 223 |
|  | Стекло | Закр. | м² | 1433 | 1433 | 5 | 10246 | 190 | 54 | 11 | 13 | 9 |