## Лист1
Локальный сметный расчёт на возведение подземной части здания
Сметная стоимость 1492,108 руб
Нормативная трудоёмкость 4007,178 чел/ч
Составлена в ценах 1984 года
№ | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость еденицы, руб |  |  | Общая стоимость, руб |  |  | Затраты труда рабочих, чел/ч
[5 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе
[6 empty] | основной зарплаты | эксплуатации машин, в т.ч. зарплаты |  | основной зарплаты | эксплуатации машин, в т.ч. зарплаты | на еденицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | СНиП 4-5-82 сборник 1 | Срезка растительного слоя грунта 1гр. Бульдозером | 1000м3 | 2.81 | 22.2 | 0 | 4.1 | 62.382 | 0 | 11.521 | 0 | 0
2 |  | Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 0,5м3 в отвал | 1000м3 | 2.96 | 91.99 | 4.81 | 38.2 | 272.2904 | 14.2376 | 113.072 | 9.75 | 28.86
3 |  | Разработка грунта экскаватором с ёмкостью ковша 0,5м3 в т.с. | 1000м3 | 0.87 | 124.39 | 6.41 | 51.5 | 108.2193 | 5.5767 | 44.805 | 13 | 11.31
4 |  | Зачистка грунта в траншее вручную | 100м3 | 1.15 |  | 84 |  | 0 | 96.6 | 0 | 162 | 186.3
5 | ЕРЕР книга I сборник 6 | Бетонная подготовка из бетона марки 100 | м3 | 125.38 | 0.28 | 0.7 | 0.08 | 35.1064 | 87.766 | 10.0304 | 1.37 | 171.7706
6 |  | Устройство железобетонных фундаментов под колонны крайних и средних рядов | м3 | 656 | 1.12 | 2.21 | 0.34 | 734.72 | 1449.76 | 223.04 | 4.1 | 2689.6
7 |  | Устройство железобетонных фундаментов под колонны фахверка | м3 | 78.63 | 1.29 | 2.79 | 6.39 | 101.4327 | 219.3777 | 502.4457 | 5.17 | 406.5171
8 |  | Монтаж фундаментных балок | м3 | 46.2 | 0.96 | 6.18 | 0.29 | 44.352 | 285.516 | 13.398 | 11.1 | 512.82
9 | ЕРЕР книга I сборник 1 | Обратная засыпка грунта | м3 | 2672.1 | 0.05 | 0 | 0.01 | 133.605 | 0 | 26.721 | 0 | 0
|  | Итого по смете | [5 empty] | 1492.1078 | 2158.834 | 945.0331 |  | 4007.1777