Карточка – определитель работ и ресурсов сетевого графика.

| № | # Наименование работ | Шифр работ |  | Объём работ |  | Продолжительность | ## Трудоёмкость, ч/дни |  | Кол-во смен | Кол-во рабочих в смену | Потребность в машинах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец | Единицы | Кол – во |  | Нормативная | Принятая |  |  | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подготовительные работы | 1 | 2 | - | - | 11 | 1098 | 110 | 1 | 10 | - |
|  | Разработка грунта на I захватке | 2 | 3 | 100 м³ | 96 | 2 | 862 | 8 | 2 | 1 | Экскаватор Э-5015A |
|  | Разработка грунта на II захватке | 3 | 4 | 100 м³ | 96 | 2 | 862 | 8 | 2 | 1 |  |
|  | Разработка грунта на III захватке | 4 | 8 | 100 м³ | 96 | 2 | 862 | 8 | 2 | 1 |  |
|  | Разработка грунта на IV захватке | 8 | 12 | 100 м³ | 96 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 |  |
|  | Зачистка грунта на I захватке | 3 | 5 | 100 м2 | 287 | 1 | 233 | 2 | 1 | 2 | - |
|  | Зачистка грунта на II захватке | 6 | 7 | 100 м2 | 287 | 1 | 233 | 2 | 1 | 2 | - |
|  | Зачистка грунта на III захватке | 10 | 11 | 100 м2 | 287 | 1 | 233 | 2 | 1 | 2 | - |
|  | Зачистка грунта на IV захватке | 12 | 14 | 100 м2 | 287 | 1 | 233 | 3 | 1 | 3 | - |
|  | Фундаменты на I захватке | 5 | 9 | - | - | 8 | - | - | 1 | 12 | Кран МГК-16 Кран Самоходный 436 |
|  | Фундаменты на II захватке | 9 | 13 | - | - | 4 | - | - | 1 | 12 |  |
|  | Фундаменты на III захватке | 13 | 14 | - | - | 4 | - | - | 1 | 12 |  |
|  | Фундаменты на IV захватке | 14 | 15 | - | - | 4 | - | - | 1 | 12 |  |
|  | Монтаж фб с I по III захватку | 14 | 16 | 100 шт. | 043 | 3 | 975 | 10 | 1 | 4 | Кран Самоходный 436 |
|  | Монтаж фб на IV захватке | 16 | 17 | 100 шт. | 014 | 1 | 325 | 4 | 1 | 4 | Кран Самоходный 436 |
|  | Обратная засыпка | 17 | 18 | 100 м³ | 2672 | 1 | 67 | 7 | 2 | 3 | Бульдозер Д259 |
|  | Монтаж колонн на I захватке | 18 | 19 | 1 шт. | 52 | 4 | 3445 | 35 | 2 | 5 | Кран МГК-16 |
|  | Монтаж колонн на II захватке | 20 | 21 | 1 шт. | 52 | 4 | 3445 | 35 | 2 | 5 | Кран МГК-16 |
|  | Монтаж каркаса на I захватке | 19 | 20 | 1 шт. | 348 | 13 | 1298 | 130 | 2 | 5 | Кран МГК-16 |
|  | Монтаж каркаса на II захватке | 21 | 22 | 1 шт. | 349 | 13 | 1298 | 130 | 2 | 5 | Кран МГК-16 |
|  | ОСР на I захватке | 25 | 27 | - | - | 10 | 160 | 160 | 2 | 8 | - |
|  | ОСР на II захватке | 27 | 31 | - | - | 10 | 160 | 160 | 2 | 8 | - |
|  | Монтаж ограждения на I захватке | 20 | 23 | 1 шт. | 253 | 8 | 10175 | 102 | 2 | 6 | Э-652А |
|  | Монтаж ограждения на II захватке | 23 | 24 | 1 шт. | 254 | 9 | 10175 | 102 | 2 | 6 | Э-652А |
|  | Устройство кровли на I захватке | 23 | 25 | 100 м² | 89 | 29 | 5895 | 590 | 1 | 20 | - |
|  | Устройство кровли на II захватке | 25 | 26 | 100 м² | 89 | 29 | 5895 | 590 | 1 | 20 | - |

Карточка – определитель работ и ресурсов сетевого графика

(окончание).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Остекление на I захватке | 25 | 28 | 100 м² | 7165 | 5 | 4057 | 41 | 1 | 8 |  |  |
|  | Остекление на II захватке | 28 | 29 | 100 м² | 7165 | 5 | 4057 | 41 | 1 | 8 |  |  |
|  | МТО | 27 | 37 | - | - | 13 | 58 | 58 | 1 | 6 |  |  |
|  | Сантех работы | 31 | 37 | - | - | 4 | 1928 | 20 | 1 | 5 |  |  |
|  | ЭМР | 27 | 36 | - | - | 4 | 3856 | 39 | 1 | 10 |  |  |
|  | Штукатурка на I захватке | 28 | 30 | 100 м² | 2733 | 14 | 27573 | 276 | 1 | 20 |  |  |
|  | Штукатурка на II захватке | 30 | 32 | 100 м² | 2733 | 14 | 27573 | 276 | 1 | 20 |  |  |
|  | Малярные работы на I захватке | 31 | 33 | 100 м² | 10834 | 14 | 2762 | 276 | 1 | 20 |  |  |
|  | Малярные работы на II захватке | 33 | 34 | 100 м² | 10834 | 14 | 2762 | 277 | 1 | 20 |  |  |
|  | Полы на I захватке | 34 | 35 | 100 м3 | 982 | 11 | 7722 | 77 | 1 | 7 |  |  |
|  | Полы на II захватке | 35 | 37 | 100 м3 | 982 | 12 | 7723 | 78 | 1 | 7 |  |  |
|  | Благоустройство территории | 32 | 37 | - | - | 11 | 15372 | 154 | 1 | 15 |  |  |
|  | Прочие неучтённые работы | 3 | 37 | - | - | 70 | - | - | 1 | 5 |  |  |
|  | Подготовка к сдаче объекта | 37 | 38 | - | - | 3 | - | - | 1 | 5 |  |  |
|  | Сдача объекта | 38 | 39 | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 169552 | 243 |  |  |  |  |  |  |