Приложение 1

|  | М | Е | С | Я | Ц | Ы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ (код в СПУ) | Рабочиедни | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| Составление технического задания (0-1) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Составление технического проекта (1-3) | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Составление рабочего проекта (3-4) | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование технологической оснастки, инструмента (4-6) | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление приспособлений и инструментов (6-8) | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление опытного образца (8-9) | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование технологических процессов (9-10) | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Расчет технологической трудоемкости (10-11) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка материальной спецификации (11-12) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Испытание опытного образца (12-14) | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Доработка рабочего проекта для серийного производства (14-15) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Отладка технологического комплекса оборудования и оснастки (15-16) | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление первой промышленной серии (16-17) | 7 |  |  |  |  |  |  |

График 1. Линейный календарный график технической подготовки производства.