Технико-экономическое обоснование.

Планирование организации конструкторских работ по теме “Модуль измерения отношения сигнал-шум”.

Данный дипломный проект представляет собой усовершенствование модуля измерения отношения сигнал\шум ИСШ4.

Прибор предназначен для полуавтоматических измерений и контроля параметров телевизионного тракта аппаратно-студийного комплекса телевидения.

Для расчета длительности и трудовых ресурсов комплекса работ по созданию и освоению новой техники применяются сетевые методы. Весь комплекс работ представляется сетевым графиком - направленным гра-фом, на котором показаны работы и события.

Этапы сетевого планирования:

- расчленение всего комплекса работ на отдельные логически завершенные работы;

- определение продолжительности работ и ресурсов (для их выполнения используются нормативы и экс-пертные оценки);

Временные оценки дают эксперты, которые являются ответственными исполнителями работ и имеют большой опыт выполнения таких работ. Предполагается незави-симость экспертов.

При построении сетевого графика в начале составляется перечень работ. В нем указывается шифр работ, исполнители и их количество, затем определяется длительность работ по соответствующим нормативам. При отсутствии нормативов ожидаемое время выполнения работ tож определяется по двум оценкам времени, которые берутся из статистических данных по аналогичным работам или получаются в виде экспертных оценок различных специалистов, минимальной продолжительности работы   (оптимистическая оценка) tmin и максимальной продолжительности (пессимистическая оценка) tmax .

Минимальная продолжительность работы пред-полагает наличие самых благоприятных условий для ее выполнения. Максимальная продолжительность опре-деляется с учетом возможности неблагоприятных усло-вий.

Ожидаемое время выполнения работ определяется по формуле:

3tmin + 2tmax

tож = ----------------

5

Результаты расчетов ожидаемого времени заносим в таблицу 1.

Следующим этапом построения сетевого графика является составление перечня событий (табл. 3). На основе таблицы 2 и таблицы 3 строится сетевой график (см. рис.   ) . На графике указывается продолжительность работ, номера событий и параметры событий.

Определяем параметры работ:

- время раннего начала работы:

t pн = Трi;

- время раннего окончания работы:

- tpo = tpн + tij;

- время позднего окончания работы:

tпо = Tпj;

- время позднего начала работы:

tпн = tпо - tij;

- полный резерв времени:

Rij = Tпi - Tpi - tij

- свободный резерв времени:

Rc = Tрj - Tpi - tij;

где Тpi - ранний срок настурления события;

Tпi - поздный срок наступления события;

tIJ - длительность работы.

Таблица 1.

| Шифр работ | Наименование работ. | Исполнители |  |  | Оценки экспертов. (дни) |  |  |  |  |  |  |  | tож дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должн. | кол-во | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 0 - 1 | Разработка техни-ческого задания | инж. руков. | 2 2 | 12 |  | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |  |
| 1 - 2 | Обзор и анализ су-ществующих решений | инж. руков. | 2 1 | 7 |  | 12 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 |  |
| 2 - 3 | Обоснование прин-ципа работы ИОСШ | инж. руков. | 2 1 | 14 |  | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 |  |
| 3 - 4 | Разработка структурной схемы | инж. руков. | 2 1 | 16 |  | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 |  |
| 4 - 5 | Разработка функци-ональной схемы | инж. руков. | 2 1 | 9 |  | 9 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 |  |
| 5 - 6 | Предварительный анализ погрешностей. | инж. руков. | 3 1 | 4 |  | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 |  |
| 6 - 7 | Доработка блока измерений. | инж. руков. | 2 1 | 11 |  | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |  |
| 7 - 10 | Анализ погрешностей блока измерений. | инж. руков. | 2 0 | 11 |  | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |  |
| 10-11 | Разработка принци-пиальной схемы БИ. | инж. руков. | 2 1 | 4 |  | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 |  |
| 6 - 8 | Подбор элементнои базы. | инж. руков. | 2 1 | 11 |  | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 |  |
| 8 - 9 | Разработка принци-пиальной схемы. | инж. руков. | 2 1 | 18 |  | 17 | 11 | 17 | 15 | 8 | 9 | 14 |  |
| 9 -11 | Анализ погрешностей схемы. | инж. руков. | 3 1 | 11 |  | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 |  |
| 11 - 12 | Общий анализ погрешностей. | инж. руков. | 3 1 | 12 |  | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 |  |
| 12 - 14 | Разработка конструкции. | инж. руков. | 2 1 | 12 |  | 14 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 |  |
| 14 - 15 | Расчет показателей надежности. | инж. руков. | 2 0 | 11 |  | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |  |
| 15 - 16 | Технико-экономи-ческое обоснование. | инж. руков. | 2 1 | 15 |  | 9 | 14 | 10 | 16 | 7 | 7 | 12 |  |
| 12 - 13 | Разработка монтаж- ной схемы. | инж. руков. | 1 0 | 4 |  | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |
| 13 - 16 | Разводка печатных плат. | инж. руков. | 2 0 | 22 |  | 20 | 24 | 25 | 15 | 17 | 13 | 20 |  |
| 14 - 16 | Разработка меропри-ятий по охране труда. | инж. руков. | 1 1 | 11 |  | 13 | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 |  |
| 16 - 17 | Оформление техни-ческой документации. | инж. руков. | 3 1 | 13 |  | 9 | 12 | 8 | 13 | 6 | 6 | 10 |  |

Содержание и параметры работ сетевого графика приведены в таблиуе     2,     3.

Содержание и параметры работ сетевого графика.

Таблица        2.

| Шифр работ | Наименование работ. | Продолж | Исполнители. |  | Трудоемкость. | Полный резерв времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дни. | должн | кол - во | чел-дни | дни. |
| 0 - 1 | Разработка техни-ческого задания | 10 | инж. руков | 3 1 | 40 | 0 |
| 1 - 2 | Обзор и анализ су-ществующих решений | 10 | инж. руков | 2 1 | 30 | 0 |
| 2 - 3 | Обоснование прин-ципа работы ИОСШ | 12 | инж. руков | 2 1 | 36 | 0 |
| 3 - 4 | Разработка структурной схемы | 14 | инж. руков | 2 1 | 42 | 0 |
| 4 - 5 | Разработка функци-ональной схемы | 12 | инж. руков | 2 1 | 36 | 0 |
| 5 - 6 | Предварительный анализ погрешностей. | 8 | инж. руков | 3 1 | 32 | 0 |
| 6 - 7 | Доработка блока измерений. | 10 | инж. руков | 2 1 | 30 | 5 |
| 7 - 10 | Анализ погрешностей блока измерений. | 12 | инж. руков | 2 0 | 24 | 5 |
| 10-11 | Разработка принци-пиальной схемы БИ. | 7 | инж. руков. | 2 1 | 21 | 5 |
| 6 - 8 | Подбор элементнои базы. | 10 | инж. руков. | 3 0 | 30 | 0 |
| 8 - 9 | Разработка принци-пиальной схемы. | 14 | инж. руков | 2 1 | 42 | 0 |
| 9 -11 | Анализ погрешностей схемы. | 10 | инж. руков | 4 0 | 40 | 0 |
| 11 - 12 | Общий анализ погрешностей. | 10 | инж. руков | 3 1 | 40 | 0 |
| 12 - 13 | Разработка монтаж- ной схемы. | 5 | инж. руков | 1 0 | 5 | 13 |
| 13 - 16 | Разводка печатных плат. | 20 | инж. руков | 2 0 | 40 | 13 |
| 12 - 14 | Разработка конструкции. | 14 | инж. руков | 2 1 | 42 | 0 |
| 14 - 15 | Расчет показателей надежности. | 12 | инж. руков | 2 0 | 24 | 0 |
| 14 - 16 | Разработка меропри-ятий по охране труда. | 10 | инж. руков | 2 0 | 20 | 14 |
| 15 - 16 | Технико-экономи-ческое обоснование. | 12 | инж. руков | 2 1 | 36 | 0 |
| 16 - 17 | Оформление техни-ческой документации. | 10 | инж. руков | 3 1 | 40 | 0 |

Таблица 3.

| Шифр работ | Продолж. дни. | Время раннего начала работы | Время раннего окончания работы | Время позднего начала работы | Время позднего окончания работы | Полный резерв времени дни | Свободн. резерв времени дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1 - 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 2 - 3 | 12 | 20 | 32 | 20 | 32 | 0 | 0 |
| 3 - 4 | 14 | 32 | 46 | 32 | 46 | 0 | 0 |
| 4 - 5 | 12 | 46 | 58 | 46 | 58 | 0 | 0 |
| 5 - 6 | 8 | 58 | 66 | 58 | 66 | 0 | 0 |
| 6 - 7 | 10 | 66 | 76 | 71 | 81 | 5 | 0 |
| 7 - 10 | 12 | 76 | 88 | 81 | 93 | 5 | 0 |
| 10-11 | 7 | 88 | 95 | 93 | 100 | 5 | 5 |
| 6 - 8 | 10 | 66 | 76 | 66 | 76 | 0 | 0 |
| 8 - 9 | 14 | 76 | 90 | 76 | 90 | 0 | 0 |
| 9 -11 | 10 | 90 | 100 | 90 | 100 | 0 | 0 |
| 11 - 12 | 10 | 100 | 110 | 100 | 110 | 0 | 0 |
| 12 - 13 | 5 | 110 | 115 | 123 | 128 | 13 | 0 |
| 13 - 16 | 20 | 115 | 135 | 128 | 148 | 13 | 13 |
| 12 - 14 | 14 | 110 | 124 | 110 | 124 | 0 | 0 |
| 14 - 15 | 12 | 124 | 136 | 124 | 136 | 0 | 0 |
| 14 - 16 | 10 | 124 | 134 | 138 | 148 | 14 | 14 |
| 15 - 16 | 12 | 136 | 148 | 136 | 148 | 0 | 0 |
| 16 - 17 | 10 | 148 | 158 | 148 | 158 | 0 | 0 |

Сетевой график приведен на рисунке       1.

После составления сетевого графика производится его анализ с целью выявления ошибок и уточнения последовательности работ. При анализе решаются задачи обеспечения минимального срока выполнения всего комплекса работ и определение необходимого штата исполнителей с обеспечением их равномерной загрузки. После анализа производится оптимизация сетевого графика.

Анализ и оптимизация сетевого графика.

При оптимизации сетевого графика общий срок выполнения всего комплекса работ принимается равным длине критического пути. При таком варианте решения оптимизация проводится только по загрузке исполнителей:

- изменяется число исполнителей на соответствующих работах при сохранении исходной трудоемкости;

- в пределах резервов времени по работам, не лежащих на критическом пути, производится сдвиг сроков начала и окончания этих работ с целью получения равномерной загрузки исполнителей.

Оптимизация сетевого графика выполняется с целью минимизации и выравнивания потребностей в исполнителях. Для этого построим карту проекта, которая содержит преобразованный сетевой график (рис        2).

Оптимизация начинается с построения карты загрузки исполнителей, на которой указывается длительность и последовательность работ, а также трудоемкость их выполнения. Карта содержит:

- преобразованный сетевой график;

- диаграмму занятости работников .

При оптимизации сетевого графика по загрузке исполнителей выполняемые работы можно сдвигать вправо (на более поздние сроки) в пределах имеющихся резервов времени. Нельзя нарушать последовательность и взаимосвязь работ. В случае изменения численности исполнителей конкретной работы, трудоемкость ее должна оставаться постоянной.

В данном случае для оптимизации могут быть выбраны лишь участки работ 6 - 7, 7 - 10, 10 - 11 и 14 - 16.

Работа 10 - 11 обладает достаточным резервом времени чтобы вместо трех человек ее поручить двум.

С целью равномерной загрузки исполнителей работа 14 - 16 сдвигается в пределах своего резерва времени на 12 дней, со сроком начала работ на 136 день.

Определим среднее количество исполнителей, необходимое для выполнения разработки по формуле:

Tcp=n1Tij∗rijTKP

где n - количество работ сетевого графика;

- Тij - продолжительность работы, дни;

- rij - количество исполнителей работы, человек;

- Ткр - продолжительность критического пути

- Тср - среднее количество исполнителей, человек .

Tcp=650158»4,1.

Так как количество исполнителей не может быть дробным, то округляем Тср.                            Тср =4.

В результате оптимизации  мксимальное количество исполнителей сократилось с семи человек до шести и загруженность их стала более равномерной.

Оптимизированная карта проекта сетевого графика изображена на рисунке         3.

Расчет затрат на опытно - конструкторскую разработку.

Затраты на разработку определяются путем составления калькуляции плановой себестоимости. Калькуляция является основным документом, на основании которого производится планирование и учет затрат на опытно - конструкторскую разработку. Калькуляцию плановой себестоимости составляют до начала выполнения работ, поэтому все расчеты в ней носят приближенный характер.

Калькуляция плановой себестоимости рассчитывается по таким статьям:

- Заработная плата (основная и дополнительная).

- Отчисления в фонд социального страхования, фонд занятости и фонд ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

- Материалы.

- Спецоборудование.

- Затраты на научные командировки.

- Прочие затраты.

- Накладные расходы.

- Оплата услуг сторонних организаций.

Основная заработная плата рассчитывается на основе данных о трудоемкости выполняемых отдельных этапов разработки проекта, установленных ранее в сетевом графике и должностных окладов исполнителей. Дневная зарплата определяется исходя из месячных окладов, учитывая, что “условный месяц“ имеет продолжительность 21,2 дня при пятидневной рабочей неделе.

Заработная плата исполнителей может быть рассчитана по формуле:

3=i=1n3di∗Tdi

где n - количество категорий исполнителей;

Зdi - средняя заработная плата исполнителей первой категории за один день, крб.;

Тdi - количество дней работы исполнителей.

На должности руководителя находится инженер первой категории, а на должности инженера инженер второй категории.

Для инженера первой категории при пятидневном рабочем режиме и заработной плате  17080000 крб. за месяц:

3cp= 1708000021,2= 805677крб в день.

Для инженера второй категории при пятидневном рабочем режиме и зароботной плате  13210000 крб. за месяц:

3cp=1321000021,2=623113крб в день.

Заработная плата исполнителей приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| Должность | Трудоемкость, чел. - дн. | Средняя дневная заработная плата, крб. | Сумма, крб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер 1- ой категории | 143 | 805677 | 115211811 |
| Инженер 2- ой категории | 507 | 623113 | 315918291 |

Премия составляет 20 %: 431130102

Зп = (147438891+290993771)х 0,2 =    86226020 крб.

Дополнительная заработная плата составляет 6,6 % от основной:

Зо = Ззар + Зп = 431130102+ 86226020=    517356122 крб.

Зд = Зо х 0,066 =   517356122 х 0,066 =     34145504 крб.

Зсум=Зо+Зд= 526119194 + 34723866 =   551501626 крб.

Отчисление в фонд занятости составляет 2 % от Зсум:

Ззан = (Зо + Зд) х 0,02 = (517356122 +  34145504) х 0,02=

= 11030032 крб.

Отчисление в фонд Чернобыля 12% от Зсум:

ЗЧер = (Зо + Зд) х 0,12 = (517356122 +  34145504) х 0,12=            =  66180195 крб.

Отчисление в фонд пенсии 37% от Зсум:

Зпенс = (Зо + Зд) х 0,37 = (517356122 +  34145504) х 0,37=           =   204055601 крб.

Расчет материалов, необходимых для выполнения темы, приведен в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование | Количество, шт. | Цена, крб. | Сумма, крб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумага формата А - 4 | 500 | 5 000 | 2 500 000 |
| Листы формата А - 1 | 15 | 130 000 | 1 950 000 |
| Карандаши | 15 | 30 000 | 450 000 |
| Чертежный набор | 2 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| Всего |  |  | 8 900 000 |

В статью прочих затрат включаются затраты на обработку с помощью ЭВМ. Стоимость одного часа работы на ЭВМ IBM PC / AT 386:

Т = 200000 крб.

Затраты на обработку информации с помощью ЭВМ:

Зобр = t х С х Т

где Т - время, необходимое для работы на ЭВМ, дни;

С - длительность смены, С = 8 ч,

Зобр. = 12 х 8 х 200000=   19200000 крб.

Расходы на спецоборудование, на научные командировки, оплату услуг сторонних организаций не предусмотрены.

Накладные расходы составляют 5%.

Смета затрат на опытно-конструкторскую разработку по теме: “Модуль измерения отношения сигнал-шум”.											Таблица 6.

| Статьи затрат. | Сумма,крб | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата | 551501626 | 63,84 |
| Отчисления. | 281265828 | 32,56 |
| Материалы. | 8 900 000 | 1,03 |
| Прочие расходы | 19200000 | 2,22 |
| Накладные расходы | 3000000 | 0,35 |
| Итого | 863867454 | 100,00 |
| Прибыль | 172773490,8 | 20 |
| Всего стоимость работ | 1036640945 |  |