- Организационно-экономическая часть.

Целью разработки данного дипломного проекта является улучшение характеристик и снижение себестоимости изделия по сравнению с существующими аналогами. В результате был разработан специализированный источник питания для АТС (ИП), который значительно превосходит по своим техническим характеристикам аналогичные изделия. Еще одним из критериев является экономическая целесообразность изготовления прибора  –  принесет ли данное изделие прибыль и стоит ли его разрабатывать с этой целью.

  - Организация и планирование ОКР с применением методов СПУ.

Наиболее сложным и ответственным разделом организации и планирования НИОКРР является определение трудоемкости, так как трудовые затраты часто составляют основную часть стоимости темы и непосредственно влияют на срок ее разработки.

Трудоемкость разработки этапов ОКР (нормо-ч) – определяется;

Tокр=nч⋅tч⋅Kу⋅Kснtр.д;                                       (8.1)

где  tр.д – доля трудоемкости этапа «Разработка рабочей документации» в общей трудоемкости выполнения ОКР, доли единиц (0,6);

К сн - коэф. снижения трудоемкости (0,6);

Токрi - трудоемкость i – го этапа ОКР, час.

nч - количество чертежей формата А1, 34 листа;

tч - удельная трудоемкость выполнения одного чертежа (25..30 ч.);

Ку - коэф. учитывающий группу сложности, Ку =1.25;

Дi – трудоемкость соответствующего i – го этапа в общей трудоемкости НИР, %.

Tокр=34⋅28⋅1⋅0,60,6=952нормо-ч

Распределение трудоемкости по этапам  ОКР представлено в табл. 8.1.

# Таблица 8.1

----------------------------------------------------------

Nп/п          Стадии ОКР                   Трудоемкость %

-- --------------------------------------------------------

1.Разработка технического задания                 2,5

2.Разработка технологического предложения         2,5

3.Разработка эскизного проекта                    15,0

4.Разработка технического проекта                 20,0

5.Разработка рабочей документации                 60,0

в том числе:

а)изготовление опытного образца                 30,0

б)разработка конструкторской документации       25,0

в)гос. испытания опытного образца и

корректировка КД                              5,0

ИТОГО                                 100,0

-----------------------------------------------------------

Трудоемкость на каждом этапе

Tокрi=Tокр⋅Докрi100,                                    (8.2)

где      Докрi - трудоемкость соответствующего i – го этапа в общей трудоемкости ОКР, %;

Т1 = 23,8 нормо-ч

Т2 = 23,8 нормо-ч

Т3 = 142,8 нормо-ч

Т4 = 190,4 нормо-ч

### Т5 = 571,2 нормо-ч

Состав исполнителей соответствующего этапа ОКР

Иi=Ti⋅KклFд.н⋅Пдир,                                      (8.3)

где    Иi – количество исполнителей соответствующего этапа ОКР;

Тi - трудоемкость этапа ОКР;

Ккл - коэф. перевода рабочих дней в календарные, Ккл = 365 / 252 = 1,4 ;

Fдн - действительный фонд времени одного исполнителя, чел.-час;

Пдир - заданная продолжительность выполнения работ, (120…140 кал.дн);

Fдн=Fн1−α100=8⋅1−12100=7,02чел-час.,

где     Fн - номинальный сменный фонд времени; Fн=8,0 час;

 - плановые потери сменного рабочего времени,12%.

###### И1 = 0,05      И2 = 0,05          И3 = 0,28      И4 = 0,38      И5 = 1,13

## Общая численность исполнителей ОКР – 1,89

Расчеты по определению трудоемкости и продолжительности отдельных этапов ОКР, количество исполнителей сводим в таб. 8.2.

Таблица 8.2.

| № п/п | Наименование этапов ОКР | #### Вид работ | Кол-во исполнителей | Трудоемкость, н-час | Продолжительность работ, кал.дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технического задания | Разработка технического задания, утверждение задания | 0,05 | 23,8 | 4,75 |
| 2. | Разработка технологического предложения | Подбор литературы по конструкторско-технологической части проектирования и ОТ и ТБ. Патентно-информационный поиск. Сбор данных по организационно-экономи- Ческому разделу. | 0,05 | 23,8 | 4,75 |
| 3. | Разработка эскизного проекта | Составление структурной и принципиальной схемы ИП. | 0,28 | 142,8 | 28,6 |
| 4. | Разработка технического предложения | Изготовление макета ИП. Анализ и составление тех. требований. Выбор материалов и комплектующих изделий. Разработка схемы соединений. Разработка технологии изготовления корпуса ИП. Разработка печатной платы. Разработка сборочного чертежа печатного узла. Составление маршрутной карты. Проектирование внешнего вида ИП. Разработка приспособления. Деталировка сборочного чертежа. Составление инструкции по эксплуатации. | 0,38 | 190,4 | 38,0 |
| 5. | Разработка рабочей документации | Разработка сборочного чертежа конструкции. Подготовка технологической документации. Подготовка конструкторской документации. Оформление конструкторской и технологической документации. Выполнение программ теплового расчета и расчета надежности ИП. Разработка мероприятий по ОТ и ТБ. Разработка и расчет сетевого графика. Оформление документации по организационно-экономической части. Расчет показателей экономической эффективности. Расчет показателей экономической эффективности .Сдача документации | 1,13 | 571,2 | 114,2 |

На основании рассчитанных этапов и видов работ строится сетевой график выполнения ОКР, результаты расчетов которого приведены в приложении.

##### Таблица 8.3.

| № | #### Наименование работ | Количество исполнителей | Продолжительность работ, кал.дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | Подбор литературы по конструкторско-технологической части проектирования и ОТ и ТБ | 1 | 1 |
| 1-2 | Патентно-информационный поиск | 1 | 2 |
| 2-3 | Сбор данных по организационно-экономическому разделу | 1 | 2 |
| 3-4 | Разработка структурной схемы и проработка принципиальной | 1 | 5 |
| 4-5 | Изготовление макета | 1 | 10 |
| 5-6 | Анализ и составление тех. требований | 1 | 2 |
| 6-7 | Выбор материалов и комплектующих изделий | 1 | 2 |
| 6-8 | Разработка схемы соединений | 1 | 4 |
| 7-9 | Разработка технологии изготовления корпуса | 1 | 2 |
| 7-10 | Разработка печатных плат | 1 | 4 |
| 8-11 | Разработка сборочного чертежа печатного узла | 1 | 4 |
| 9-12 | Составление маршрутной карты | 1 | 3 |
| 11-13 | Проектирование внешнего вида | 1 | 1 |
| 12-14 | Разработка приспособления | 1 | 5 |
| 12-15 | Деталировка сборочного чертежа | 1 | 3 |
| 13-19 | Составление инструкции по эксплуатации | 1 | 1 |
| 14-16 | Разработка сборочного чертежа конструкции | 1 | 4 |
| 15-17 | Подготовка технологической документации | 1 | 2 |
| 16-18 | Подготовка конструкторской документации | 1 | 3 |
| 18-20 | Оформление конструкторской и технологической документации | 1 | 10 |
| 19-21 | Выполнение программ по тепловому расчету и расчету надежности | 1 | 5 |
| 21-22 | Разработка мероприятий по ОТ и ТБ | 1 | 3 |
| 21-23 | Оформление документации по ОТ и ТБ | 1 | 4 |
| 23-24 | Разработка и расчет сетевого графика | 1 | 2 |
| 23-26 | Оформление документации по организационно-экономической части | 1 | 4 |
| 24-25 | Расчет показателей экономической эффективности | 1 | 6 |
| 26-27 | Сдача документации | 1 | 2 |

Картотека событий по подготовке производства и изготовлению блока.

## Таблица 8.4.

| Код события | Перечень событий. |
| --- | --- |
|  | Задание на проектирование получено. |
|  | Литература подобрана. |
|  | Патентно-информационный поиск закончен. |
|  | Данные по организационно-экономическому разделу собраны. |
|  | Структурная схема разработана, принципиальная схема разработана |
|  | Макет изготовлен. |
|  | Анализ и составление технических требований к конструкции произведен. |
|  | Выбор материалов и комплектующих изделий завершен. |
|  | Схема соединений разработана. |
|  | Технология изготовления корпуса разработана. |
|  | Печатная плата разведена. |
|  | Сборочный чертеж печатного узла разработан. |
|  | Маршрутная карта составлена. |
|  | Внешний вид прибора спроектирован. |
|  | Приспособление разработано. |
|  | Деталировка и спецификация составлены. |
|  | Сборочный чертеж конструкции разработан. |
|  | Технологическая документация подготовлена. |
|  | Конструкторская документация подготовлена. |
|  | Инструкция по эксплуатации прибора составлена. |
|  | Конструкторская документация оформлена. |
|  | Программы выполнены. |
|  | Мероприятия по ОТ и ТБ разработаны. |
|  | Документация по ОТ и ТБ оформлена. |
|  | Расчет сетевого графика выполнен. |
|  | Расчет показателей экономической эффективности выполнен. |
|  | Организационно-экономическая документация оформлена. |
|  | Документация на прибор сдана. |

# Составление и расчет сетевого графика

На основании рассчитанных числа исполнителей и продолжительности этапов и видов работ строится  сетевой график.

Длительность  критического пути складывается из продолжительности работ, лежащих  на этом пути. Для построения сетевого  графика разработки устройства составляется перечень основных  работ  (там же). Расчет  параметров сетевого графика осуществлен  на  компьютере IBM PC с использованием соответствующей программы. Расчет  сетевого графика приведен в приложении.

В  результате  вычислений были получены следующие показатели  сетевого  графика:

- Тр(i) - ранний из возможных сроков наступления события i;

- Тр(j) - ранний из возможных сроков наступления события j;

- Тп(i) - поздний из допустимых сроков наступления i;

- Тп(j) - поздний из допустимых сроков наступления j;

- R(j) - резерв времени наступления события j;

- Rп(i,j) - полный резерв времени работы (i,j);

- Rc(i,j) - свободный резерв времени работы (i,j);

- Кн(i,j) -коэффициент напряженности работы (i,j);

Ранний из возможных сроков наступления события Тр(i) – это срок,  необходимый  для выполнения всех работ,  предшествующих данному событию, рассчитываемый по формуле.

Тр(i) = t [ Lmax(I-i) ],                                    (8.4)

где  t - время,

Lmax(I-i) - максимальный путь от исходного события до данного,

I - исходное событие,

i - данное событие.

Поздний из  допустимых сроков Тп(i) - такой срок наступления события,  превышение которого вызовет задержку завершающего. Расчет ведется по формуле.

Тп(i) = t [Lкр] - t [Lmax(i-C)],                        (8.5)

Где  Lкр - длительность критического пути,

Lmax(i-C) - максимальный путь от данного события до завершающего,

С - завершающее событие.

Резерв времени  события  определяется как разность между поздним и ранним сроками наступления события.

R(i) = Тп(i) - Тр(i)                                          (8.6)

Полный резерв времени работы - это максимальное количество времени,  на которое можно увеличить продолжительность  данной работы,  не изменяя длительности критического пути.  Определяется по формуле.

Rп(i,j) = Тп(j) - Тр(j) - Т(i,j),                          (8.7)

где Т(i,j) - длительность работы (i,j).

Коэффициент напряженности работы - это отношение продолжительности не совпадающих,  заключенных между одними и  теми же событиями,  отрезков  пути,  одним  из  которых  является путь максимальной продолжительности,  проходящий через данную работу,  а  другим  - критический путь.  Рассчитывается по формуле.

Кн(i,j) = [t(Lmax) - t'(Lкр)] / [t(Lкр) - t'(Lкр)],                   (8.8)

где  t'(Lкр) - совпадающая с критическим величина отрезка пути;

t(Lmax) -  продолжительность максимального пути через данную  работу;

t(Lкр) - продолжительность критического пути.

20

0

1

2

3

4

5

6

15

17

18

23

25

7

9

12

14

16

8

11

13

19

22

21

24

10

26

27

В соответствии с расчетом длина критического пути составила - 59 дней.

# Расчет затрат на проектирование и использование специализированного источника питания для АТС.

# Определение плановой себестоимости проведения ОКР.

При планировании себестоимости НИОКР должно быть обеспечено полное и достоверное отражение всех видов расходов связанных с их выполнением.

В процессе калькулирования себестоимости ОКР используется следующая группировка затрат по статьям, представленная в таб. 8.5.

Калькуляция плановой себестоимости.

## Таблица 8.5.

-------------------------------------------------------------

N Наименование статей затрат                   Сумма, руб

-------------------------------------------------------------

1 Материалы, покупные изделия                  120

2 Спец. оборудование для научных работ          -

3 Основная зарплата                            6681,2

4 Дополнительная зарплата                      801,7

5 Отчисления на соц. обеспечение               2881,0

6 Научные и производственные командир.         308,3

7 Оплата работ сторонних организаций            -

8 Прочие прямые расходы                        168,2

9 Накладные расходы                            4008,7

ИТОГО                                        14969,1

- Материалы и покупные изделия включают в смету прямых и косвенных расходов. Расчет стоимости материальных затрат производится по действующим прейскурантам или договорным ценам. В эту статью включаются затраты на оформление документации (чертежная бумага, калька, тушь, канцелярские принадлежности и т.д.).

- Специальное оборудование для научных работ. При приобретении спецоборудования необходимо учесть затраты по его доставке и монтажу в размере 15% от его цены

- Основная зарплата - осн. зарплата + 30% премии

- Дополнительная зарплата - 12% от основной

- Отчисление на соц. нужды - 38% от суммы основной и дополнительной зарплаты.

- Научные и производственные командировки - 10% от суммы основной и дополнительной зарплаты.

- Прочие прямые расходы - 3% от основной зарплаты.

- Накладные расходы - 60% от основной зарплаты.

Расчет основной заработной платы сводится в табл. 8.6.

##### Таблица 8.6.

| № п/п | Наименование этапов | Исполнители по категориям | Трудоемкость, чел-дн. | Зарплата, приход. На 1 чел-дн, руб. | Всего заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технического задания на проектирование | Руководитель Исполнитель | 1 2,93 | 1200/21=57,1 800/21=38,1 | 57,1 111,6 |
| 2 | Разработка технологического предложения | Руководитель Исполнитель | 1 2,93 | 57,1 38,1 | 57,1 111,6 |
| 3 | Разработка эскизного проекта | Руководитель Исполнитель | 4 17,6 | 57,1 38,1 | 57,1 670,6 |
| 4 | Разработка технического проекта | Руководитель Исполнитель | 6 23,4 | 57,1 38,1 | 342,6 891,5 |
| 5 | Разработка рабочей документации | Руководитель Исполнитель | 6 72,3 | 57,1 38,1 | 342,6 2754,6 |
| Итого |  |  |  |  | 5567,7 |

Заработная плата с учетом размера премий:

З=Зосн⋅1,2=5567,7⋅1,2=6681,2(руб)

# Определение прибыли и договорной цены

Плановая прибыль по каждой конкретной теме ОКР.

# П = Цд – Сп,  руб.,                                (8.9)

где  Цд - договорная цена по теме, руб.

Сп - плановая себестоимость темы, руб.

Договорная цена должна обеспечивать получение прибыли достаточной для отчисления средств в госбюджет, а также для образования средств на цели социального и производственного развития.

Цд=Сн+ФЗП⋅Нр⋅Ку.п100=14969,1+7482,9⋅25⋅1,4100=17588,11руб.                (8.10)

где  ФЗП- заработная плата сотрудников, участвующих в выполнении НИР, руб.

## Нр - нормативная рентабельность, 25%

Ку.п - коэф. учитывающий заработную плату обслуживающего и управленческих подразделений, 1,4.

П=17588,11−14969,1=2619,01 руб.

# Расчет затрат на изготовление опытного образца электронного устройства и предпроизводственных затрат.

Затраты на изготовление опытного образца рассчитываются по формуле.

Соп=[М(1+Ктр)+Зпл+ Зпл.осн  Ккосв](1+Квн),                    (8.11)

где    М - затраты на материалы, покупные комплектующие.

Ктр - коэф. учитывающий транспортно-заготовительные расходы, принимается 0,04.

Зпл - заработная плата научно-производственного персонала.

Зпл.осн – основная заработная плата основного производственного персонала,  руб.

Зпл=Зтар  1,2  1,1  1,385                                                 (8.12)

где     Зтар - тарифная оплата научно-производственного персонала;

1,2 - коэф. учитывающий премию;

1,1 - коэф. учитывающий дополнительную зарплату;

1,385 - коэф. учитывающий отчисления на социальное обеспечение;

Косв - коэф. учитывающий косвенные расходы, Ккосв=2,0  2,5;

Квн - коэф. учитывающий внепроизводственные расходы  Квн=0,05.

Опытный образец изготавливается за 10 рабочих дней техником и руководителем. Следовательно, тарифная оплата вычисляется:

Зтар=50021⋅10+120021⋅1=295,4руб.

Зпл=295,4  1,2  1,1  1,385 = 540 руб.

Основная заработная плата    Зпл.осн=Зпл⋅1,2=295,4⋅1,2=354,48руб.

# Соп=[500  (1+0,04) + 540 + 354.48 2]  (1+0.05) = 1857,408 руб.

Предпроизводственные затраты определяются по формуле

Зпредпр = Зокр + Соп + Зс.об ,                             (8.13)

где      Зокр - затраты на калькуляцию темы,

Соп - затраты на изготовление опытного образца,

Зс.об - затраты на подготовку образца серийного производства.

Зс.об=1,3 (Зокр + Соп) ,                                     (8.14)

Зс.об.=(14969,1 + 1857,408)  1.3 = 2609,2274 руб.

Зпред.=14969,1 + 1857,4 + 2609,2274 = 19435,7274 руб.

# Расчет затрат на изготовление проектируемого электронного устройства, лимитной цены.

Для определения затрат на изготовление проектируемого электронного устройства составляется калькуляция по соответствующим статьям, перечисленным в таб. 8.7.

Калькуляция себестоимости проектируемого ИП. Таблица 8.7.

---------------------------------------------------------

N    Наименование статей калькуляции           Сумма руб

---------------------------------------------------------

1 Основные материалы                               520

2 Вспомогательные материалы для технологических

целей                                            20,8

3 Основная зарплата основного производственного    43,68

персонала

4 Дополнительная зарплата                          6,55

5 Отчисление на социальные нужды                   19,34

7 Расходы на содержание и эксплуатацию

оборудования и транспортных средств              52,42

8 Общепроизводственные расходы                     48,05

9 Общехозяйственные расходы                        30,58

10 Внутрипроизводственные расходы                   22,24

ИТОГО                                            763,66

- Основная зарплата – тарифная оплата +30% от тариф. зарплаты.

- Дополнительная зарплата - 15% от п1

- Отчисление на соц. обеспечение – 38,5% от п1+п2.

- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств 120% от п1.

- Общепроизводственные расходы -100% от п1.

- Общехозяйственные расходы - 70% от п.1.

- Внепроизводственные расходы -3% от суммы 9-ти пунктов таблицы (8.7).

Затраты на материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты рассчитываются по прогрессивным нормам расхода и соответствующим прейскурантам или договорным оптовым ценам. В стоимость материальных затрат включаются транспортно-заготовительные расходы в размере 3 – 5 % от цены.

## Таблица 8.8.

| № п/п | Наименование основных материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов | Количество единиц на изделие | Оптовая цена единицы, руб | Сумма затрат на изделие, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект радиодеталей | 1 | 150 | 150 |
| 2 | Трансформатор | 1 | 70 | 70 |
| 3 | Корпус | 1 | 120 | 120 |
| 4 | Провода | 4 | 2,5 | 10 |
| 5 | Печатная плата | 5 | 30 | 150 |
| Итого стоимость материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов |  |  |  | 500 |

Для расчета тарифной зарплаты необходимы следующие данные:

- Перечень выполняемых видов работ;

- Трудоемкость изготовления электронного устройства, нормо-ч;

- Квалифицированный разряд, характеризующий сложность работы;

- Тарифные ставки, руб.

Таблица 8.9.

----------------------------------------------------------------

N   Наименование работ    Тарифный  Часовая Трудо-     Тарифная

разряд    тариф.  емкость    зарплата

ставка  работ        руб.

руб.   нормо-час.

----------------------------------------------------------------

1 Сборка                     3       3,0       3          9,0

2 Монтаж                     5       3,75      4          15,0

6 Испытание                  4       3,0       1          3,0

7 отладка                    4       3,3       2          6,6

ИТОГО                                                   33,6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Расчет лимитной цены.

Лимитная цена Цл выражает предельно допустимый уровень цены электронного устройства с учетом улучшения его потребительских свойств, при котором обеспечивается относительное удешевление его для потребителя.

Цл=Сп(1+Нрент100)⋅Кп.у,                          (8.15)

где  Сп - себестоимость проектируемого ЭУ,

Пн - нормативная прибыль.

Нрент – норматив рентабельности, 25%.

Кпу - коэф. повышения уровня рентабельности, Кпу=1,1.

Цл= 763,66 (1 + 25/100)  1,1 = 1050  руб.

Лимитная цена с учетом налога на добавленную стоимость

ЦЭУ =Цл + НДС = 1260 руб,                        (8.16)

где   НДС - налог на добавленную стоимость (20%).

  - Оценка уровня качества проектируемого электронного устройства.

Оценка уровня качества разрабатываемого изделия производиться на основе сравнения групп технико-эксплуатационных  параметров: назначения, надежности, технологичности, унификации, эргономических, патентно-правовых и экологических.

Обязательным является группа показателей, характеризующие функциональное назначение изделия, массогабаритные показатели, показатели технологичности и унификации для каждого вида электронного устройства.

# Трудоемкость изготовления изделия

T=i=1nTi,  нормо-час,                                    (8.17)

где  Ti – трудоемкость изготовления i-й составной части изделия, нормо-час.,

T= 3 + 4 +1 + 2 = 10 нормо-час.

Технологическая себестоимость

Ст=Рм+L+Рп+Рэо, руб.                                      (8.18)

где       Рм - расходы на сырье, материалы, руб.;

L - зарплата производственных рабочих с начислениями;

Рп - расходы на покупные изделия;

Рэо - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

Ст = 520 + 69,57 + 52,42 = 641,99 руб.

Коэффициент автоматизации и механизации технологического процесса.

Кам=NамNм,                                             (8.19)

где       Nам - количество монтажных соединений, которые могут осуществляться автоматическим или механическим способом;

Nм -общее количество монтажных соединений.

Кам=340420=0,8

Коэффициент использования микросхем.

Кмс=NмсNэрэ=37215=0,17,                         (8.20)

где       Nмс - количество микросхем;

Nэрэ - общее количество электрорадиоэлементов.

  - Расчет эксплуатационных затрат потребителя.

В сфере эксплуатации нового изделия в состав капитальных вложений потребителя включаются все единовременные затраты, которые должен нести потребитель в связи  с переходом к эксплуатации нового изделия.

Кпотр.=Кпр+Ксоп,                                    (8.21)

где    Кпр - прямые капитальные вложения потребителя, руб.;

Ксоп - сопутствующие капитальные вложения, руб.

Сопутствующие капитальные вложения включают единовременные затраты на демонтаж ранее установленного оборудования (Кд), затраты на доставку нового изделия к месту эксплуатации (Ктр), затраты на установку, монтаж и наладку (Кмн), затраты на другие элементы основных фондов (Кпр), затраты на предотвращение отрицательных экологических и других последствий (Кэк).

Ксоп=Кд+Ктр+Кмн+Кпр+Кэк,                  (8.22)

Основным методом определения сопутствующих капитальных вложений является метод прямого счета, на основе соответствующей сметной и технической документации. Единовременные затраты Кд, Ктр, Кмн, Кпр составляют соответственно 5%, 10%, 15%, 10% от цены электронного устройства. Демонтаж данного электронного устройства не производится и отрицательного воздействия на окружающую среду оно не оказывает.

Ксоп=0,35⋅1050=367,5руб.,

Кпотр=367,5руб.

  - Расчет годовых текущих издержек.

## Годовые текущие издержки определяются по формуле

Иэкс = ЗПобсл + Ак.соп + Зк.р. + Зв.м. +Зэл+ Зтек.р.                               (8.23)

где ЗПобс – заработная плата обслуживающего персонала с начислениями;

Ак.соп - амортизационные отчисления на сопутствующие капитальным вложениям, (0,2…0,3)Ксоп ,руб.;

Зк.р. - затраты на капитальный ремонт, (0,7…0,9)Цл, руб.;

Зв.н. - затраты на вспомогательные материалы, руб.;

Зэл   - затраты на потребляемую электроэнергию, руб.;

Зтек.р. - затраты на текущий ремонт, руб.

## Зарплата обслуживающего персонала с начислениями

ЗПобсл = Чобс  Тобсл  Стар  Кзп, руб.,                (8.24)

где    Чобс - численность обслуживающего персонала - 1,

Кзп - коэф. учитывающий размер премии, дополнительную зарплату, начисления

на зарплату, Кзп=1,8…1,85;

Стар - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, 3 руб.;

Тобс - время затрачиваемое на обслуживание устройства,

Тобс=Fд  Кзан, час,                                                (8.25)

где  Fд - действительный фонд времени работы при односменном режиме работы Fд=252(1−0,1)⋅6час⋅1=1360,8 час,

Кзан - коэф. учитывающий занятость рабочего времени в течение рабочего дня на обслуживание одного устройства – 2/3.

Тобс = 1360,8  2/3 = 907,2 час.

ЗПобс = 1  907,2  3  1,8 =  4899 руб.

Затраты на текущие ремонты

Зтек.р=Птр⋅Ртр,                           (8.26)

где Птр- количество плановых текущих ремонтов в год, 1;

Ртр- средние затраты на проведение одного текущего ремонта, примем 2-6 от цены устройства.

Зтек.р=1⋅0,04⋅1050=42руб.

Затраты на потребляемую энергию

Зэл=Wу  Fд  Sэл.                            (8.27)

где  Wу - потребляемая мощность одного устройства, 0,38 кВт.

Sэл - тариф за электроэнергию, 0,35 руб/кВт.

Fд – действительный фонд времени работы, час.

Зэл = 0,38  1360,8  0,35 = 181 руб.

## Тогда текущие издержки составят

Иэкс = 4899 + 0,2  367,5 + 0,07  1050 + 181 + 0,4  520 + 42 = 5289,8 руб.

Текущие издержки потребителя электронного устройства. Таблица 8.10.

------------------------------------------------------------

N   Наименование затрат                    Сумма, руб.

------------------------------------------------------------

1   Зарплата обслуживающего персонала            4899

2   Амортизационные отчисления                   73,5

3   Затраты на капитальный ремонт                73,5

4   Затраты на электроэнергию                    181

5   Затраты на вспомогательные материалы         20,8

6   Затраты на текущий ремонт                    42,0

ИТОГО                                        5289,8

------------------------------------------------------------

# Определение экономической эффективности

# проектируемого изделия.

На основании  изложенных  в методических указаниях методов выбираем метод 2 с критерием максимума экономического эффекта.

Рассчитаем экономический эффект

Эт=Рг−ЗгКрн+Ен⇒max                       (8.28)

где  Рг – стоимостная оценка результатов применения ЭУ за год, руб;

Зг – низменные по годам расчетного периода затраты на разработку, производство и использование ЭУ, руб;

Крн – коэффициент реновации ЭУ, исчисленный с учетом фактора времени в зависимости от срока службы, при сроке в 5 лет (0,1638);

Ен – норматив эффективности капитальных вложений (0,1 … 0,15).

Стоимостная оценка результатов применения ЭУ за год определяется по формуле:

Рг=Цiг⋅Nг,                                       (8.29)

где  Цiг- цена единицы работ, производимых с помощью ЭУ;

Nг - годовой объем применения нового электронного устройства, 20 шт.

Цена единицы работ, производимых с помощью электронного устройства за год, рассчитывается:

Цiг=Иэкс⋅КрентКосв,                          (8.30)

где Иэкс- текущие годовые издержки потребителя, руб. (таб. 8.10);

Крент- коэф. учитывающий рентабельность, принимаем 1,2;

Косв- коэф. освоения новой техники, принимаем 0,9.

Цiг=5289,8⋅1,20,9=7053,06руб.

Рг=7053,06⋅20=141061,3руб.

Стоимостная оценка затрат на разработку, производство и использование ЭУ за год определяется:

Зг=Иг'+(Крн+Ен)⋅К,                               (8.31)

где Иг'- годовые текущие издержки при использовании нового электронного устройства, руб.

К – единовременные затраты при производстве и использовании ЭУ, руб.

Иг'=(5289,8−73,5)⋅20=104326руб.

Единовременные затраты при производстве и использовании ЭУ рассчитываются:

К=Зпредпр+Цл⋅Nг+КсопN,                  (8.32)

где Зпредпр - см. формулу (8.13)

Цл - см. формулу (8.15)

Nг - см. формулу (8.29)

КсопN- см. формулу (8.22)

Подставляя значения в формулы, получим:

К=34428,93+1050⋅20+367,5⋅20=62779руб.

Зг=104326+(0,1638+0,15)⋅62779=12026руб.

Эт=141061,3−1240260,1638+0,15=54287,1руб.

Определим удельную эффективность электронного устройства:

Этуд=ЭтЗт,                                         (8.33)

где Зт- стоимостная оценка на разработку, производство и использование ЭУ за расчетный период, руб.

Зт=Зтn+Зти,                                          (8.34)

где Зтn- стоимостная оценка затрат при производстве нового электронного устройства, руб.;

Зти- стоимостная оценка затрат при использовании нового оборудования за расчетный

период, руб.

Зт=1043260,3138+62779=395239,1руб.

Удельная экономическая эффективность будет равна:

Этуд=54278,1395239=0,14

Все полученные результаты сведем в табл.8.11.

В заключении составим таблицу технико-экономических показателей электронного устройства.

Технико-экономические показатели Таблица 8.11.

| #### Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. Технико-эксплуатационные |  |  |
| 1.1. Габариты | мм | 480340430 |
| 1.2. Тип управления |  | Ручной |
| 1.3. Производительность (быстродействие) |  | Круглосуточно |
| 1.4. Срок службы | лет | 5 |
| 2. Экономические |  |  |
| 2.1. Стоимостная оценка затрат при производстве | руб. | 62779 |
| 2.2. Стоимостная оценка затрат при использовании за год | руб. | 104326 |
| 2.3. Стоимостная оценка результатов за год | руб. | 141061 |
| 2.4. Экономический эффект за расчетный период | руб. | 54287,1 |
| 2.5. Годовой объем производства | шт. | 20 |