2. ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ РАБОТ.

### Таблица №1

Ведомость подсчёта объемов работ.

| Наименование работ | # Схемы и формулы подсчета | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительный объем здания | H1+H2 Vстр= B ----------- L = 2 6,5м-3,6м = 21,6м х --------------- х 72,79 = 2 | м3 | 2279,78 |
| 2. Срезка растительного слоя грунта | Fср=(a+20)(b+20) = =(21,6м+20м) х х (72,79м+20м)= | м2 | 3860,06 |
| 3. Объем фундаментов под колонны и полурамы | По спецификации Vфс= Vфс х Nб = 1,29м3 х 26=0,324м3 х 8 = | м3 | 36,13 |
| 4. Объем ленточных фундаментов для обратной засыпки пазух | Vфл= Вфл х Нфл х Lфл = = 0,6м х 0,9м х 42,78м = | м3 | 23,1 |
| 5. Разработка грунта в котлованах с погрузкой в транс. средства | Vот.гр = Vк - Vоз = 334,02м3 – 283,7м3 = | м3 | 50,32 |
| 6. Разработка грунта в траншеях с погрузкой транспортные средства | Vот.гр = Vт - Vоз = 38,41м3 – 14,58м3 = | м3 | 23,83 |
| 7. Разработка грунта в котлованах с укладкой в отвал | Vк-Vфс Vкоз= ----------- = Кор 334,02м3 – 36,13м3 =------------------------------ = 1,15 | м3 | 283,7 |
| Продолжение таблицы №1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Разработка грунта в траншеях с укладкой в отвал | Vт-Vфл Vтоз= ---------- = Кор 38,41м3 – 23,1м3 =------------------------- = 1,05 | м3 | 14,58 |
| 9. Доработка грунта вручную на 0,1 метра | Vрд= Aк х Bк х 0,1 х Nк+Lт х Bт х 0,1= 2,2м х1,9 х0,1м х 26 + 1 х 1 х 0,1 8 + 42,78м х 1 х х 0,1м = | м3 | 15,95 |
| 10. Разработка грунта под фундаментные балки | V= 0,4 х 0,4 х Lфб х Nфб = = 0,4 х 0,4 х 6м х 24шт = | м3 | 23,04 |
| 11. Уплотнение грунта в пазухах фундамента при засыпке | Vкоз+ Vтоз Fу= -------------- = hу 283,7м3 + 14,58м3 =--------------------------- = 0,2 | м2 | 1491,4 |
| 12. Возведение монолитных фундаментов | V=(A1 х H1+A2 х H2) х Lф = = 0,6м х 0,6м х 1,2м х 8 + 0,6м х 1,2м х 42,78м = | м3 | 34,26 |
| 13. Вертикальная гидроизоляция лотков каналов навозоудаления | Fвгл= Lл х 2 х Hл = = 0,3м х 2 х 3м х 90шт + 0,3м х 2 х 0,8м х 16шт = | м2 | 169,68 |
| 14. Горизонтальная гидроизоляция по ленточным фундаментам | Fггл= Lфл х Bв = 42,78м х 0,6м = | м2 | 25,67 |
| 15. Горизонтальная гидроизоляция по фундаментным балкам | Fггб= Lфб х Bфб х n = 6м х 0,3м х 24шт = | м2 | 43,2 |
| 16. Уплотнение грунта под полы | Fпу= (a-2п) х (в-2п)-Lвс х Bвс-Aк х Bк х n-Fр = =72м х (21-2 х 0,3м) – 5,76м х 0,38м – 0,51м х 0,51м х 8–0,18м х 0,4м х 26 +12,47м2 + 26,48м2= | м2 | 1544,81 |
| 17. Подсыпка грунта под полы | Vпп = Fпу х Hп = 1544,81м2 х 0,15м = | м3 | 231,72 |
| Продолжение таблицы №1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. Бетонная подготовка под полы | Vбп= Fпу х Hбп = 1544,81м2 х 0,1м = | м3 | 154,48 |
| 19. Устройство каналов навозоудаления | По рабочим чертежам Lк= Lл х Nл = 3м х 90шт + 0,8м х 16шт = | м | 282,8 |
| 20. Герметизация горизонтальных швов | Lгш= Lсп х Nсп = 6м х 24шт = | м | 144 |
| 21. Герметизация вертикальных швов | Lвш= Hсп х Nсп = 3,3м х 24шт = | м | 79,2 |
| 22. Устройство перегородок | Fпер= Lпер х Hпер - Fпр = | м2 | 207,1 |
| 23. Устройство вентшахт | Fвш=Aвш х Bшх х Nш = 0,4м х 0,4м х 8шт = | м2 | 1,28 |
| 24. Устройство пароизоляции | Fпар= F плит покрытия | м2 | 1404 |
| 25. Утепление кровли монолитными или засыпными утеплителями | Vу= Fп х Hу = 1404м2 х 0,16м = | м3 | 224,64 |
| 26. Устройство кровли | Fк= Lк х 2 х Bс = 10,5м х 2 х 72м = | м2 | 1512 |
| 27. Оштукатуривание фасада здания | Vнск Fфш= --------- = Bнск | м2 | 211,35 |
| 28. Устройство бетонных полов | По экспликации полов | м2 | 1130,23 |
| 29. Окраска потолков | Fоп= Fпт х Kок = 1404м2 х 1,6 = | м2 | 2246,4 |
| 30. Окраска фасада | Fфо= П х Hст = 72,76м х 2 х 3,3м + 211,35м2 | м2 | 691,57 |
| 31. Устройство отмостки и пандусов | Fот= Bот х (П- Lп- Lк)+Lп х Bп = =0,7м х (188,72м – 12м – 8м) + 48,8м2 = | м2 | 166,9 |
| 32. Устройство крыльца | Fк= Lк х Bк = (4,2м х 4м) х 2 = | м2 | 33,6 |

# Таблица №2

Подсчёт объёмов котлованов

| Длина по низу Ак, м | Шири-на по низу Вк, м | Глубина Нк, м | Пок-ль крутизны откоса т | Длина по верху, Ск, м | Шири-на по верху Dк, м | Схемы и формулы подсчёта | Объём котлована, м3 | Кол-во котлованов N | Общий объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2,2 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 3,7 | 3,4 | Ак=Афс+0,4 Вк=Вфс+0,4 Ск=Ак+2тНк Нк=Нпф-Нот- -Нср V=(AкВк+СкDк)х хНк/2 Ак=1,8м+0,4м= =2,2м Вк=1,5м+0,4м= =1,9м Нк=1,8м-0,1м-0,2м=1,5м Ск=2,2м+2м х 0,5х1,5м=3,4м Dк=1,9м+2м х 0,5х1,5=3,4м V=(2,2м х 1,9м+3,7м х 3,4м)х1,5/2= | 12,57 | 26 | 326,82 |
| 1 | 1 | 0,9 | 0 | 1 | 1 | Ак=0,6м+0,4м=1 Вк=0,6м+0,4м=1 Нк=1,2м-0,1м- -0,2м=0,9м V=(1м х 1м+1м х х 1м)х0,9/2= | 0,9 | 8 | 7,2 |

Таблица №3

Подсчёт объёмов траншей.

| Ширина траншеи по дну Вт, м | Длина траншеи, Lт, м | Глубина траншеи Нт, м | Показа-тель крутизны откоса, т | Схемы и формулы подсчёта | Объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 42,68 | 0,9 | 0 | Вт=Вфл+0,4 Vт=(Вт х Нт+тНт)хLт Vт=(1м х 0,9м+0)х42,68м | 38,41 |

Таблица №4

Подсчёт объёмов сборных железобетонных конструкций.

| Наименование | Марка элемен-та | ##### Размеры, мм |  |  | Объ-ём эле-мен-та, м3 | #### Кол-во | Об-щий объ-ём, м3 | Мас-са эле-мента, кг | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дли-на | Ши-рина | Вы-сота |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фундаменты столбчатые Ф 18-15-15б | Ф-1 | 1800 | 1500 | 1500 | 1,29 | 26 | 33,54 | 3200 |  |
| Фундаментные балки ФБ 6-45 | ФБ-1 | 5950 | 300 | 300 | 0,41 | 24 | 9,84 | 1000 |  |
| Полурамы ПР 21-3-1А | ПР-1 | 10485 | 180 | 6470 | 1,36 | 26 | 35,36 | 3400 |  |
| Продолжение таблицы №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Панели стеновые 1ПСД 6.33.30-ПГ-С | ПС-1 | 5960 | 300 | 3280 | 0,77 | 24 | 18,48 | 6700 |  |
| Плиты покрытия 1ПГ6-2А | П-1 | 5960 | 2980 | 300 | 1,16 | 63 | 55,68 | 2900 |  |
| Плиты покрытия 1ПВ6-2А | П-2 | 5960 | 2980 | 300 | 0,96 | 12 | 23,04 | 2250 |  |
| Плиты покрытия 2ПГ6-1А | П-3 | 5960 | 1490 | 250 | 0,62 | 25 | 14,88 | 1500 |  |
| Перемычки 3ПР 38-35.38.29 | 1 | 3500 | 380 | 290 | 0,38 | 6 | 2,28 | 800 |  |
| Перемычки 1ПР4-36.12.22 | 2 | 3630 | 120 | 220 | 0,09 | 4 | 0,36 | 240 |  |
| Перемычки 1ПР3-16.12.14 | 3 | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 5 | 0,14 | 71 |  |
| Кормушки КТ 148.70.37 | КР-1 | 1480 | 700 | 370 | 0,15 | 128 | 19,2 | 375 |  |
| Кормушки КТ 98.70.37 | КР-2 | 980 | 700 | 370 | 0,1 | 8 | 0,8 | 250 |  |
| Лотки навозоудаления 1ЛК 298.55.28 | Л-1 | 2980 | 550 | 280 | 0,33 | 90 | 29,7 | 830 |  |
| Лотки навозоудаления 1ЛК 78.55.28 | Л-2 | 780 | 550 | 280 | 0,09 | 16 | 1,44 | 245 |  |

Таблица №5

## Подсчёт объёмов кирпичной кладки стен.

| Ось | Участок | Длина, м | Высота, м | Толщина, м | Площадь, м2 |  |  |  | Объём, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Брутто (с проёмами) | Проёмов |  | Нетто (без проёмов) | Полный | Перемычек | Кладки |
|  |  |  |  |  |  | Окна | Двери и ворота |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | А-Б | 26 | 5,05 | 0,38 | 131,3 | - | 18 | 113,3 | 43,05 | 0,76 | 42,29 |
| 13-13 | А-Б | 21 | 5,05 | 0,38 | 106,05 | - | 18 | 98,05 | 37,26 | 0,76 | 36,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 237,35 | - | 36 | 211,35 | 80,31 | 1,52 | 78,79 |
| Внутренние стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-А | 1-2 | 3,5 | 5,05 | 0,38 | 17,68 | - | - | 17,68 | 6,72 | - | 6,72 |
| Б-Б | 1-2 | 3,5 | 5,05 | 0,38 | 17,68 | - | - | 17,68 | 6,72 | - | 6,72 |
| Итого: |  |  |  |  | 35,36 | - | - | 35,36 | 13,44 | - | 13,44 |
| Всего: |  |  |  |  | 272,71 |  | 36 | 246,71 | 93,75 | 1,52 | 92,23 |

# Таблица №6

Подсчёт площадей столярных изделий и их окраски.

| Наименование изделия | Марка изде-лия | Размеры, мм |  | Пло-щадь изде-лия | Кол-во | Общая пло-щадь, м2 | Пере-водной коэфф.к окрас-ке | Пло-щадь окраски, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шири-на | Высота |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оконные блоки ГОСТ 16407-70 | ОР12.18 | 1773 | 1170 | 2,07 | 48 | 99,36 | 2,1 | 208,66 |
| Продолжение таблицы №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дверь внутренняя ГОСТ 17324-71 | Д68 | 1188 | 2090 | 2,48 | 6 | 14,88 | 2,7 | 40,18 |
| Ворота ГОСТ 18853-73 | ВР-1 | 2950 | 2950 | 8,7 | 5 | 43,5 | 2,4 | 104,4 |
| Ворота ГОСТ 18853-73 | ВР-5 | 2950 | 2950 | 8,7 | 5 | 43,5 | 2,4 | 104,4 |

Таблица №7

## Подсчет объёмов отделочных работ.

| Наименование помещений | Дли-на по пери-ме-тру | Высота | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Брутто (с проёмами | Проё-мов | Нетто (без проё-мов) | Штукатурки | Обра-ботки | Маслянной окраски | Клее-вой окрас-ки | Известковой окрас-ки |
| 1. Стойловое помещение | 179,6 | 5,05 | 906,98 | 87,12 | 819,86 | 394,26 | 425,7 | - | 819,86 |  |
| 2. Вентиляционная камера | 21,48 | 5,05 | 108,74 | 2,52 | 106,22 | 106,22 | - | - | - | 106,22 |
| 3. Вентиляционная камера | 18,52 | 5,05 | 93,53 | 6,84 | 86,69 | 66,89 | 19,8 | - | - | 86,69 |
| 4. Инвентарная | 12,08 | 5,05 | 61 | 4,68 | 56,32 | 46,42 | 9,9 | 46,42 | - | - |
| 5. Фуражная | 12,08 | 5,05 | 61 | 4,68 | 56,32 | 46,42 | 9,9 | 46,42 | - | - |
| 6. Электрощитовая | 12,08 | 5,05 | 61 | 4,68 | 56,32 | 46,42 | 9,9 | 46,42 | - | - |
| 7. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 8. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 9. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 10. Тамбур | 13,8 | 5,05 | 69,69 | 18 | 51,69 | 51,69 | - | - | 51,69 | - |
| 11. Тамбур для прицепа | 19,24 | 5,05 | 97,16 | 18 | 79,16 | 79,16 | - | - | - | 79,16 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 992,55 | 475,2 | 139,26 | 206,76 | 272,07 |

3. Календарный план.

3.1. Выбор методов производства основных строительно-монтажных работ и их технико-экономическое обоснование.

3.1.1. Подготовительные работы.

В состав подготовительных работ входят:

- работы по геодезической разбивке ( установке реперов, закреплению основных осей здания, устройству обноски, выносу в натуру осей трасс инженерных сетей и коммуникаций ),

- освоение территории строительства (валка леса, корчевание пней, удаление кустарника и валунов, снос существующих зданий и сооружений),

- инженерная подготовка строительной площадки (первоочередные работы по вертикальной планировке территории, понижение уровня грунтовых вод и осушение заболоченных мест, перенос существующих коммуникаций из пятна застройки, устройство постоянных и временных дорог и подъездных путей, строительство временных зданий и сооружений).

Работы выполняются комплексной бригадой. При выполнении подготовительных работ применяется бульдозер ДЗ-8, и другое оборудование.

3.1.2. Земляные работы.

Для срезки растительного слоя на площади 3860,06 м2 принимаем бульдозер марки ДЗ-8 на базе трактора Т-100 с неповоротным отвалом длиной 3,03 м, высотой 1,1 м, с канатным управлением, мощностью 79 кВт.

Для погрузки растительного грунта в автотранспорт , разработки траншей и котлованов в общем объёме 1444,44 м3 и наибольшей глубины выемки 1,5 м принимаем экскаватор обратная лопата Э-302, с ёмкостью ковша с зубьями 0,4 м3, с длиной стрелы 4,9 м, наибольшим радиусом резания 7,8 м, наибольшей глубиной копания для траншей 4 м, для котлованов 2,6 м, радиусом выгрузки в транспорт 4,2 м, высотой выгрузки в транспорт 2,25 м, мощностью 28 кВт, массой 11,3 т.

Для перемещения грунта и обратной засыпки пазух фундаментов принимаем бульдозер марки ДЗ-29, на базе трактора Т-74 с гидравлическим управлением, неповоротным отвалом, с длиной отвала 2,56 м, высотой отвала 0,8 м, мощностью 55 кВт, массой бульдозерного оборудования 0,85 т.

Для уплотнения грунта в пазухах фундаментов при обратной засыпке подбираем трамбовку марки ИЭ-4505 с глубиной уплотнения ( за 2 прохода ) 20 см, диаметром трамбующего башмака 2200 мм, мощностью 222 В, частотой тока 50 Гц, частотой ударов 6,3, габаритами 255х440х785.

Доработка грунта, отрывка траншей под фундаментные балки, подсыпка грунта под фундаменты, частичная засыпка пазух фундаментов выполняется вручную в связи  с невозможностью механизировать данный процесс.

3.1.3. Возведение фундаментов.

В состав работ по возведению фундаментов входят:

- монтаж фундаментов под полурамы марки Ф 18.15.15б, массой 3,2 т.

- возведение монолитных ленточных фундаментов, шириной 0,6 м, высотой 1,2 м, из бетона М-200.

- Возведение монолитных столбчатых фундаментов, размерами в сечении 0,6х0,6 м, из бетона М-200.

Работы по возведению фундаментов ведутся бригадой монтажников с использованием автомобильного крана марки АБКС-4, подбор которого приведён в разделе ''Выбор монтажных механизмов''.

3.1.4. Монтаж каркаса.

В состав работ по возведению каркаса входят:

- монтаж полурам.

- монтаж плит покрытия

Работы ведутся бригадой монтажников с использованием автомобильного крана КС-5361.

3.1.5. Возведение стен.

В состав работ по возведению стен входят:

- монтаж фундаментных балок.

- устройство горизонтальной гидроизоляции.

- монтаж стеновых панелей

- возведение кирпичных стен.

Работы ведутся бригадой монтажников с использованием автомобильного крана МКА-10В.

3.1.6. Кровельные работы.

В состав кровельных работ входят:

- устройство пароизоляции.

- Устройство обрешётки

- Устройство теплоизоляции

- Устройство покрытия из асбестоцементных листов.

Кровельные работы ведутся бригадой кровельщиков с использованием подъёмника С-447, мощностью 2,8 кВт.

3.1.7. Отделочные работы и устройство полов.

В состав отделочных работ входят:

- штукатурка стен

- устройство бетонных полов

- устройство деревянных полов

- побелка потолков

- окраска стен и перегородок

- окраска ворот, дверей и окон

- окраска фасада.

Штукатурные работы ведутся бригадой штукатуров с использованием штукатурной станции ''Салют-2'', мощностью 10 кВт, устройство полов ведётся бригадой бетонщиков с использованием поверхностного вибратора марки.

Малярные работы ведутся бригадой маляров с использованием малярной станции СО-115, мощностью

| таблица №8 ## Ведомость подсчёта объёмов работ и машино-смен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Обоснование | Наименование работ | Объём работ |  | Норма времени |  | Общая потребность |  | Наименование машин | Состав звена рабочих |
|  |  |  | Ед.изм. | Кол-во | Чел.-ч. | Маш.-час. | Чел.-дн. | Маш.-см. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Подготовительные работы | % | 5,00 | 75,27 |  | 75,27 | - | ДЗ-8 | Комплексная |
| 2 | Е2-1-5 | Срезка растительного слоя | 1000 м2 | 3,86 | 1,80 | 1,80 | 0,87 | 0,87 | ДЗ-8 | машинист |
| 3 | Е2-1-13 | Погрузка растительного грунта в а/транспорт | 100 м3 | 7,72 | 3,30 | 3,30 | 3,18 | 3,18 | Э-302 | машинист |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Е2-1-13 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой в тр.средство | 100 м3 | 0,24 | 3,30 | 3,30 | 0,10 | 0,10 | Э-302 | машинист |
| 5 | Е2-1-13 | То же с отсыпкой грунта в отвал | 100 м3 | 0,15 | 2,60 | 2,60 | 0,05 | 0,05 | Э-302 | машинист |
| 6 | Е2-1-11 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с погрузкой в тр.средство | 100 м3 | 0,50 | 3,80 | 3,80 | 0,24 | 0,24 | ДЗ-8 | машинист |
| 7 | Е2-1-11 | То же с отсыпкой грунта в отвал | 100 м3 | 0,28 | 3,00 | 3,00 | 0,11 | 0,11 | ДЗ-8 | машинист |
| 8 | Е2-1-22 | Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 50 м | 100 м3 | 0,43 | 3,76 | 3,76 | 0,20 | 0,20 | ДЗ-8 | машинист |
| 9 | Е2-1-47 | Доработка грунта вручную на 0,1 м | м3 | 15,95 | 1,02 | - | 2,03 | - |  | землекопы |
| 10 | Е2-1-47 | Отрывка траншей под фундаментные балки | м3 | 23,04 | 0,98 | - | 2,82 | - |  | землекопы |
| 11 | Т11-1 | Устройство подсыпки под фундаменты | м3 | 15,95 | 3,00 | - | 5,98 | - |  | землекопы |
| 12 | Т6-1 | Устройство монолитных ленточных фундаментов | м3 | 30,73 | 2,86 | - | 10,99 | - |  | бетонщики |
| 13 | Т6-1 | Устройство монолитных столбчатых фундаментов | м3 | 3,46 | 5,07 | - | 2,19 | - |  | бетонщики |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Тк4-1 | Монтаж фундаментов под полурамы массой элемента до 3,5 т | шт | 26,00 | 2,61 | 0,67 | 8,48 | 2,18 | АБКС-4 | монтажники |
| 15 | Тк4-6-1 | Монтаж фундаментных балок, массой до 1,5 т | шт | 24,00 | 5,20 | 0,31 | 15,60 | 0,93 | АБКС-4 | монтажники |
| 16 | Е2-1-34 | Обратная засыпка пазух фундаментов бульдозером с перемещением грунта на расстояние до 50 м | 100 м3 | 0,22 | 3,99 | 3,99 | 0,11 | 0,11 | ДЗ-8 | монтажники |
| 17 | Е2-1-22 | Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 50 м для засыпки пазух фундаментов | 100 м3 | 0,21 | 3,76 | 3,76 | 0,10 | 0,10 | ДЗ-8 | машинист |
| 18 | Е2-1-13 | Перекидка грунта во внутрь здания экскаватором для ручной разработки | 100 м3 | 0,11 | 2,60 | 2,60 | 0,04 | 0,04 | Э-302 | машинист |
| 19 | Е2-1-58 | Засыпка пазух фундаментов вручную | м3 | 21,00 | 0,50 | - | 1,31 | - |  | землекопы |
| 20 | Е2-1-59 | Уплотнение грунта при обратной засыпке пазух фундаментов | 100 м2 | 14,91 | 2,30 | - | 4,29 | - |  | землекопы |
| 21 | Т8-4 | Вертикальная гидроизоляция фундаментов и лотков каналов навозоудаления | 100 м2 | 1,70 | 48,31 | - | 10,27 | - |  | изолировщики |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Т8-4 | Устройство горизонтальной гидроизоляции по фундаментным балкам | 100 м2 | 0,43 | 38,96 | - | 2,09 | - |  | изолировщики |
| 23 | Т8-4 | Устройство горизонтальной гидроизоляции по ленточным фундаментам | 100 м2 | 0,26 | 22,15 | - | 0,72 | - |  | изолировщики |
| 24 | Т11-1 | Уплотнение грунта под полы | 100 м2 | 15,45 | 7,19 | - | 13,89 | - |  | бетонщики |
| 25 | Т11-1 | Устройство подсыпки под полы | м3 | 231,72 | 3,00 | - | 86,90 | - |  | бетонщики |
| 26 | Т11-1 | Устройство бетонной подготовки под полы | м3 | 380,00 | 2,90 | - | 137,75 | - |  | бетонщики |
| 27 | Т14-7 | Устройство каналов навозоудаления | м | 282,80 | 1,90 | - | 67,17 | - |  | бетонщики |
| 28 | Тк3-3 | Кладка стен под штукатурку при толщине стен в 1,5 кирпича | м3 | 107,83 | 5,68 | 0,33 | 76,56 | 4,45 | МКА-10В | каменщики |
| 29 | Тк3-16 | Монтаж перемычек общей массой в проёме до 0,5 т | проём | 4,00 | 0,83 | 0,22 | 0,42 | 0,11 | КС-5361 | каменщики |
| 30 | Тк3-16 | Монтаж перемычек общей массой в проёме до 1 т | проём | 6,00 | 1,16 | 0,31 | 0,87 | 0,23 | КС-5362 | каменщики |
| 31 | Тк14-5 | Монтаж полурам полурам до 21 м | шт | 26,00 | 9,14 | 1,53 | 29,71 | 4,97 | КС-5361 | монтажники |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | Тк4-7-3 | Монтаж плит покрытий при площади элемента до 10 м2 | шт | 25,00 | 2,56 | 0,34 | 8,00 | 1,06 | КС-5361 | монтажники |
| 33 | Тк4-7-3 | Монтаж плит покрытий при площади элемента до 20 м2 | шт | 75,00 | 3,34 | 0,46 | 31,31 | 4,31 | КС-5361 | монтажники |
| 34 | Тк4-8-1 | Монтаж стеновых панелей каркасных зданий при площади этажа до 25 м2 | шт | 24,00 | 10,30 | 1,43 | 30,90 | 4,29 | МКА-10В | монтажники |
| 35 | Тк4--6-4 | Монтаж стоек ворот | шт | 20,00 | 5,84 | 0,84 | 14,60 | 2,10 | МКА-10В | монтажники |
| 36 | Т7-51 | Герметизация горизонтальных швов | 100 м2 | 1,44 | 44,60 | - | 8,03 | - |  | изолировщики |
| 37 | Т7-51 | Герметизация вертикальных швов | 100 м2 | 0,79 | 57,71 | - | 5,70 | - |  | изолировщики |
| 38 | Т14-11 | Устройство кормушек | м3 | 20,00 | 19,58 | 0,28 | 48,95 | 0,70 | КС-5361 | бетонщики |
| 39 | Т8-7 | Устройство перегородок из кирпича толщиной 120 мм | 100 м2 | 2,07 | 149,35 | - | 38,64 | - |  | каменщики |
| 40 | Т10-14 | Заполнение оконных проёмов производственных зданий при площади проёма до 5 м2 | 100 м2 | 0,79 | 138,00 | - | 13,63 | - |  | столяры |
| 41 | Т10-27 | Установка ворот | 100 м2 | 0,87 | 256,00 | - | 27,84 | - |  | столяры |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | Т10-20 | Заполнение дверных проёмов в перегородках при площади проёма до 3 м2 | 100 м2 | 0,15 | 116,00 | - | 2,18 | - |  | столяры |
| 43 | Т15-202 | Остекление оконных блоков производственных зданий | 100 м2 | 0,79 | 25,30 | - | 2,50 | - |  | столяры |
| 44 | Т14-12 | Ограждение боксов стальными трубами | т | 6,52 | 134,50 | 54,30 | 109,58 | 44,24 |  | монтажники |
| 45 | Т14-13 | Ограждение выгульных дворов жердями | м | 102,00 | 5,17 | 0,76 | 65,92 | 9,69 |  | столяры |
| 46 | Т14-10 | Устройство вентиляционных шахт | м2 | 1,28 | 2,69 | - | 0,43 | - |  | столяры |
| 47 | Т12-15 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 15,75 | 11,04 | - | 21,74 | - |  | изолировщики |
| 48 |  | Утепление покрытия | 100 м2 | 15,75 | 45,32 | - | 89,22 | - |  | кровельщики |
| 49 | Т12-7 | Устройство кровли из а/ц листов | 100 м2 | 16,03 | 45,73 | - | 91,63 | - |  | кровельщики |
| 50 | Т15-55 | Штукатурка стен и перегородок | 100 м2 | 5,50 | 68,10 | 4,10 | 46,82 | 2,82 |  | штукатуры |
| 51 | Т15-59 | Обработка стен из сборных элементов | 100 м2 | 4,75 | 9,70 | - | 5,76 | - |  | штукатуры |
| 52 | Т15-59 | Обработка потолков из сборных элементов | 100 м2 | 15,75 | 29,80 | - | 58,67 | - |  | штукатуры |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 53 | Т15-51 | Штукатурка фасада | 100 м2 | 2,01 | 59,40 | 2,40 | 14,92 | 0,60 |  | штукатуры |
| 54 | Т11-11 | Устройство бетонных полов | 100 м2 | 11,30 | 42,32 | - | 59,78 | - |  | бетонщики |
| 55 | Т11-27 | Устройство дощатых полов по грунту | 100 м2 | 3,80 | 124,50 | - | 59,14 | - |  | бетонщики |
| 56 | Т15-153 | Известковая окраска стен | 100 м2 | 2,72 | 9,70 | - | 3,30 | - |  | штукатуры |
| 57 | Т15-152 | Клеевая окраска стен | 100 м2 | 10,27 | 12,70 | - | 16,30 | - |  | штукатуры |
| 58 | Т15-159 | Масляная окраска стен | 100 м2 | 1,39 | 49,30 | - | 8,57 | - |  | штукатуры |
| 59 | Т15-152 | Окраска потолков | 100 м2 | 25,20 | 9,88 | - | 31,12 | - |  | штукатуры |
| 60 | Т15-159 | Окраска окон | 100 м2 | 2,09 | 133,00 | - | 34,69 | - |  | штукатуры |
| 61 | Т15-159 | Окраска дверей и ворот | 100 м2 | 2,49 | 88,70 | - | 27,61 | - |  | штукатуры |
| 62 | Т15-156 | Окраска фасадов | 100 м2 | 6,29 | 19,20 | - | 15,10 | - |  | штукатуры |
| 63 | Т11-13 | Устройство отмостки и пандусов | 100 м2 | 1,67 | 73,34 | - | 15,31 | - |  | бетонщики |
| Продолжение таблицы №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 64 | Т8-27 | Устройство крыльца | м2 | 33,60 | 2,99 | - | 12,56 | - |  | бетонщики |
| 65 | Т14-6 | Монтаж перемычек в перегородках | проём | 4 | 0,83 | 0,22 | 0,42 | 0,11 | МКА-10В | каменщики |
| 66 | Т10-38 | Антисептирование деревянных конструкций | 100 м2 | 15,75 | 2,8 | - | 44,1 | - |  | кровельщики |
| 67 | Т10-37 | Огнезащита обрешётки | 100 м2 | 15,75 | 3,03 | - | 5,97 | - |  | кровельщики |
| 68 | Т36 | Отопление и вентиляция | 100 м3 | 22,80 | 4,00 | - | 11,40 | - |  | сантехники |
| 69 | Т36 | Водопровод и канализация | 100 м3 | 22,80 | 4,00 | - | 11,40 | - |  | сантехники |
| 70 | Т36 | Электроснабжение | 100 м3 | 22,80 | 8,00 | - | 22,80 | - |  | электрики |
| 71 | Т36 | Слаботочные сети и устройства | 100 м3 | 22,80 | 0,50 | - | 1,43 | - |  | электрики |
| 72 |  | Благоустройство территории | % | 5,00 | 100,12 | - | 75,27 | - |  | комплексная |
| 73 |  | Подготовка к сдаче объекта | % | 1,50 | 30,03 | - | 22,58 | - |  | комплексная |
| 74 |  | Прочие неучтённые работы | % | 10,00 | 200,23 | - | 150,54 | - |  | Комплексная |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 1882,52 | 87,79 |  |  |

3.2. Расчёт технико-экономических показателей календарного плана

Таблица №9

Исходные данные

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативная продолжительность строительства | месяц. | 7 |
| 2. Принятая продолжительность строительства | дни | 81 |
| 3. Нормативная трудоемкость работ | чел-дн. | 1860,78 |
| 4. Принятая трудоемкость работ | чел-дн. | 1745 |
| 5. Суммарная продолжительность работ | дни | 152 |
| 6. Максимальное количество рабочих | чел. | 37 |
| 7. Суммарная мощность двигателей | кВт-см. | 5265 |

Таблица №10

Технико-экономические показатели.

| Наименование | Обозначение | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатель продолжительности стр-ва | Кпр. |  | 0,53 |
| 2. Производительность труда | П | % | 106,63 |
| 3. Коэффициент совмещения работ | Кс |  | 1,88 |
| 4. Коэффициент сменности | Ксм |  | 1,16 |
| 5. Среднее количество рабочих | Nср | чел. | 21,54 |
| 6. Коэф. неравномерности движения раб. | Кн |  | 1,72 |
| 7. Средняя установленная мощность мотор. | Мср | кВт | 65 |
| 8. Энерговооруженность труда рабочих | Э | кВт/чел | 3,02 |

3.3. Описание календарного плана.

За основу построения  календарного плана положена целесообразная последовательность, поточность и совмещённость работ.

Земляные работы начинают после частичного выполнения подготовительных работ. Возведение фундаментов ведётся после выполнения земляных работ. Обратная засыпка ведётся после возведения фундаментов, монтаж каркаса после частичного устройства обратной засыпки. Возведение стен после частичного выполнения монтажа каркаса, подготовка под полы после частичного возведения стен они ведутся параллельно. сантехнические и электромонтажные работы ведутся в два этапа первый этап после перегородок, второй после малярки.

В две смены ведётся возведение фундаментов и устройство бетонной подготовки под полы.

Нормативная продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 : 7 месяцев в том числе подготовительный период 1 месяц.

Плановая продолжительность строительства составляет 3,7 месяцев.

Сокращение сроков строительства обеспечивается за счёт совмещённости работ, выполнения отдельных работ в две смены и перевыполнения норм выработки.

4. Строительный генеральный план.

4.1. Краткое описание строительного генерального плана.

Стройгенплан разработан на период возведения надземной части здания. Он предназначен для правильной организации территории строительной площадки, обеспечивающей соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и промсанитарии.

Временные здания и сооружения, используемые строителями на период производства работ, запроектированы сборно-разборными на основе унифицированных типовых секций - УТС420. Для размещения рабочих субподрядных организаций на стройплощадке предусмотрены два передвижных вагончика. Площади временных зданий определены расчетом исходя из максимального количества рабочих, занятых на возведении объекта. Для уменьшения протяженности временных инженерных коммуникаций здания и сооружения сблокированы.

Временные дороги запроектированы односторонними шириной 6 метра с минимальным радиусом закругления 12 метров.

На стройгенплане показаны пути движения кранов при возведении надземной части здания, открытые и закрытые склады, навесы для хранения материалов, площадки для приема бетонной и растворной смеси, временные и постоянные инженерные сети, ограждение территории строительной площадки с указанием въезда и выезда, ограждения опасной зоны. Между дорогой и складской площадкой предусматриваются расстояния в 1 метр. Открытые слады устраивают внутри зоны действия монтажного крана, а крытые и навесы у границ этих зон. Материалы, требующиеся в большом количестве, распределяют равномерно по всему фронту работ параллельно пути движения крана. Временные здания и сооружения располагаются с соблюдением противопожарных разрывов - не менее 5 метров. Наружное освещение устраивают на деревянных опорах по периметру строительной площадки вне зоны действия кранов. Рабочие места освещаются переносными осветительными мачтами.

4.3. Определение потребности во временных зданиях и сооружениях по стройгенплану

Исходные данные и расчётная численность работающих.

Таблица №12

| Максимальное количество рабочих | Расчётная численность рабочих | Численность ИТР | Численность служащих | Численность МОП и охраны | Общая численность рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 45 | 6 | 2 | 1 | 49 |

Таблица №13

Расчёт площадей временных зданий и сооружений.

| Наименование временных зданий и сооружений | Кол-во работающих | Норма расчёта Р | Коэффициент использования | Площадь помещения S | Тип временного здания | Размеры здания в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Контора | 6 | 4 | 1 | 24 |  | 4х6 |
| 2. Диспетчерская |  | 7 | 1 | 7 |  | 2х3,5 |
| 3. Проходная |  |  |  | 9 |  | 3х3 |
| 4. Помещение для приёма пищи | 49 | 1 | 0,5 | 24 |  | 4х6 |
| 5. Помещение для обогрева рабочих | 37 | 0,1 | 0,5 | 9 |  | 3х3 |
| 6. Гардеробная | 37 | 0,7 | 0,7 | 18 |  | 3х6 |
| 7. Умывальная | 49 | 0,2 | 0,5 | 5 |  | 2х2,5 |
| 8. Сушилка | 37 | 0,2 | 0,4 | 3 |  | 1,5х2 |
| 9. Душевая | 37 | 0,54 | 0,5 | 10 |  | 2х5 |
| 10. Туалет | 49 | 0,1 | 1 | 5 |  | 2,5х2 |

Общая площадь временных зданий	- 114 м2

Площадь служебных зданий	- 40 м2

Площадь санитарно-бытовых помещений	- 74 м2

4.4. Организация временного водоснабжения

Вода на строительной площадке расходуется на на производственные (Впр) и хозяйственно-бытовые (Вхоз и Вдуш) нужды. Расчёты ведутся на основании календарного плана на интенсивный период потребности в воде.

Таблица №14

Расчёт временного водоснабжения.

| Потребители воды | Ед.изм. | Кол-во | Продолжительность работы | Кол-во в смену | Продолжительность полива | Норма расхода | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологические нужды: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поливка бетона | м3 | 257 | 23 | 11,17 | 3 | 400 | 13404 |
| 2. Поливка кирпича | т.шт | 45,77 | 20 | 2,29 | 1 | 250 | 572,5 |
| 3. Штукатурные работы | м2 | 2801 | 8 | 350,13 | 1 | 8 | 2801,04 |
| 4. Малярные работы | м2 | 5045 | 13 | 388,08 | 1 | 1 | 388,08 |
| 5. Увлажнение грунта | м3 | 64 | 2 | 32 | 1 | 150 | 4800 |
| 6. Поливка грунта | м3 | 232 | 7 | 33,14 | 1 | 10 | 331,4 |
| 7. Приготовление бетона | м3 | 257 | 23 | 11,17 | 1 | 300 | 3351 |
| 8. Приготовление раствора | м3 | 34 | 8 | 4,25 | 1 | 300 | 1275 |
| Итого Вт |  |  |  |  |  |  | 26923 |
| Строительные машины: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Автомашины | шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 700 | 1400 |
| 2. Тракторы, экскаваторы | шт | 2 | 1 | 2 | 1 | 600 | 1200 |
| Итого Вс |  |  |  |  |  |  | 2600 |

Исходные данные и расчётные результаты

| Максимальное кол-во рабочих | Расчётное кол-во рабочих | Секундный расход воды (л/сек) |  |  |  | Диаметр временного водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производственные нужды | Хоз. и быт. нужды | Душевые установки | Общий расход |  |
| 37 | 52 | 1,58 | 0,03 | 2,06 | 3,67 | 55,83 |

По таблице 75 (1) принимаем трубу с условным проходом 60 мм и наружным диаметром 65 мм

4.5. Расчёт временного электроснабжения.

Электроэнергия на строительной площадке используется на производственные цели (Рс), внутреннее (Ров) и наружное (Рон) освещение.

Таблица №15

Расход электроэнергии по потребителям.

| Потребители электроэнергии | Ед.изм. | Кол-во | Удельная мощность | Коэффициент спроса | Коэффициент мощности | Общая потребляемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1)Силовая электроэнергия: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сварочный аппарат СТЭ-24 | шт | 1 | 54 | 0,35 | 0,4 | 47,25 |
| 2. Электротрамбовка ИЭ 4505 | шт | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
| 3. Подъёмник С-447 | шт | 1 | 2,8 | 0,3 | 0,5 | 1,68 |
| 4. Виброрейка СО-47 | шт | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
| 5. Глубинный вибратор И-18 | шт | 1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Компрессорная установка СО-7А | шт | 1 | 4 | 0,7 | 0,8 | 3,5 |
| 7. Понизительный трансформатор | шт | 1 | 1 | 0,35 | 0,4 | 0,88 |
| 8. Штукатурная станция ''Салют-2'' | шт | 1 | 10 | 0,7 | 0,8 | 8,75 |
| Продолжение таблицы №15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Поверхностный вибратор ИВ-91 | шт | 1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,15 |
| 10. Малярная станция СО-115 | шт | 1 | 40 | 0, 7 | 0,8 | 35 |
| 11. Ручной электрифицированный инструмент | шт | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,45 |
| Итого Рс |  |  |  |  |  | 98,16 |
| 2) Внутреннее освещение: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Конторы | 100 м | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 1 | 0,48 |
| 2. Бытовые помещения | 100 м | 1,21 | 1 | 0,8 | 1 | 0,97 |
| 3. Закрытые склады | 100 м | 0,3 | 1 | 0,35 | 1 | 0,11 |
| Итого Роб |  |  |  |  |  | 1,56 |
| 3) Наружное освещение: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Места производства работ | 1000 м | 1,512 | 2,4 | 1 | 1 | 3,63 |
| 2. Открытые склады | 1 км | 0,35 | 2,5 | 1 | 1 | 0,89 |
| 3. Внутрипостроечные дороги | 1 км | 0,475 | 2,5 | 1 | 1 | 0,88 |
| 4. Охранное освещение | шт | 8 | 1,5 | 1 | 1 | 0,71 |
| 5. Прожекторы |  |  | 0,5 | 1 | 1 | 4 |
| Итого Рон |  |  |  |  |  | 10,11 |

Р=1,1х(Рс+Роб+Рон)=1,1х(98,16+1,56+10,11)=120,81 кВт

По таблице 83 (1) принимаем силовой трансформатор марки ТМ-160, мощностью 160 кВт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРОЙГЕНПЛАНА

Таблица №16

###### Технико-экономические показатели генплана.

| № стр | Наименование показателей | Ед.измер. | Величина показателей | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь строительной площадки | кв. м | 13332 |  |
| 2 | Площадь застройки проектируемого здания | кв. м | 1800 |  |
| Продолжение таблицы №16 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Площадь временных зданий и сооружен | кв. м | 185 |  |
| 4 | Протяженность временных дорог | м | 350 |  |
| 5 | Протяженность временного водопровода | м | 80 |  |
| 6 | Протяженность временной канализации | м | 0 |  |
| 7 | Протяженность временной электросиловой линии | м | 90 |  |
| 8 | Протяженность временной осветительной электролинии | м | 480 |  |
| 9 | Протяженность временного ограждения | м | 475 |  |
| 10 | Показатель компактности строительного генерального плана | % | 13,5 |  |
| 11 | Показатель временных зданий | % | 1,39 |  |