Таблица №17

###### Технико-экономические показатели проекта.

| № стр | Наименование показателей | Ед.измер. | Величина показателей | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительный объём здания | м3 | 2280 |  |
| 2 | Площадь застройки проектируемого здания | м2 | 1800 |  |
| 2 | Полезная площадь здания | кв. м | 1386 |  |
| 3 | Нормативная трудоёмкость работ | чел-дн | 1860,78 |  |
| 4 | Плановая трудоёмкость работ | чел-дн | 1745 |  |
| 5 | Производительность труда | % | 106,63 |  |
| 6 | Трудоёмкость на 1 м3 строительного объёма здания | чел-дн | 0,76 |  |
| 7 | Трудоёмкость на 1 м2 полезной площади здания | чел-дн | 1,25 |  |
| 8 | Нормативная продолжительность строительства | мес | 7 |  |
| 9 | Планируемая продолжительность строительства | мес | 3,7 |  |
| 10 | Показатель продолжительности строительства |  | 0,53 |  |
| 11 | Коэффициент совмещения работ |  | 1,88 |  |
| 12 | Коэффициент сменности работ |  | 1,16 |  |
| 13 | Коэффициент неравномерности движения рабочих |  | 1,72 |  |
| 14 | Энерговооружённость труда рабочих | кВт/чел | 3,02 |  |
| 15 | Показатель компактности генплана | % | 13,5 |  |
| 16 | Показатель временных зданий | % | 1,39 |  |