Выбор кранов для монтажа конструкций.

Выбор крана для монтажа сборных элементов здания производится с учётом требуемой высоты подъёма элементов сборных конструкций, веса монтажного элемента и стропующих устройств, необходимого вылета стрелы монтажного крана, технических и технико-экономических показателей их работы.

Определение необходимой грузоподъёмности крана.

Для самоходных стреловых кранов необходимо определить:

- Qкр - требуемую грузоподъёмность крана, т.

- Hстр - высоту головки стрелы крана, м.

- lстр - минимальный вылет стрелы крана, м.

- Lстр - максимальный вылет стрелы крана, м(принимаем Lстр по справочнику  для крана с подобранными Hстр и lстр).

Грузоподъёмность крана Qкр определяем по формуле для тяжёлых элементов каждой группы конструкций:

Qкр=Q+qт.п.+qy.+qм.п.⋅k0

где: Q - масса монтируемого элемента, т

qт.п. - масса такелажного приспособления, т

qу.=0 - масса конструкций усиления, т

qм.п. - масса монтажных приспособлений, устанавливаемых на

монтируемых элементах до подъёма, т

k0=1.12 - учитывает отклонение фактической массы элементов от

проектной(расчётной).

Высоту головки стрелы определяют по формуле: Hстр=h+hз+hэл+hс+hп

где: h - превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки

крана, м

hз - высота элемента над опорой:hз=0.5 м

hэл - высота(толщина, ширина) монтируемого элемента, м

hс - высота строповки

hп - высота полиспаста(при отсутствии данных hп=1.5 м)

Минимальный вылет стрелы крана lстр зависит от положения монтируемого элемента  и принятой схемы монтажа: lстр=c+d+e⋅Hстр−hшhп+hс+l1

где: c - минимальное расстояние от конструкций стрелы до монтируемого

элемента(c=0.5 м)

d - величина части конструкций, выступающей от центра строповки в

сторону стрелы крана

e - половина толщины конструкции стрелы крана на уровне вероятных

касаний(e=0.5 м)

hш - высота шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки крана(hш=1.5 м )

l1 - расстояние по горизонтали от оси вращения крана до оси шарнира

пяты крана(l1=1.5 м)

Расчёт:

Монтаж стропил:

Qкр=0.39+0.048+0+0⋅1.12=0.49т

Hстр=10.2+0.5+4.6+3.1+1.5=19.9 м

lстр=0.5+0.1+0.5⋅19.9−1.51.5+3.1+1.5=6.62 м

Монтаж плит покрытия:

Qкр=3.3+0.4+0+0⋅1.12=4.14 т

Hстр=6+0.5+0.3+1.0+1.5=8.4 м

lстр=0.5+0.75+0.5⋅8.4−1.51.5+2.1+1.5=4.81 м

По наибольшим техническим показателям принимаем кран МКП-25 на пневмоколесном ходу.

Экономический расчёт монтажного механизма.

Для монтажа конструкций здания производится краном МКП-25

Показатель приведённых затрат:

ПЗ=С+Ен⋅к⋅Т0Т,

где С – себестоимость работ;

Ен– нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности.

к – балансовая стоимость машины.

Т0– количество часов работы машины на объекте.

Тг – нормативное число работы машины в году.

C=1.08⋅CЕ+СГ⋅Т0Тг+Т0⋅СТ;

1.08 – коэффициент учитывающий накладные расходы.

tц– время рабочего цикла.

Се– единовременные затраты, связанные с перевозом, монтажом и демонтажем.

CT=Cот+Срзо+Сэм+Ссм+З Сг – годовые затраты (A⋅k100 %, где A – норма амортизационных отчислений).

Ст– текущие затраты.

Сот– стоимость технического обслуживания и технического ремонта.

Срзо– стоимость ремонта и замены.

Сэм– стоимость энергоматериалов.

Ссм– стоимость смазочных материалов.

З– заработная плата машинистов.

T0=204 ч; Tг=3460 ч; СГ=4721,2 р; Се=37 р; Ст=4,6 р

C=1,08⋅37+4721,2⋅2043460+204⋅4,6=1354,1 р

Пз=1356,1+0,12⋅40700⋅2043460=1644,1 р