# Архитектурно - строительный раздел

## Общая часть

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.

В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из самых значительных и древних искусств. Сила ее художественных образов постоянно влияет на человека, ведь вся его жизнь проходит в окружении архитектуры. Вместе с тем, создание производственной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функциональной с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят требования технической целесообразности и экономичности. Кроме рациональной планировки помещений, соответствующим тем или иным функциональным процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным распределением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных устройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция). Таким образом, форма здания во многом определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты.

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

### Исходные данные

Согласно задания на дипломный проект на тему: 9-этажный 744-квартирный жилой дом с встроенными парикмахерской, Бюро путешествий и магазином исходными данными являются:

- Задание на дипломное проектирование.

- Геологический разрез грунтового основания (см. схему 1).

- Место расположения жилого дома (см. схему 2).

Жилой дом расположен в 11-ом квартале города Северск Томской области, главным фасадом выходит на главный проспект города - проспект Коммунистический и ул. Солнечная. Климат региона резко континентальный, относится к 1-му климатическому району с минимальной зимней температурой   - 45°C. Площадка строительства попадает на территорию, застроенную ранее частными домами.

Жилой дом относится к многоэтажным жилым домам секционного типа:

- класс здания по степени долговечности = 1,

- класс здания по степени огнестойкости = 1,

- генеральный подрядчик - Акционерное общество "Химстрой",

- жилой дом оборудован пассажирскими лифтами грузоподъемностью = 400 кг.

- мусоропроводом - асбоцементная труба d=400 мм.

- фундамент - свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками,

- стены - кирпичные,

- перекрытия и покрытия - сборные железобетонные,

- на 1-ом этаже предусмотрено проектирование парикмахерской, Бюро путешествий и магазина.

## Объемно - планировочное решение

### Общее положение

По мере развития типизации проектирования и индустриализации строительство жилых зданий приобрело огромные масштабы. Решается важнейшая задача социальной значимости - обеспечить каждую семью отдельной квартирой. При этом жилищное строительство осуществляется в комплексе с учреждениями повседневного культурно бытового обслуживания. Границей микрорайонов являются улицы. Поэтому при проектировании жилого дома предусматриваются широкие улицы, тротуары, обеспечивающие свободный проход людей, а также в случае пожара проезд пожарных машин. Для уменьшения проезда автомобилей внутри квартала, а следовательно и уменьшения загазованности атмосферы со стороны пр. Коммунистический и ул. Солнечной предусмотрены стоянки для личного автомобильного транспорта жителей микрорайона.

В целях экономии земельных участков города запроектирован 9-этажный жилой дом секционного типа. Данный дом расположен на основном пути перемещения жителей самого большого в городе микрорайона, а также стоящего на основной автомагистрали города, поэтому для удобства жителей в данном доме запроектирована парикмахерская, Бюро путешествий и магазин. Этот дом дополняет ансамбль въезда в город своим зеркальным отображением существующего на другой стороне улицы дома.

Для удобства передвижения людей предусмотрены проходы между секциями, которые также являются пожарными проездами. В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих помещений:

- жилые комнаты,

- кухня,

- передняя (коридор),

- ванная,

- туалет,

- лоджия.

Все жилые комнаты освещены естественным светом в соответствии с требованиями СНиП 1:5,4, комнаты в квартирах имеют отдельные входы, высота помещения - 2,5 м. Кухня оборудована вытяжной естественной вентиляцией, мойкой, электроплитой. Стены возле кухонного оборудования облицовывающая глазурованной плиткой, остальные - моющимися обоями. Пол в квартирах покрыт линолеумом по растворной стяжке. Ванна и туалет выполнены в железобетонной санитарной кабине.

Находясь в 1-й климатической зоне, тамбур выполнен двойным с утепленными входными дверьми и с установкой приборов отопления как в тамбуре, так и на лестничной клетке.

Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Во входном узле лестницы из отдельных бетонных наборных ступеней. Лестница двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. Уклон лестниц - 1:2. На лестничной клетке между 2 и 3 этажом предусмотрена комната для персонала с обивкой двери и дверной коробки оцинкованным железом по асботкани. С лестничной клетки имеется выход на кровлю по металлической лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой. Для вертикальных коммуникаций предусмотрена лифтовая сборная железобетонная шахта с монтажом лифтовой установки грузоподъемностью = 400 кг. Машинное отделение лифта помещается на кровле, что позволяет уменьшить длину ведущих канатов почти в три раза, упростить кинематическую схему лифта, уменьшить нагрузки на несущие конструкции здания, отказаться от устройства специального помещения для блоков. Таким образом стоимость лифта и эксплуатационные расходы значительно сокращаются. Однако такое верхнее расположение машинного отделения менее выгодно по аккустико -  шумовым соображениям.

## Архитектурно - конструктивное решение

В состав помещений многоэтажного жилого дома кроме основного элемента - квартир запроектированы встроенные помещения:

- парикмахерская,

- Бюро путешествий,

- магазин.

Положительная сторона такого решения - это максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта, что ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта. С другой стороны находящиеся в здании магазины, парикмахерские и другие встроенные помещения концентрируют людские потоки, автотранспорт; своей деятельностью повышают шумы и непроизвольно засоряют прилегающую территорию отходами своего производства.

Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в городах нашей страны. Такие дома позволяют рационально использовать территорию, сокращают протяженность инженерных сетей, улиц, сооружений городского транспорта. Значительное увеличение плотности жилого фонда (количество жилой площади (м2), приходящейся на 1 га застраиваемой территории) при многоэтажной застройке дает ощутимый экономический эффект. Кроме того, их высотная композиция способствует созданию выразительного силуэта застройки. Правильный выбор этажности застройки определяет ее экономичность.

В домах с количеством этажей более пяти в связи с обязательным устройством лифтов и мусоропроводов увеличивается строительная стоимость 1 м2 жилой площади, а затем и эксплуатационные расходы по дому. В то же время применение в застройке только многоэтажных домов приводит к однообразию, потере масштабности и даже не позволяет достигнуть сверхвысокой плотности застройки, так как при увеличении этажности увеличиваются и санитарные разрывы между зданиями. Поэтому города целесообразно застраивать не только многоэтажными домами, но и домами средней этажности.

### Фундаменты

Под жилой дом с встроенными помещениями запроектированы свайные фундаменты с L=7 м, по свайному основанию запроектирован монолитный армированный ростверк. По монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных блоков (см. чертеж 3).

При устройстве свайных оснований под фундаменты:

- повышается надежность работы фундаментов,

- уменьшаются земляные работы,

- уменьшается материалоемкость,

- возможность работать в зимний период времени без боязни проморозки грунтового основания,

- в случае заполнения подвала и замачиванием основания нет опасности посадок при последующей эксплуатации.

Отрицательной стороной свайного фундамента является трудоемкость при забивании свай.

### Наружные стены

Наружные стены здания запроектированы из красного кирпича М-100 с утеплителем из жесткой минераловатной плиты и облицованные красным облицовочным кирпичом (см. схему 5).

| Материал утепляющего слоя |  | ρ кг/м2 |  | d1 м |  | d |  | λ Вт/м2 Со |  | R0пр |  | R0тр м2Со/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минераловатные плиты | 100 |  | 0,25 |  | 0,77 |  | 0,07 |  | 2,74 |  | 3,595 |  |

Расчет теплопроводности стены:

tН = - 40°C

n(tН - tВ)          1·(20-(- 40))

RO = ¾¾¾¾    =  ¾¾¾¾¾¾      = 1,72 м2С°/Вт

DtНαВ              4·8,7

ГСОП = (tВ - tОП)+ZОП = 20-(8,8) ·234 = 627,2

по ГСОП RЭС = 2,05

Параллельный поток

участок 1:

0,77

R = ¾¾ = 0,95

0,81

F = 0,12·1 = 0,12  м2

участок 2:

0,12    0,25     0,38

R = ¾¾ + ¾¾ + ¾¾ = 4,19

0,81    0,07     0,81

F = 1,05·1 = 1,05 м2

2 · F1l1 +F1l2             2·0,12+1,05

R = ¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 2,56

FI     FII            2· (0,12/0,85)+1,05/4,19

2· ¾ + ¾

RI    RII

Перпендикулярный поток

участок 1

0,12

R = ¾¾ = 0,148

0,81

Для установления термического сопротивления слоя номер 2 предварительно вычисляем среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей и утеплителя, выполненного из минераловатной плиты.

2· l1 · F1+ l2 · F2      2·0,81·0,12+0,07·1,05

λСР = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,228

2·F1 + F2                      2·0,12+1,05

d         0,25

Тогда: R = ¾¾ = ¾¾¾ = 1,09

l СР     0,272

d      0,38

R = ¾ = ¾¾ = 0,469

l      0,81

RВ = R1 +R2 +R3 = 0,148+1,09+0,469 = 1,71

Rа+2·Rв        2,56+2·1,71

RС = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,99

3                       3

RЭС = 2,05 < Rо = 2,15

Принятые размеры толщины стены удовлетворяют требованиям теплотехнического расчета стены.

Здание выполнено из кирпичной кладки, выглядит массивно и капитально, придавая зданию тектоническую выразительность. Зданиям, выполненным из кирпича сравнительно легко придавать индивидуальность фасадов и внутренней планировки. Стены из кирпича с горизонтальными и вертикальными выступами нишами и прочими объемными элементами способствуют восприятию их трехмерности, и увеличивают степень долговечности и огнестойкости здания. Материал, из которого изготавливают кирпич сравнительно дешевый.

Основной недостаток кирпичной кладки стен - трудоемкость производства работ и долгий срок возведения объектов строительства.

### Перекрытия и покрытия

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустотных железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возведения зданий. Кровля запроектирована из трехслойного гидроизоляционого ковра из рубероида и защитным 5 см слоем асфальтовой стяжки, что в 1,5 раза менее трудоемко, чем скатные чердачные крыши и на 10-15% дешевле их.

Расчет толщины утеплителя перекрытий и покрытий

а) жилой части здания:

| Наименование | ρ кг/м2 | d | CО | λ | S | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная плита перекрытия | 2580 | 0,22 | 0,84 | 2,04 | 16,95 | 0,1078 |
| Утеплитель - керамзит | 800 | 0,32 | 0,84 | 0,23 | 3,60 | 1,4 |
| Цементно - песчаная стяжка | 1800 | 0,05 | 0,84 | 0,93 | 11,09 | 0,053 |

n(tН - tВ)          0,9·(20-(- 40))

RO = ¾¾¾¾    =  ¾¾¾¾¾¾¾      = 1,55 м2С°/Вт

DtНαВ               4·8,7

d

Rn = ¾

l

1                1      1                       d                     1

Ro = ¾ + Rк +  ¾  = ¾ + 0,1078 + ¾¾ + 0,053 + ¾

aВ             aН      8,7                  0,23                 23

d1      d2      d3     0,22         d2       0,053

Rк = R1 + R2 + R3 = ¾ +  ¾ +  ¾ = ¾¾¾ + ¾¾ +  ¾¾¾

l1     l2      l3      2,04      0,23       0,93

d2 = (Ro-Rв-R1 -R3 ) · aН

d2 = (1,55-0,1149-0,1078-0,05376-0,04347) · 0,23=0.322 м

RО ³ RОТР

1              1        1                      0,32                 1

Ro = ¾ + Rк + ¾ = ¾¾ + 0,1078 + ¾¾ + 0,053 + ¾

aВ            aН     8,7                     0,23                23

Ro = 1,55 ³ Ro = 1,55,   где:

p - плотность материала утеплителя (кг/м3)

a - коэффициент теплопроводности (Вт/мС°)

d - толщина слоя (м)

n - коэффициент, применяемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху

tВ - расчетная температура внутреннего воздуха (°С)

tН - расчетная температура наружного воздуха (°С)

DtН - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции.

aВ - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности

RК - термическое сопротивление ограждающей конструкции

Толщина утеплителя составляет 32 см.

б) встроенные помещения:

| Наименование | ρ | d | CО | λ | S | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонная плита перекрытия | 2580 | 0,22 | 0,84 | 2,04 | 16,95 | 0,1078 |
| Пароизоляция 1 слой рубероида | 600 | 0,01 | 1,68 | 0,17 | 3,53 | 0, |
| Утеплитель - керамзит | 800 | 0,32 | 0,84 | 0,23 | 3,60 | 1,4 |
| Цементно - песчаная стяжка | 1800 | 0,05 | 0,84 | 0,93 | 11,09 | 0,053 |
| Асфальт 5 см | 2100 | 0,05 | 1,68 | 1,05 | 16,43 | 0,0476 |

n(tН - tВ)          1·(20-(- 40))

RO = ¾¾¾¾    =  ¾¾¾¾¾¾      = 1,72 м2С°/Вт

DtНαВ              4·8,7

d

Rn = ¾  ;         RО ³ RОТР

l

1               1       1                         d         1

Ro = ¾ + Rк + ¾ = ¾¾ + 0,3894 + ¾¾ +  ¾

lВ             lН     8,7                     0,23     23

d1    d2     d3    d4

Rк = R1 + R2 + R3 + R4 = ¾ + ¾ + ¾ + ¾

l1    l2    l3     l4

d2 = (Ro -Rв -R1 -R3 -R4)  · l2 = (1,72-0,1149-0,3314-0,04347) · 0,23=0.28

Толщина утеплителя составляет 28 см.

### Перегородки

Перегородки применяются сборными из гипсобетона толщиной 8 см, изготавливаемых на заводах поставщика. Применение сборных перегородок ускоряет процесс строительства и уменьшает мокрые процессы на строительной площадке. Но гипсовые перегородки довольно хрупкие и во время транспортировки, хранении и монтаже могут разрушится из-за неумелого обращения.

### Окна и витражи - витрины

Окна и витражи витрины в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его архитектурно - художественное решение. Окна и витражи подобраны по ГОСТ-у, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. Основы витражей т.е. коробки и переплеты выполняются из алюминия, что в 2,5 - 3 раза легче стальных, они коррозийностойкие и декоративные. Деревянные конструкции окон чувствительны к изменению влажности воздуха и подвержены гниению, в связи с чем их необходимо периодически окрашивать.

### Двери

В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ-у двери, как внутренние внутри квартир, кабинетах так и наружные усиленные. Двери применены как однопольные, так и двупольные, размером: 2,1 м высотой и 0,9; 0,8; 0,7 м шириной. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. Для наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога. Дверные полотна навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь дверные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Входные тамбурные двери в парикмахерской, Бюро путешествий, магазине выполнены из двухслойного штампованного алюминия рифленой поверхности. Коробки дверей выполняются из штампованных алюминиевых профилей с креплением анкерами к стенам.

### Полы

Полы в жилых и общественных зданиях должны удовлетворять требованиям прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на теплоизолирующем основании. Стяжка выполняется из раствора по керамзитовой засыпке, являющейся звукоизоляционным слоем. Во встроенных помещениях приняты мозаичные полы.

Положительными сторонами данных полов является их гигиеничность и бесшумность. Отрицательные стороны - большая трудоемкость, что также увеличивает срок строительства.

### Отделка

Наружная отделка: цокольная часть из рельефных цокольных блоков заводского изготовления. Отделка стен - из облицовочного красного кирпича. Оконные и дверные блоки окрашиваются масляными красками или эмалями теплых тонов.

Внутренняя отделка: в квартирах стены обклеиваются обоями после штукатурки кирпичных стен. Кухни обклеиваются моющимися обоями, а участки стен над санитарными приборами облицовываются глазурованной плиткой. В санкабинах полы из керамической плитки. Стены белятся мелпастой и устраивается панель из окраски масляными или эмалевыми красками. Встроенные помещения отделываются согласно таблицы.

### Отопление

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных тепловых сетей от УТ-1, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления служат конвектора. На каждый блок - секцию и каждый встроенный блок выполняется отдельный тепловой узел для регулирования и учета теплоносителя. Магистральные трубопроводы и трубы стояков, расположенные в подвальной части здания изолируются и покрываются алюминиевой фольгой.

### Водоснабжение

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального коллектора водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую секцию подается по внутридомовому магистральному трубопроводу, расположенного в подвальной части здания, который изолируется и покрывается алюминиевой фольгой. На каждую блок - секцию и встроенный блок устанавливается рамка ввода.

Вокруг дома выполняется магистральный пожарный хозяйственно - питьевой водопровод с колодцами, в которых установлены пожарные гидранты.

### Канализация

Канализация выполняется внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной канализации. Из каждой секции и каждого встроенного помещения выполняются самостоятельные выпуска хозфекальной и дождевой канализации.

### Энергоснабжение

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой по две секции двумя кабелями - основной и запасной. Встроенные помещения запитываются отдельно, через свои электрощитовые. Все электрощитовые расположены на первых этажах.

### Радио

На каждой секции устанавливаются радиостойки с устройством радиофидеров от соседних домов, расположенных вокруг строящихся зданий. В каждой квартире имеются две радиоточки - на кухне и в зале, а также в кабинетах встроенных помещений.

### Телевидение

На всех блок - секциях монтируются телевизионные антенны, с их ориентацией на телецентр и установкой усилителя телевизионного сигнала. Все квартиры подключаются к антенне коллективного пользования.

### Телефонизация

К каждой блок - секции дома и встроенным блокам из внутриквартальной телефонной сети подводится телефонный кабель и в зависимости от возможности городской телефонной станции осуществляется абонентов к городской телефонной сети.

### Мусоропровод

Мусоропровод внизу оканчивается в мусорокамере бункером - накопителем. Накопленный мусор в бункере высыпается в мусорные тележки и погружается в мусоросборные машины и вывозится на городскую свалку отходов. Стены мусорокамеры облицовываются глазурованной плиткой, пол металлический. В мусорокамере предусмотрены холодный и горячий водопровод со смесителем для промывки мусоропровода, оборудования и помещения мусорокамеры. Мусорокамера оборудована трапом со сливом воды в хозфекальную канализацию. В полу предусмотрен змеевик отопления. В верху мусоропровод имеет выход на кровлю для проветривания мусорокамеры и через мусороприемные клапана удаление застоявшегося воздуха из лестничных клеток, а также дыма в случае пожара. Вход в мусорокамеру отдельный, со стороны улицы.

## Технико - экономические показатели

Экономические показатели жилых зданий определяется их объемно планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией санитарно - технического оборудования. Важную роль играет запроектированное в квартире соотношение жилой и подсобной площадей, высота помещения, расположение санитарных узлов и кухонного оборудования. Проекты жилых зданий характеризуют следующие показатели:

- строительный объем (м куб.) (в т.ч. подземной части),

- площадь застройки (м2),

- общая площадь (м2),

- жилая площадь (м2),

- площадь летних помещений (м2),

К - отношение жилой площади к общей площади, характеризует рациональность использования площадей.

К - отношение строительного объема к общей площади, характеризует рациональность использования объема.

Строительный объем надземной части жилого дома с неотапливаемым чердаком определяют как произведение площади горизонтального сечения на уровень первого этажа выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измеренную от уровня пола первого этажа до верхней площади теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия.

Строительный объем подземной части здания определяют как произведение площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа, на уровне выше цоколя, на высоту от пола подвала до пола первого этажа.

Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в габаритах здания, включается в общий объем.

Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его подземной и надземной частей.

Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения здания на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие покрытия (крыльцо, веранды, террасы).

Жилую площадь квартиры определяют как сумму площадей жилых комнат плюс площадь кухни свыше 8-ми м2.

Общую площадь квартир рассчитывают как сумму площадей жилых и подсобных помещений, квартир, веранд, встроенных шкафов, лоджий, балконов, и террас, подсчитываемую с понижающими коэффициентами:

- для лоджий - 0,5,

- для балконов и террас - 0,3.

Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая балкон и лоджии. Площадь лестничных клеток и различных шахт также входит в площадь этажа. Площадь этажа и хозяйственного подполья в площадь здания не включается (см. схему ).

### Технико - экономические показатели

Жилой дом:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| V стр. подз. [м3] | 9840 |
| V стр. надз. [м3] | 177123,2 |
| V общ. [м3] | 186963,2 |
| S подв. [м2] | 3644 |
| S жил. [м2] | 25024,7 |
| S общ. [м2] | 41224 |
| S застр. [м2] | 7626,4 |
| S здан. [м2] | 46321,5 |
| K1 = S жил./ S жил. | 0,603 |
| K2 = V стр./S жил. [м3/м2] | 4,530 |

Встроенные помещения:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| V стр. [м3] | 16390,44 |
| S общ. [м2] | 5007,84 |
| S пол. [м2] | 2343,72 |
| S всп. [м2] | 6684,4 |
| S раб. [м2] | 1504,26 |
| S норм. [м2] | 2072,4 |
| S заст. [м2] | 2432,4 |
| K1 = Sнор./ Sобщ. | 0,413 |
| K2 = Vстр./Sобщ. [м3/м2] | 3,27 |

Генеральный план:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| S озел. [м2] | 13449 |
| S заст. [м2] | 10058 |
| S дор. [м2] | 6568 |
| S уч. [м2] | 30076 |
| K заст. | 0,334 |
| K озел. | 0,447 |

## Генеральный план

Жилой дом располагается в 11-м микрорайоне г Северска, главным фасадом выходит на проспект Коммунистический и на улицу Солнечная. С проспекта Коммунистического запроектированы площадки для стоянки автомобилей, для того, чтобы уменьшить поток автотранспорта в жилой квартал. Дом запроектирован в меридиональном направлении, что обеспечивает меньшее продувание холодными ветрами дворовой части и улучшает микроклимат квартала. Между домом и площадками для стоянки автомобилей запроектированы посадки деревьев и кустарников, что является шумопоглощением и улучшает экологическое равновесие воздушной среды. В жилом доме запроектированы встроенные помещения:

- парикмахерская,

- Бюро путешествий,

- магазин.

Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, которые в случае пожара используются как подъездные пути для пожарных машин. Вдоль тротуара запроектированы фонари. Автодороги освещаются мачтами, с укрепленными на них светильниками. Между домами предусмотрены проезды для прохода и проезда людей.

## Список использованной литературы

- "Архитектурное проектирование" М.И. Тусунова М.М. Гаврилова И.В. Полещук

- "Конструкции гражданских зданий" М.С. Туполев

- "Конструирование гражданских зданий" И.А. Шерешевский

- "Архитектура гражданских и промышленных зданий" том II - "Основы проектирования"

- СНиП - II-3-79 "Нормы проектирования. Строительная теплотехника"

# Основания и фундаменты

## Введение

Основным направлением экономического и социального развития города предполагается значительное увеличение объемов капитального строительства, так как возведение жилых зданий сопровождается сооружением общественных зданий, школ, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Уменьшение затрат на устройство оснований и фундаментов от общей стоимости зданий и сооружений, может дать значительную экономию материальных средств. Однако, добиваться снижения этих затрат необходимо без снижения надежности, т.е. следует избегать возведения недолговечных и некачественных фундаментов, которые могут послужить причиной частичного или полного разрушений зданий и сооружений. Необходимая надежность оснований и фундаментов, уменьшения стоимости строительных работ в условиях современного градостроительства зависит от правильной оценки физико - механических свойств грунтов, слагающих основания, учета его совместной работы с фундаментами и другими надземными строительными конструкциями. Проектирование свайных фундаментов разрабатывается на основе материалов инженерно - геологических изысканий.

В данном проекте рассчитываем висячие сваи - это такие сваи, у которых под нижними концами залегают сжимаемые грунты и нагрузка передается, как через нижний конец, так и по боковой поверхности сваи. Длина сваи назначается с учетом глубины заложения подошвы ростверка. Она должна быть не менее 0,3м при действии центрально - сжимающей нагрузки. Геометрические размеры ростверка в плане зависят от размеров опирающихся на него конструкций, и от количества свай в свайном фундаменте. Расстояние между осями забивных висячих свай должно быть не менее 3d (d-сторона квадратного поперечного сечения сваи).

Положительные стороны свайного фундамента:

- повышенная надежность работы фундаментов,

- уменьшаются земляные работы,

- уменьшается материалоемкость,

Отрицательные - трудоемкость при забивании свай.

## Краткая характеристика проектируемого здания.

Данное жилое здание имеет сложную конфигурацию в плане. Девятиэтажный 744-квартирный жилой дом имеет встроенные помещения:

- парикмахерская,

- Бюро путешествий,

- магазин.

Жилой дом расположен в центре города, главным фасадом выходит на главный проспект города - пр. Коммунистический и улицу Солнечная. Площадка строительства попадает на территорию, застроенную ранее частными домами. Запроектированы следующие конструкции:

- фундамент свайный, с монолитным ростверком и сборными железобетонными блоками,

- перекрытия и покрытия - сборные железобетонные,

- жилой дом оборудован пассажирским лифтом, грузоподъемностью 400 кг.

## Инженерно- геологические условия строительной площадки

Исследуемую площадку пересекает ряд инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплотрассы. Поверхность участка сравнительно ровная, с общим понижением рельефа в южном и юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 86,3 м до 92,85 м. Максимальная разность отметок в целом по участку составляет 6,55 м.

Геологический разрез участка был составлен на основе инженерно- геологических изысканий, которые были сделаны по скважине N 1.

- Слой_I - современные образования представлены преимущественно почвенным слоем. Насыпной грунт мощностью 0,5 м. По составу насыпной грунт неоднородный, сложен преимущественно песком, реже суглинком с примесью почвы гравия. Среднее содержание примесей - 10%. По степени уплотнения от собственного веса - смешавшийся.

- Слой_II - слагает верхнюю часть разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя I, сложен преимущественно песком коричневым пылевитым, реже средней крупности; средней плотности, от маловлажного до водонасыщенного состояния с прослойками и линзами суглинка. Мощность слоя 1,3 м.

- Слой_III- слагает верхнюю часть разреза от подошвы слоя II до глубины 2,5 м. Слой представлен коричневым суглинком, является тугопластичным.

- Слой_IV - представлен коричневым пылевитым песком, плотный, влажный. Мощность слоя составляет 3,4 м. На глубине 4,5 м находится прослойка суглинка. В этом слое проходит уровень подземных вод на глубине 5,4 м от поверхности.

- Слой_V - слагает среднюю часть разреза от подошвы слоя IV до глубины 6,7 м. Слой представлен коричневым суглинком, текучим. Мощность слоя 0,8 м.

- Слой_VI- Слагает нижнюю часть митологического разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя V до конечной глубины скважины (15-20м). Слой представлен песком коричневым, преимущественно пылевитым, маловлажный; с редкими прослойками и мизалями суглинка на глубине 7,5 м. Физико - механические свойства грунтов площадки строительства приведены в таблице.

Сводная таблица расчётных значений физико - механических характеристик грунтов

| Наименование | Мощ- | Плотность |  |  | Удельный вес |  |  | Показатели |  | Показатели |  | Коэфф. | степень | Угол вн. | Сцеп- | Модуль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грунта | ность |  |  |  | частиц | грунта | сухого | текучести |  | текучести |  | порист. | влажн. | трения | ление | деформ |
|  | слоя | rs | r | rd | gs | g | грунта gd | Wp | WL | Ip | IL | e | Sr | j | C | E |
| Песок | 1,7 | 2,69 | 1,86 | 1,65 | 26,9 | 18,6 | 16,5 | - | - | - | - | 0,63 | 0,56 | 33 | 0,01 | 21,5 |
| Суглинок | 2,5 | 2,71 | 2,04 | 1,76 | 27,1 | 20,4 | 17,6 | 21 | 13 | 8 | 0,38 | 0,54 | 0,8 | 24 | 0,022 | 6 |
| Песок | 5,9 | 2,66 | 1,9 | 1,7 | 26,6 | 19 | 17 | - | - | - | - | 0,565 | 0,56 | 33 | 0,01 | 6 |
| Суглинок | 6,7 | 2,74 | 2,06 | 1,73 | 27,4 | 20,6 | 17,3 | 21 | 13 | 8 | 0,38 | 0,58 | 0,8 | 21 | 0,021 | 18 |
| Песок | 15 | 2,68 | 1,82 | 1,64 | 26,8 | 18,2 | 16,4 | - | - | - | - | 0,634 | 0,46 | 33 | 0,01 | 21,7 |

## Сбор нагрузок на фундамент крайней стены

Для дальнейшего расчета фундамента необходимо определить нагрузки.

### Постоянные нормативные нагрузки:

| Покрытия Чердачные перекрытия с утеплителем Межэтажные перекрытия Перегородки Вес парапета Кирпичная кладка Вес плиты лоджии | 2,54 кН/м2 3,80 кН/м2 3,60 кН/м2 1,00 кН/м2 1,00 кН/м2 18,00 кН/м2 10,60 кН/м2 |
| --- | --- |

### Временные нормативные нагрузки:

| На 1 м2 проекции кровли от снега На 1 м2 проекции чердачного перекрытия На 1 м2 проекции межэтажного перекрытия | 1,50 кН/м2 0,75 кН/м2 1,50 кН/м2 |
| --- | --- |

Определим нагрузку на наружную систему. Грузовая площадь между осями оконных проемов:

А = 3,125·3=9.375 м2, где:

3,125 - расстояние между осями,

3 - половина расстояния в частоте между стенами.

Нормативные нагрузки на 3,125 м длины фундамента на уровне спланированной отметки земли (кН):

### Постоянные нагрузки от конструкции:

| Покрытия | 2,54 · 9,375 | 23,8125кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачного перекрытия | 3,8·9,375 | 35,625 кН |
| 9-ти межэтажных перекрытий | 9·3,6 · 9,375 | 303,75 кН |
| Перегородок на 9-ти этажах | 9 · 1 · 9,375 | 84,375 кН |
| Карстена выше чердачного перекрытия: | 0,77 · 1,5 · 6,3 · 1,8 · 3,125 | 40,93 кН |
| Стена со 2-го этажа и выше на длине 3,125 м за вычетом оконных проемов | 0,77· (3,125·2,8-1,484·1,35) ·1,8·10·8 | 748,06 кН |
| Вес системы 1-го этажа | 0,77· (3,125·2,8)-1,8·10 | 121,275 кН |
| Вес от перекрытий подвала | 3,125·3,6·6,6·1 | 74,25 кН |
| Вес от покрытий парикмахерской | 3,125·3,45·6,1·1 | 65,76 кН |
| Вес от лоджий | 8·10,6 | 84,8 кН |
|  | Итого: | 1582,646кН |

### Временные нагрузки

| На кровлю от снега | 1,5 · 9,375 | 14,06 кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачные перекрытия | 9,375 · 0,75 | 7,031 кН |
| На 9-ти межэтажных перекрытиях с коэффициентом jn1 = 0,489 | 9,375 · 10 · 0,489 · 1,5 | 68,864 кН |

Неодновременное загружение 6-ти этажей учитываем снижающим коэффициентом по формуле:

jn1 = 0,3+0,6/Ön, где:

n - число перекрытий, от которых нагрузка передается на основание.

jn1 = 0,3+0,6/Ö9 = 0,4897

Итого: 89,9575 кН

Условия несущей способности грунтов основания одиночной сваи или в составе свайного фундамента имеет вид:

Fd

N   £   ¾  ,  где:

¡K

N - расчетная нагрузка, передаваемая от сооружения на одиночную сваю,

Fd - несущая способность сваи по грунту,

¡K - коэффициент надежности, назначаемый в зависимости от метода          определения несущей способности сваи по грунту.

Подберем длину забивной сваи и определим ее несущую способность по грунту.

Из анализа грунтовых напластований можно сделать вывод, что пластичная глина не обладает достаточным сопротивлением, а слой супеси имеет малую толщину. В качестве несущего слоя целесообразно принять слой "пылевитый песок". Тогда длина забивной сваи, с учетом заглубления в несущий слой не менее 1 м, составляет L = 0,3+2,6+0,8+4,3+1 = 9 м. Принимаем забивную сваю типа С10-30 по ГОСТ 19804.1-79 длиной 10 м, сечением 30 х 30 см, свая при этом будет висячей. Погружение сваи будет осуществляться дизельным молотом. Несущая способность висячей забивной сваи определяется в соответствии со СНиП 2.02.03-85 как сумма сил расчетных сопротивлений грунтов оснований под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле:

Fd = ¡C · (¡CR·R·A+U·å ¡CF · fi · hi ), где

¡C - коэффициент работы сваи в грунте, принимаемый равным 1,

¡CR, ¡CF - коэффициенты условий работы соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, принимаемые для забивных свай, погружаемых дизельными молотами без лидирующих скважин, равными 1,

A - площадь опирания сваи на грунту, принимаемая равной площади поперечного сечения сваи. A = 0,3·0,3 = 0.09 м2

U - наружный периметр поперечного сечения сваи 0,3·4=1.2 м,

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи.

Расчетное сопротивление грунта зависит от вида и состояния грунта и от глубины погружения сваи.

1650 - 1500

R = 1500 +  ¾¾¾¾¾¾ · (13 - 10) = 1590 [кПа]

15 -10

fi  - расчетное сопротивление i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью, кПа.

f1  = 27кПа, f2  = 29,4кПа, f3  = 31,3кПа, f4  = 32,1кПа, f5  = 33,05кПа, f6  = 34,28 кПа

hi  - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м

h1  = 3,9 м, h2  = 5,2 м, h3  = 6,3 м, h4  = 7,1 м, h5  = 8,1 м, h6  = 10,35 м

Подставляем полученные значения в формулу и определяем несущую способность сваи С10-30 по грунту.

Fd = 1·(1·1590·0,09+1,2·(27·3,9+29,4·5,2+31,3·6,3+32,1·7,1+33,05·8,1+34,28·10,35))

Fd = 1710,0396 кПа

### Определение количества свай в свайном фундаменте

Расчетную глубину промерзания грунта определяется по формуле:

df = Kn · dfn и зависит  от теплового режима здания, от наличия подвала, конструкции пола .

dfn -  нормативная глубина промерзания грунта, dfn = 2,2 м,

Kn - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый равным 0,6.

тогда df = 2,2 · 0,6 = 1,32 м

Количество свай С10-30 под стену здания можно определить по формуле:

Fi · gK      1,4 · 1672,6

n = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,4 св., принимаем 2 сваи.

Fd           1710,0396

Расстояние между сваями (шаг свай) вычисляется по формуле:

mp · Fd     2 · 1710,039

a = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,34 м

Fd           1,4 · 1672,6

mp - число рядов свай

Расстояние между рядами свай равно 1,1 м.

Ширина ростверка в этом случае будет равна 1,5 м.

Собственный вес одного погонного метра ростверка определяется по формуле: GIP = b · hp · gb · gf, где

b, hp - соответственно ширина и толщина ростверка, м

gb - удельный вес железобетона, принимаемый gb = 24 кН/м3

gf - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый  gf = 1,1

Подставим в формулу соответствующие значения и величины:

GIP = 1,5 · 0,6 · 1,1 · 24 = 23,76 кН/м

Собственный вес группы на уступах ростверка может быть определена по формуле: GIГР = (b - bc) · h · gI‘ · gf, где:

bc - ширина цокольной части

h - средняя высота грунта на уступах ростверка, h = 1,25 м

gI‘ - удельный вес грунта обратной засыпки, принимаемый равным gI‘= 17 кН/м3

gf - коэффициент надежности по нагрузке для насыпных грунтов gf = 1,15

GIГР = (1,5 - 0,73) · 1,25 · 17 · 1,15 = 18,81 кН/м

Расчетная нагрузка в плоскости подошвы ростверка:

å FI = FI’ + GIР +GIГР = 1672,6 + 23,76 + 18,81 = 1715,17 кН/м

Фактическую нагрузку, передаваемую на каждую сваю ленточного фундамента, определяем по формуле:

a · å FI         1,4 · 1715,17

N = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1200,619 кН

mP                   2

Проверим выполнение условия несущей способности грунта в основании сваи:

Fd	                            1710,0396

N £ ¾		1200,69 £ ¾¾¾¾¾ = 1221,46

gK                                    1,4

### Расчет осадки свайного фундамента

Осадка ленточных фундаментов с двухрядным расположением свай и расстоянием между сваями (3 - 4 d) определяется по формуле:

n · (1- n2)

S = ¾¾¾¾¾ · d0, где:

p · E

n - полная нагрузка на ленточный свайный фундамент (кН/м) с учетом веса условного фундамента в виде массива грунта со сваями, ограниченного: сверху- поверхностью планировки, с боков - вертикальными плоскостями, проходящими по наружным граням крайних рядов свай, снизу - плоскостью, проходящей через нижние концы свай.

E, n - модуль деформации (кПа) и коэффициент Пуассона грунта в пределах снимаемой толщи.

d0 - коэффициент, определяемый по номограмме СНиП 2.02.03 - 85.

Полная нагрузка n складывается из расчетной нагрузки, действующей в уровне планировочной отметки, и собственного веса условного ленточного фундамента.

FII’ = 535,23 - 0,73 · 1,1 · 2,4 = 533,3 кН/м,	 тогда полная нагрузка n равна:

n = FII’ + b · d · g, где:

b - ширина фундамента, равна 1,4 м

d - глубина заложения фундамента от уровня планировочной отметки, равна 13м

g - среднее значение удельного веса свайного массива, g = 20кН/м3

n = 533,3 + 1,4 · 13 · 20 = 897,3 кН/м

Для определения коэффициента d0 необходимо знать глубину снимаемой толщи HC, которая в свою очередь, зависит от значения дополнительных напряжений, развивающихся в массиве грунта под фундаментом.

Дополнительные напряжения определяются по формуле:

n

sZР = ¾¾¾ · an, где:

p · h

n - полная нагрузка на ленточный свайный фундамент, кН/м

h - глубина погружения свай, м

an - безразмерный коэффициент, зависит от приведенной ширины b = b/h и приведенной глубины рассматриваемой точки z/h, где z - фактическая глубина рассматриваемого слоя грунта от уровня планировки

b = 1,4/10 = 0,14

Вычисленные значения дополнительных напряжений сведем в табл. № 1

Природные напряжения от действия собственного веса грунта определяются по формуле:

n

szg = å  giII · hi, где:

i=1

giII - удельный вес i - го слоя,

hi - толщина i - го слоя.

Природные напряжения в уровне подошвы условного фундамента будут равны:

szdyg = 10,03 · 1,7 + 10,74 · 0,8 + 10,24 · 3,4 + 10,66 · 0,8 + 9,95 · 6,3 = 131,672

Для дальнейшего расчета осадки необходимо знать удельный вес грунта твердых частиц

gS = grS, где

g - ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2

rS - плотность грунта твердых частиц.

gS1 = 26,36  gS2 = 26,55  gS3 = 26,068  gS4 = 26,85  gS5 = 26,26

gS · gw

gSB = ¾¾¾¾ , где

1+e

gS - удельный вес твердых частиц

gw - удельный вес воды

e - коэффициент пористости

gSb1 = 10,03  gSb2 = 10,74  gSb3 = 10,26  gSb4 = 10,66  gSb5 = 9,95

n

szg = å  giII · hi  sgz1

i=1

sgz1 = szdyg + g1 · h1 = 131,672 + 10 · 0,31 = 134,1245 кПа

szg2 = szg1 + g2 · h2 = 134,1245 + 10 · 0,38 = 137,9055 кПа

szg3 = szg1 + g3 · h3 = 137,9055 + 10 · 0,766= 145,567 кПа и так далее...

Аналогично рассчитываются другие значения и сводятся в табл. 1. Ориентировочно, глубину снимаемой толщи HC можно определить из условия:

szp £ 0,2 · szg.

Анализ табл. 1 показывает, что это условие выполняется примерно на относительной глубине z/h = 1,9. Тогда HC= 1,9 · 9,7 = 18,43 м

Z- глубина  от подошвы фундамента, м

Коэффициент Пуассона для песка, n = 0,3. Пользуясь номограммой при HC/h = 1,9 м и b = 0,14 находим d0 = 2,15. Осадка фундамента будет равна:

n · (1- n2)            897,3 · (1 - 0,32)

S = ¾¾¾¾¾ · d0 = ¾¾¾¾¾¾¾ · 2,15 = 0,025 м = 2,5 см.

p · E                    3,14 · 21700

Средняя осадка для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими кирпичными стенами не должна превышать 10 см. Следовательно, условия

S £ SU выполняется S = 2,5 см £ SU = 10 см.

Таблица 1

| Z/h | an | szp [кПа] | Z [м] | szq [кПа] | 0,2 · szq[кПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | 8,3858 | 246,87 | 0,08 | 131,672 | 26,208 |
| 1,05 | 6,5894 | 193,84 | 0,39 | 134,1245 | 26,824 |
| 1,1 | 5,02116 | 147,8 | 0,77 | 137,9055 | 27,581 |
| 1,2 | 3,4265 | 100,94 | 1,54 | 145,567 | 29,1137 |
| 1,3 | 2,67217 | 78,65 | 2,31 | 153,2285 | 30,6457 |
| 1,4 | 2,23026 | 65,7 | 3,08 | 160,89 | 32,178 |
| 1,5 | 1,9357 | 57,02 | 3,85 | 168,5515 | 33,71 |
| 1,6 | 1,72092 | 50,69 | 4,62 | 176,213 | 35,2426 |
| 1,7 | 1,5566 | 45,85 | 5,39 | 183,874 | 36,7749 |
| 1,8 | 1,42544 | 41,99 | 6,16 | 191,536 | 38,3072 |
| 1,9 | 1,31756 | 38,81 | 6,93 | 199,1975 | 39,839 |
| 2,0 | 1,22684 | 36,11 | 7,7 | 206,859 | 41,3718 |
| 2,1 | 1,14922 | 33,84 | 8,47 | 214,5205 | 42,904 |
| 2,2 | 1,0818 | 31,86 | 9,24 | 222,182 | 44,436 |
| 2,3 | 1,0225 | 30,12 | 10,01 | 229,8435 | 45,96 |
| 2,4 | 0,9699 | 28,57 | 10,78 | 237,505 | 47,5 |
| 2,5 | 0,9229 | 27,189 | 11,55 | 245,1665 | 49,03 |

### Подбор молота для погружения свай

От правильности выбора дизель - молота зависит успешное погружение свай в проектное положение. В первом приближении дизель - молот можно подобрать по отношению веса его ударной части к весу сваи, которое должно быть для штанговых дизель - молотов 1,25 при грунтах средней плотности.

Минимальная энергия удара, необходимая для погружения свай определяется по формуле:

E = 1,75 · a · FV, где:

а - коэффициент, равный 25 Дж/кН,

FV - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН.

E = 1,75 · 25 · 535,23 = 23416,31 Дж

Пользуясь техническими характеристиками дизель - молотов подбирают такой молот, энергия удара которого соответствует минимальной. Возьмем трубчатый дизель - молот Ф - 859 с энергией удара 27 кДж. Полный вес молота Gh = 36500 Н, вес ударной части Gb = 18000 Н, вес сваи С10 - 30 равен 22800 Н. Вес наголовника принимаем равным 2000 Н. расчетная энергия удара дизель - молота Ф - 859:

ЕР = 0,4 · Gh’ · hm, где:

Gh’ - вес ударной части молота

hm - высота падения ударной части молота, hm = 2 м.

ЕР = 0,4 · 2 · 18000 = 14400 Дж.

Проверим пригодность принятого молота по условию:

Gh + Gb

¾¾¾¾  £ KM, где:

EP

Gh - полный вес молота

Gb - вес сваи и наголовника

KM - коэффициент, принимаемый при использовании ж/б свай равным 6.

(36500 + 22600 + 2000)

ЕР = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 4,24 < G

14400

Условие соблюдаются, значит принятый трубчатый дизель - молот Ф - 859 обеспечивает погружение сваи С10 - 30.

### Определение проектного отказа свай

Проектный отказ необходим для контроля несущей способности свай в процессе производства работ. Если фактический отказ при испытании свай динамической нагрузкой окажется больше проектного, то несущая способность сваи может оказаться необеспеченной. Формула для определения проектного отказа имеет вид:

h · A · EP                           m1 + Î2 · (m2 + m3)

SP = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ·  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ , где:

gK · FI / m · (gK · FI / m + h · A)           m1 + m2 + m3

h - коэффициент, применяемый для железобетонных свай h = 1500 кН/м2

A - площадь поперечного сечения ствола сваи, м

m - коэффициент, равный 1

gK - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей способности сваи по расчету gK = 1,4

EP - расчетная энергия удара [кДж]

FI - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, [кН]

m1 - масса молота, [т]

m2 - масса сваи и наголовника, [т]

m3 - масса подбабка, [т]

Î - коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке железобетонных свай Î2 = 0.2

1500·0,09·14,4                           3,65+0,2·(18+0)

SP = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ·  ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,0021м = 2,1мм

(1,4·535,23)/1·(1,4·535,23/1+1500·0,09)         3,65+18+0

## Сбор нагрузок на фундамент средней стены

Для дальнейшего расчета фундамента необходимо определить нагрузки.

### Определение нагрузок на внутреннюю стену

Грузовая площадь - (3,15 + 3,1) · 1 = 6,3 м2 по длине здания - 1м, по ширине - половина расстояния чистоте между стенами в двух пролетах. Нагрузки на фундамент на уровне спланированной земли [кН/м2]:

### Постоянные нагрузки от конструкции

| Покрытия Чердачные перекрытия с утеплителем Межэтажные перекрытия Перегородки Кирпичная кладка | 2,54 кН/м2 3,80 кН/м2 3,60 кН/м2 1,00 кН/м2 18,00 кН/м2 |
| --- | --- |

### Временные нагрузки от конструкций:

| Кровли от снега Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия | 1,50 кН/м2 0,75 кН/м2 1,50 кН/м2 |
| --- | --- |

### Постоянные нагрузки от конструкции:

| Покрытия | 2,54 · 6,3 | 16,002кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачного перекрытия | 3,8 · 6,3 | 23,94 кН |
| 9-ти межэтажных перекрытий | 9 · 3,6 · 6,3 | 204,12 кН |
| Перегородок на 9-ти этажах | 9 · 1 · 6,3 | 56,7 кН |
| Стены с 1-го этажа (объем дверных проемов примем 7,5% объема всей кладки) | 0,51 · 18 · 1 · 0,925 · 29,80 | 253,046 кН |
|  | Итого | 553,808кН |

### Временные нагрузки

| На кровлю от снега | 1,5 · 6,3 | 9,45 кН |
| --- | --- | --- |
| Чердачные перекрытия | 0,75 · 6,3 | 4,725 кН |
| На 9-ти межэтажных перекрытиях с коэффициентом jn1 = 0,4897 | 6,3 · 9 · 0,4897 · 1,5 | 41,6489 кН |
|  | Итого | 55,8239 |

Условия несущей способности грунтов основания единичной сваи или в составе свайного фундамента имеет вид:

Fd

N   £   ¾  ,  где:

¡K

Определим несущую способность сваи по грунту Fd:

Fd = ¡C · (¡CR·R·A+U·å ¡CF · fi · hi)

Fd = 1·(1·1590·0,09+1,2·(27·3,9+29,4·5,2+31,3·6,3+32,1·7,1+33,05·8,1+33,67·9,35))

Fd = 1645,014 кН

Несущая способность сваи по грунту достаточно высокая. Необходимо проверить, выдержит ли такую нагрузку свая по материалу. Расчет по прочности материала железобетонных свай должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84. При этом свая рассматривается как железобетонный стержень, жестко закрепленный в грунте. Несущая способность сваи может быть определена без учета продольного изгиба.

F = ¡ · (¡В · RВ · AВ + RS · AS), где

¡  - коэффициент условия работы, равен 1.

¡В - коэффициент условия работы бетона сваи, принимаемый для сваи сечением 30 х 30 см ¡В = 0,85.

AВ, AS - площади поперечного сечения соответственно бетона и продольной арматуры, м2

RВ, RS - расчетное сопротивление осевому сжатию соответственно бетона и продольной арматуры, кПа.

Свая С7-30 согласно ГОСТ 19804.1 - 79 изготавливается из бетона класса В15 с RВ = 8500кПа и армируется в продольном направлении четырьмя стержнями Æ12мм A - II с RS = 280000 кПа.

Несущая способность сваи С7-30 по материалу будет равна:

F = 1 · (0,85 · 8500 · 0,08954 + 0,00045 · 280000) = 773,54 кН

Как видно из сравнения, несущая способность сваи по материалу меньше, чем по грунту. Следовательно, в дальнейших расчетах свайного фундамента в данных грунтовых условиях за несущую способность сваи следует принимать значение по прочности материала, как наименьшее.

### Определение количества свай в свайном фундаменте

В данных инженерно - геологических условиях при расположении уровня подземных вод на глубине 5,4 м, глубина заложения подошвы ростверка зависит от расчетной глубины промерзания грунта. Нормативная глубина промерзания грунта для г. Северска может быть принята dfn = 2,2 м. Расчетная глубина промерзания зависит от теплового режима здания, от наличия подвала, конструкции пола  и определяется по формуле:

df = Kn · dfn, где:

dfn -  нормативная глубина промерзания грунта, dfn = 2,2 м,

Kn - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый равным 0,5.

тогда df = 2,2 · 0,6 = 1,1 м. Глубина заложения ростверка - 3,3 м, что больше расчетной глубины промерзания грунта.

Определим количество свай С7-30 под стену здания.

Fi · gK     1,4 · 609,6319

n = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 1,1 св. Принимаем n = 2 сваи.

Fd             773,54

Расстояние между сваями (шаг свай) вычисляется по формуле:

mp · Fd         2 · 773,54

a = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 1,3 м

Fd            1,4 · 609,6319

mp - число рядов свай

Ширина ростверка в этом случае будет равна 1,5 м.

Собственный вес одного погонного метра ростверка определяется по формуле: GIP = b · hp · gb · gf, где

b, hp - соответственно ширина и толщина ростверка, м

gb - удельный вес железобетона, принимаемый gb = 24 кН/м3

gf - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый  gf = 1,1

Подставим в формулу соответствующие значения и величины:

GIP = 1,5 · 0,6 · 1,1 · 24 = 23,76 кН/м

Собственный вес группы на уступах ростверка может быть определена по формуле: GIГР = (b - bc) · h · gI‘ · gf, где:

bc - ширина цокольной части

h - средняя высота грунта на уступах ростверка, h = 1,25 м

gI‘ - удельный вес грунта обратной засыпки, принимаемый равным gI‘= 17 кН/м3

gf - коэффициент надежности по нагрузке для насыпных грунтов gf = 1,15

GIГР = (1,5 - 0,73) · 1,25 · 17 · 1,15 = 18,81 кН/м

Расчетная нагрузка в плоскости подошвы ростверка:

å FI’ = FI’ + GIР +GIГР = 609,6319 + 23,76 + 18,81 = 672,2019 кН/м

Фактическую нагрузку, передаваемую на каждую сваю ленточного фундамента, определяем по формуле:

a · å FI          1,3 · 552,2019

N = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 423,93 кН

mP                   2

Проверим выполнение условия несущей способности грунта в основании сваи:

Fd

N £ ¾

gK

773,54

423,93 кН £ ¾¾¾¾ = 552,52

1,4

### Расчет осадки свайного фундамента

Осадку ленточных с двухрядным расположением свай и расстоянием между сваями (3 - 4 d) определяется по формуле:

n · (1- n2)

S = ¾¾¾¾¾ · d0, где:

p · E

n - полная нагрузка на ленточный свайный фундамент (кН/м) с учетом веса условного фундамента в виде массива грунта со сваями, ограниченного: сверху- поверхностью планировки, с боков - вертикальными плоскостями, проходящими по наружным граням крайних рядов свай, снизу - плоскостью, проходящей через нижние концы свай.

E, n - модуль деформации (кПа) и коэффициент Пуассона грунта в пределах снимаемой толщи.

d0 - коэффициент, определяемый по номограмме СНиП 2.02.03 - 85.

Полная нагрузка n складывается из расчетной нагрузки, действующей в уровне планировочной отметки, и собственного веса условного ленточного фундамента.

FII’ = 609,6319 - 0,73 · 1,1 · 2,4 = 607,704 кН/м,	 тогда полная нагрузка n равна:

n = FII’ + b · d · g, где:

b - ширина фундамента, равна 1,4 м

d - глубина заложения фундамента от уровня планировочной отметки, равна 10м

g - среднее значение удельного веса свайного массива, g = 20кН/м3

n = 607,704 + 1,4 · 10 · 20 = 887,704 кН/м

Для определения коэффициента d0 (определяется по номограмме) необходимо знать глубину снимаемой толщи HC, которая в свою очередь, зависит от значения дополнительных напряжений, развивающихся в массиве грунта под фундаментом.

Дополнительные напряжения определяются по формуле:

n

sZР = ¾¾¾ · an, где:

p · h

n - полная нагрузка на ленточный свайный фундамент, кН/м

h - глубина погружения свай, м

an - безразмерный коэффициент, зависит от приведенной ширины b’ = b/h, b = 1,4 h = 6,7; b’ = 0,208 » 0,21.

Природные напряжения в уровне подошвы условного фундамента будет равно:

szdyg = 10,26 · 2,6 + 10,66 · 0,8 + 10 · 3,3 + 8,63 · 3,3 = 102,5

Для дальнейшего расчета осадки необходимо знать удельный вес грунта твердых частиц

gS = grS, где

g - ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2

rS - плотность грунта твердых частиц.

gS1 = 26,36  gS2 = 26,55  gS3 = 26,068  gS4 = 26,85  gS5 = 26,26

gS · gw

gSB = ¾¾¾¾ , где

1+e

gS - удельный вес твердых частиц

gw - удельный вес воды

e - коэффициент пористости

gSb1 = 10,03  gSb2 = 10,74  gSb3 = 10,26  gSb4 = 10,66  gSb5 = 9,95

n

szg = å  giII · hi  sgz1

i=1

sgz1 = szdyg + g1 · h1 = 102,51 + 10 · 0,31 = 105,6 кПа

szg2 = szg1 + g2 · h2 = 105,6 + 10 · 0,38 = 109,4 кПа

szg3 = szg1 + g3 · h3 = 109,4 + 10 · 0,766= 117,1 кПа и так далее...

Аналогично рассчитываются другие значения и сводятся в табл. 2.

Таблица 2

| Z/h | an | szp [кПа] | Z [м] | szq [кПа] | 0,2 · szq[кПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,01 | 6,5842 | 277,82 | 0,08 | 102,51 | 20,60 |
| 1,05 | 5,566 | 234,8588 | 0,39 | 105,6 | 21,12 |
| 1,1 | 4,684 | 197,6423 | 0,77 | 109,4 | 21,88 |
| 1,2 | 3,4208 | 144,3413 | 1,54 | 117,1 | 23,42 |
| 1,3 | 2,6889 | 113,4586 | 2,31 | 124,8 | 24,96 |
| 1,4 | 2,2693 | 95,7535 | 3,08 | 132,5 | 26,50 |
| 1,5 | 1,9742 | 83,3017 | 3,85 | 140,2 | 28,04 |
| 1,6 | 1,73838 | 73,3479 | 4,62 | 147,9 | 29,58 |
| 1,7 | 1,5861 | 66,9259 | 5,39 | 155,6 | 31,12 |
| 1,8 | 1,45049 | 61,2037 | 6,16 | 163,3 | 32,66 |
| 1,9 | 1,3388 | 56,4909 | 6,93 | 171,0 | 34,20 |
| 2,0 | 1,2452 | 52,5414 | 7,7 | 178,7 | 35,74 |
| 2,1 | 1,165 | 49,157 | 8,47 | 186,4 | 37,28 |
| 2,2 | 1,0956 | 46,229 | 9,24 | 194,1 | 38,82 |
| 2,3 | 1,027 | 43,3344 | 10,01 | 201,8 | 40,36 |
| 2,4 | 0,9807 | 41,38 | 10,78 | 209,5 | 41,90 |
| 2,5 | 0,9325 | 39,347 | 11,55 | 217,2 | 43,44 |

Ориентировочно, глубину снимаемой толщи HC можно определить из условия:

szp £ 0,2 · szg.

Анализ табл. 2 показывает, что это условие выполняется примерно на относительной глубине z/h = 2,5. Тогда HC= 2,5 · 6,7 = 16,75 м

Z- глубина  от подошвы фундамента, м

Коэффициент Пуассона для песка, n = 0,3. Пользуясь номограммой при HC/h = 2,5 м и b = 0,21 находим d0 = 2,55. Осадка фундамента будет равна:

n · (1- n2)            887,7 · (1 - 0,32)

S = ¾¾¾¾¾ · d0 = ¾¾¾¾¾¾¾ · 2,55 = 0,03 м = 3,0 см.

p · E                    3,14 · 21700

Средняя осадка для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими кирпичными стенами не должна превышать 10 см. Следовательно, условия

S £ SU выполняется S = 3,0 см £ SU = 10 см.

### Подбор молота для погружения свай

От правильности выбора дизель - молота зависит успешное погружение свай в проектное положение. В первом приближении дизель - молот можно подобрать по отношению веса его ударной части к весу сваи, которое должно быть для штанговых дизель - молотов 1,25 при грунтах средней плотности.

Минимальная энергия удара, необходимая для погружения свай определяется по формуле:

E = 1,75 · a · FV, где:

а - коэффициент, равный 25 Дж/кН,

FV - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН.

E = 1,75 · 25 · 609,6319 = 26671,3956 Дж

Пользуясь техническими характеристиками дизель - молотов подбирают такой молот, энергия удара которого соответствует минимальной. Возьмем трубчатый дизель - молот Ф - 859 с энергией удара 27 кДж. Полный вес молота Gh = 36500 Н, вес ударной части Gb = 18000 Н, вес сваи С7 - 30 равен 16000 Н. Вес наголовника принимаем равным 2000 Н. расчетная энергия удара дизель - молота Ф - 859:

ЕР = 0,4 · Gh’ · hm, где:

Gh’ - вес ударной части молота

hm - высота падения ударной части молота, hm = 2 м.

ЕР = 0,4 · 2 · 18000 = 14400 Дж.

Проверим пригодность принятого молота по условию:

Gh + Gb

¾¾¾¾  £ KM, где:

EP

Gh - полный вес молота

Gb - вес сваи и наголовника

KM - коэффициент, принимаемый при использовании ж/б свай равным 6.

(36500 + 16000 + 2000)

ЕР = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 3,78 < G

14400

Условие соблюдаются, значит принятый трубчатый дизель - молот С - 859 обеспечивает погружение сваи С7 -30.

### Определение проектного отказа свай

Проектный отказ необходим для контроля несущей способности свай в процессе производства работ. Если фактический отказ при испытании свай динамической нагрузкой окажется больше проектного, то несущая способность сваи может оказаться необеспеченной. Формула для определения проектного отказа имеет вид:

h · A · EP                           m1 + Î2 · (m2 + m3)

SP = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ·  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ , где:

gK · FI / m · (gK · FI / m + h · A)           m1 + m2 + m3

h - коэффициент, применяемый для железобетонных свай h = 1500 кН/м2

A - площадь поперечного сечения ствола сваи, м

m - коэффициент, равный 1

gK - коэффициент надежности, принимаемый при определении несущей способности сваи по расчету gK = 1,4

EP - расчетная энергия удара [кДж]

FV - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, [кН]

m1 - масса молота, [т]

m2 - масса сваи и наголовника, [т]

m3 - масса подбабка, [т]

Î - коэффициент восстановления удара, принимаемый при забивке железобетонных свай Î2 = 0.2

1500·0,09·14,4                          3,65+0,2·(1,8+0)

SP = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾  ·  ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,0016м = 1,6мм

(1,4·609,63)/1·(1,4·609,63/1+1500·0,09)        3,65+1,8+0

## Список использованной литературы

- “Основания и фундаменты”	Берлинов МВ

- “Расчеты осадок и прочности оснований зданий и сооружений” Гольдштейн.МН

- “Справочник проектировщика”   	под ред. Трофименкова

- “Проектирование оснований и фундаментов”	Веселов ВА

- “Руководство по проектированию свайных фундаментов”

- Методические указания ”Примеры проектирования свайных фундаментов” Ющуба СВ

- СНиП 2.02.03 - 85 “Свайные фундаменты”

- СНиП 2.02.01 - 83 ”Основание зданий и сооружений”

# Технология строительного производства

## Введение

Земляные работы выполняются при постройке любого здания или сооружения и составляют значительную часть их стоимости и трудоемкости. Земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или возведения из него насыпей. Выемки, разрабатываемые только для добычи грунта называются разрезом, а насыпи, образованные при отсыпке излишнего грунта - отвалом.

В гражданском и промышленном строительстве земляные работы выполняются при устройстве траншей и котлованов. Выполнение таких объемов работ возможно лишь с применением высокопроизводительных машин.

В современном строительстве широко применяются монолитные бетонные конструкции. Бетонные работы всё еще содержат ряд тяжелых и трудоемких процессов. В последнее время появились технические решения, направленные на снижение трудоемкости работ, повышение качества конструкции из монолитного бетона. Монолитные жилые и общественные здания придают большую выразительность районам, позволяют снизить стоимость строительства на 10 - 15%.

## Исходные данные

Жилое здание выполняется из кирпича. Фундаменты свайные трех типов:

- С10 - 30 x 30, т.е. длина сваи 10 м с сечением 30 х 30 см

- С7 - 30 х 30 - длиной 7 м с сечением 30 х 30, принимается под среднюю стену

- С5 -30 х 30 - принять конструктивно расположенными под внешней стеной магазина - за счет малых нагрузок.

| № п/п | Длина сваи, м | Сечение, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-10 | 30х30 |
| 2 | С-7 | 30х30 |
| 3 | С-5 | 30х30 |

В плане здание имеет сложное строение, поэтому расчет будет производиться для намеченных блок секций.

## Земляные работы

При возведении фундаментов под многоэтажные здания разрабатываются котлованы

НК = Нр + Нпод

Нр = 0,6 м

Нпод = 2 м

НК = 2,72 + 0,6 - 0,9

НК  = 2,4 м

Принимаем y = 0,8

a = L1 + L2 + L3 + 0,83 + 0,83 + 0,8 + 0,8 = 6,9 + 5,1 + 6,3 + 0,83 + 0,83 + 0,8 + 0,8

a = 21,5

a1 = a + 2 · c, где

а - ширина низа котлована

а1 - ширина верха котлована

с - заложение откоса

НК - высота котлована

m - коэффициент откоса, равный 0,72

с = 2,4 · 0,72 = 1,75 м

а1 = 21,5 + 1,75 · 2 = 25 м

VK - объём котлована

VK = (h / 6) · [a·b + c·d + (a + c) · (b + d)], м3, где:

a и b - ширина и длина подошвы котлована

c и d - ширина и длина по верху котлована

h - глубина котлована

VK = (2,4 / 6) · [21,5 · 505 + 25 · 508,5 + (21,5 + 25) · (505 + 508,5)]

На выбор типа экскаватора влияют:

- Объем выработки

- Тип земляного сооружения

Выбираем комплект машин для разработки котлованов. Выбор производится в два этапа:

- Выбирается тип экскаватора (прямая лопата, обратная лопата)

- Выбирается марка экскаватора

Оптимальная глубина разработки экскаватора Нопт = 0,65 - 0,75 от максимальной глубины разработки Нмах.

Нмах = 5,8 м, тогда Нопт = 0,7 · 5,8 = 4,06 м

Выбираем экскаватор ЭО4121А “обратная лопата” с характеристиками:

- Вместимость ковша - 0,65 м3

- Наибольшая глубина копания - 5,8 м

- Наибольший радиус копания Rмах = 9 м

- Наибольшая высота выгрузки - 5 м

- Масса экскаватора - 19,2 т

Выбор оптимального типа и количества автосамосвалов для отвоза грунта в отвал при разработке экскаватором “обратная лопата”. Принимаем два автосамосвала марки КРАЗ - 222, грузоподъемностью 10т и емкостью кузова 8м3.

### Выбор метода разработки грунта “недобора”

Для разработки недобора применяются бульдозеры с подчистным устройством. Допустимая величина недобора - 15 м3. Проектирование схем разработки грунта в котловане - одноковшовым экскаватором “ОЛ”. Разработка грунта осуществляется лобовыми и боковыми проходками.

Нзабоя = нк - НЕДОБОР = 2,4 - 0,15 = 2,25 м

Экскаватор “ОЛ” - ЭО 4121А с VКОВША = 0,65 м3

amax = 9 м

R0 - оптимальный радиус резанья, R0 = 0,8 · Rmax = 0,8 · 9 = 7,2 м

B = (1,5 - 1,7) · Rmax = 1,6 · 9 = 14,4 м

### Калькуляция затрат труда и заработной платы на земельные работы

| Обосно-вание СНиП | Наименование работ и процессов | Единицы измерен. V раб. |  | V работ м3 на 100м3 | Норма времени, чел.час на 100м3 | Затраты труда на весь V чел.час на 100м3 | Расценка за 1 изм. р-к на 100м3 | Зарплата на весь V работ р-к на 100м3 | Сост. звена по ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Е2-I-II 4-6 табл.2 | Разработка грунта экскаватором “ОЛ” ЭО4121А | 100м3 |  | 315,229 | 2,3 | 725,027 | 2-44 | 769-158 | машинист 6р-1 |
| Е2-I-22 табл.2 стр.86 | Разработка недобора бульдозером | 100м3 |  | 16,2863 | 0,55 | 8,9574 | 0-58,3 | 9-49 | машинист 6р-1 |
| Е2-I-34 | Обратная засыпка | 100м3 | 73,03 |  | 0,31 | 22,63 | 0-32,9 | 24-02 | машинист 6р-1 |
| Е2-I-34 | срезка растительного слоя бульдозером | 1000м2 |  | 12,713 | 0,69 | 8,77 | 0-73,1 | 9-29 | машинист 6р-1 |

Для разработки недобора принимаем бульдозер Д3 -19 на базе трактора Т - 100.

## Технология забивки свай

Сваи предназначаются для передачи нагрузки от здания или сооружения на грунты. По характеру работы в грунта сваи подразделяются на сваи - стойки и висячие сваи. Висячими называют сваи, передающие нагрузку от здания за счет трения в грунте.

Расположение свай в плане зависит от вида расположение свай на плане зависит от вида сооружения, от веса и места приложения нагрузки. Погружение в грунт заранее изготовленных свай осуществляется при помощи молотов разной конструкции, представляющих собой тяжелые металлические оголовки, подвешенные на тросах копров, которые поднимаются на необходимую высоту при помощи лебедок этих механизмов и свободно падают на голову свае.

| № | Марка сваи | Масса, т |  |  |  | Кол-во |  | Суммарная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-го элемента |  | общая |  |  |  | длина, м |
| 1 | С10 - 30 | 2,28 | 10351,3 |  | 4540 |  | 45400 |  |
| 2 | С7 - 30 | 1,60 | 1536 |  | 960 |  | 6720 |  |
| 3 | С5 - 30 | 1,15 | 404,8 |  | 352 |  | 1760 |  |
|  | Итого: |  | 12292 |  | 5852 |  | 53880 |  |

### Область применения

Технологическая карта разработана на погружение забивных свай длиной до 16м при многорядном расположении свай. Номенклатура забивных железобетонных свай принята в соответствии со следующими государственными стандартами:

- ГОСТ 19804.1 - 79* “Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой”;

- ГОСТ 19804.2 - 79* “Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с поперечным армированием ствола и напрягаемой арматурой”; ГОСТ 19804.0 - 79* “Сваи забивные железобетонные. Общие технические условия”;

- ГОСТ 5686 - 78* “Сваи. Методы полевых испытаний”.

При устройстве свайных фундаментов кроме технологической карты следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 3.02.01 - 83 “Основания и фундаменты”;

- СНиП П -17 - 77 “Свайные фундаменты”

- СНиП Ш - 16 -80 “Бетонные и железобетонные конструкции сборные”

- СНиП Ш - 4 - 80 “Техника безопасности в строительстве”

Область применения свай указана в обязательном приложении к ГОСТ 19804.0 - 78*. Технологическая карта разработана для I и II групп.

Устройство свайных фундаментов предусматривается комплексно - механизированным способом с применением серийно выпускаемого оборудования и средств механизации. Калькуляция трудовых затрат, график выполнения работ, схемы погружения свай, материально - технические ресурсы и технико - экономические показатели выполнены для забивных свай длиной 10 и 7 м сечением 30 х 30 см.

В состав работ, рассматриваемых картой входят:

- Разгрузка свай и складирование в штабели

- Раскладка и комплектация свай у мест погружения

- Разметка свай и нанесение горизонтальных рисок

- Подготовка копра к производству погрузочных работ

- Погружение свай (строповка и подтягивание свай к копру, подъем сваи на копер и заводка в наголовник, наведение сваи на точку погружения, погружение сваи до проектной отметки или отказа)

- Срубка голов железобетонных свай

- Приемка работ

### Организация и технология строительного процесса

До начала погружения свай должны быть выполнены следующие работы:

- Отрывка котлована и планировка его дна

- Устройство водостоков и водоотлива с рабочей площадки (дна котлована)

- Проложены подъездные пути, подведена электроэнергия

- Произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения свай и свайных рядов в соответствии с проектом.

- Произведена комплектация и складирование свай

- Произведена перевозка и монтаж копрового оборудования

Монтаж копрового оборудования производится на площадке размером не менее 35 х 15м. После окончания подготовительных работ составляют двухсторонний акт о готовности и приемке строительной площадки, котлована и других объектов, предусмотренных ППР.

Подъем свай при разгрузке производят двухветевым стропом за монтажные петли, а при их отсутствии - петлей “удавкой”. Сваи на строительной площадке разгружают в штабели с рассортировкой по маркам. Высота штабеля не должна превышать 2,5м. Сваи укладывают на деревянные подкладки толщиной 12см с расположением остриями в одну сторону. Раскладку свай в рабочей зоне копра, на расстоянии не более 10м производят с помощью автокрана на подкладке в один ряд. На объекте должен быть запас свай не менее чем на 2 - 3 дня.

До погружения каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают на метры от острия к голове. Метровые отрезки и проектную глубину погружения маркируют яркими карандашными рисками, цифрами (указывающими метры) и буками “ПГ” (проектная глубина погружения). От риски “ПГ” в сторону острия с помощью шаблона наносят риски через 20мм (на отрезке 20 см) для удобства определения отказа (погружения сваи от одного удара молота). Риски на боковой поверхности свайного ряда позволяют видеть глубину забивки сваи в данный момент и определять число ударов молота на каждый метр погружения. С помощью шаблона на сваю наносят вертикальные риски, по которым визуально контролируют вертикальность погружения свай.

Геодезическую разбивку свайного ряда производят по окончании разбивки основных и промежуточных осей здания. При разбивке центров свай по свайному ряду пользуются компарированной рулеткой. Разбивку выполняют в продольном и поперечном направлениях, руководствуясь рабочими чертежами свайных рядов. Места забивки свай фиксируют металлическими штырями длиной 20 -30 см. Вертикальные отметки головок свай привязывают к отметке репера.

Погружение свай производят дизель - молотом Ф - 859 на базе экскаватора ЭО - 6113, оборудованным дизель молотом типа СП - 78. Для забивки свай рекомендуется применять Н - образные литые и сварные наголовники с верхней и нижней выемками. Свайные наголовники применяют с двумя деревянными прокладками из твердых пород (дуб, бук, граб, клен). погружение свай производится в следующей последовательности:

- строповка сваи и подтягивание к месту забивки

- установка сваи в наголовник

- наведение сваи в точку забивки

- выверка вертикальности

- погружение сваи до расчетной отметки или расчетного отказа

Строповку сваи для подъема на копер производят универсальным стропом, охватывающим сваю петлей “удавкой” в местах расположения штыря. К копру сваи подтягивают рабочим канатом с помощью отводного блока по спланированной или по дну котлована по прямой линии.

Молот поднимают на высоту, обеспечивающую установку сваи. Заводку сваи в наголовник производят путем ее подтягивания к мачте с последующей установкой в вертикальное положение. Поднятую на копер сваю наводят на точку забивки и разворачивают свайным ключом относительно вертикальной оси в проектное положение. Повторную выверку производят после погружения сваи на 1 м и корректируют с помощью механизмов наведения.

Забивку первых 5 - 20 свай, расположенных в различных точках строительной площадки, производят залогами (число ударов в течении 2 минут) с подсчетом и регистрацией количества ударов на каждый метр погружения сваи. В конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, производят его измерение. Измерение отказов производят с точностью до 1мм и не менее, чем по трем последовательным залогам на последнем метре погружения сваи. За отказ, соответствующий расчетному, следует принимать минимальное значение средних величин отказов для трех последовательных залогов.

Измерения отказов производят с помощью неподвижной реперной обноски. Сваю, не давшую расчетного отказа, подвергают контрольной добивке после ее “отдыха” в грунте в соответствии с ГОСТ 5686 - 78*. В случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация устанавливает необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента. Исполнительными документами при выполнении свайных работ являются журнал забивки свай и сводная ведомость забитых свай.

Срубку голов свай начинают после завершения работ по погружению свай на захвате. В местах срубки голов наносят риски. Срубку выполняют с помощью установки для скручивания голов СП - 61А, смонтированной на автомобильном кране. Работу по срубке голов свай выполняют в следующем порядке:

- установку СП - 61А опускают на сваю, при этом ее продольная ось должна быть перпендикулярна плоскости одной из граней

- держатели и захваты совмещают с риской на свае

- включают гидроцилиндры установки, которые приводят в движение захваты, разрушающие бетон по риске

- газовой сваркой производят срезку арматуры сваи.

Погружение свай производят при промерзании грунта не более 0,5 м. При большем промерзании грунта погружение свай производят в лидирующие скважины. Диаметр лидирующих скважин при погружении свай должен быть не более диагонали и не менее стороны поперечного сечения сваи, а глубина - 2/3 глубины промерзания. Проходку лидирующих скважин производят трубчатыми бурами, входящими в состав оборудования копра.

Работу по погружению свай выполняют следующие монтажные звенья:

- разгрузку и раскладку свай - звено № 1: машинист 5р. - 1 чел., такелажники (бетонщики) 3р. - 2 чел.

- разметку, погружение свай - звено № 2: машинист 6 р. - 1 чел., копровщики 5р. - 1 чел., 3 р. -  1 чел.

- срубку голов свай - звено № 3: машинист 5р. - 1 чел., такелажники (бетонщики) 3р. - 2 чел.

- срезку стержней арматуры - звено № 4: газорезчик 4р. - 1 чел.

Все звенья, работающие на погружении свай включают в комплексную бригаду конечной продукции.

В технологической карте предусматривается повышение производительности труда в среднем на 15% за счет максимального использования фронта работ , внедрения комплексной механизации и наиболее производительных машин, комплектной поставки, рациональных решений по организации и технологии производства работ.

Работы по погружению свай должны выполняться в соответствии со СНиП Ш - 16 - 80, СНиП Ш - 4 - 80 и “Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”. Между машинистом копра и помощником должна быть установлена надежная сигнальная связь. Каждый сигнал должен иметь только одно значение и подаваться одним лицом. При погружении свай запрещается находиться в зоне работы копрового оборудования, радиус которой превышает высоту мачты на 5 м. Сваи рекомендуется подтягивать по прямой линии в пределах видимости машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у основания копра. Зона работ по срубке голов свай должна быть временно ограждена. Газовую резку арматуры необходимо выполнять с соблюдением соответствующих требований СНиП Ш - 4 - 80.32

### Калькуляция трудовых затрат на свайные работы

| Обосно-вание СНиП | Наименование работ и процессов | Единицы измерен. V раб. | V работ м3 на 100м3 | Норма времени, чел.час, маш.смена | Затраты труда на весь V, чел.день | Расценка за 1 изм. р-к | Зарплата на весь V работ р-к | Сост. звена по ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Е12 - 52 - 4 | Разгрузка свай и укладка их в штабеля | 100 свай | 58,52 | 21,3 7,1 | 152 50,66 | 12-87 4-98 | 753-152 291-42 | такелажники 3р-2 машинист 5р-1 |
| Е12 - 52 | Переворачивание свай для разметки рисок | 100 свай | 58,52 | 28,4 9,47 | 202,6 67,58 | 17-15 6-65 | 1003-61 389-158 | такелажники 3р-2 машинист 5р-1 |
| Е12 - 52 -3 | Раскладка свай у мест погружения | 100 свай | 58,52 | 30,0 10,0 | 214,18 71,39 | 18-12 7-02 | 1060-38 410-81 | такелажники 3р-2 машинист 5р-1 |
| Е12 - 66 | Разметка свай краской через 1 м | 100 свай | 53,88 | 1,2 | 78,84 | 0-66,6 | 358-84 | кровельщики 3р-1 5р-1 |
| Е12 -21 | Погружение свай | 1 свая | 5852 | 3,45 1,15 | 2462,12 820,7 | 2-35 0-81 | 13752-20 4740-12 | машинист 6р-1 |
| Е12 -21 | Срубка голов ж/б свай | 1 свая | 5852 | 0,351 0,117 | 250,49 83,498 | 0-21,2 0-08,2 | 1240-62 479-86 | такелажники 3р-2 машинист 5р-1 |
| Е12 -21 | Срезка стержней арматуры | 10 перерезов | 23408 | 0,07 | 199,82 | 0-04,4 | 102-99 | газорезчик 4р-1 |
|  | Итого: |  |  |  | 4741,99 1093,82 |  | 19198-75 6311-36 |  |

## Технология возведения монолитных железобетонных 	фундаментов

### Общие сведения

Процесс возведения монолитных железобетонных фундаментов является комплексным процессом в который входят:

- Устройство опалубки

- Установка арматурных каркасов

- Подача и укладка бетонной смеси в опалубку

- Выдерживание и уход за бетоном

- Снятие опалубки после достижения бетоном фундамента определенной прочности

- Вспомогательный процесс - транспортирование арматурных каркасов, опалубки и бетонной смеси.

Опалубка - временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции. Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

- Быть достаточно прочной.

- Не изменять форму в рабочем положении.

- Воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси без изменения основных геометрических размеров.

- Быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться.

Принимаем металлическую инвентарную (унифицированную) опалубку, состоящую из инвентарных щитов (см. спецификацию элементов опалубки)

| Марка | Кол-во | Масса, кг |  | Площадь, м |  | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щитов |  | 1-го эл-та | общая | 1-го эл-та | общая | опалубки |
| Щ-1 | 20 | 71 | 1420 | 0,9 | 18 | 0,6 х 1,5 |
| Щ-2 | 48 | 57 | 2736 | 0,72 | 34,56 | 0,6 х 1,2 |
| Щ-3 | 82 | 52,250 | 4284,5 | 0,66 | 54,12 | 0,6 х 1,1 |
| Щ-4 | 40 | 85,5 | 3420 | 1,08 | 43,2 | 0,6 х 1,8 |

### Техника безопасности

- Не допускается размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом, а так-же пребывание людей, не участвующих в процессе производства работ.

- Монтируемые элементы опалубки освобождают от крюка подъемного механизма только после их полного закрепления.

- На рабочем месте опалубников должны быть созданы безопасные условия труда.

- В местах складирования опалубки ширина проходов должна быть не менее 1м.

### Армирование фундаментов

Армируются фундаменты плоскими каркасами, которые доставляются на площадку из ЖБК и ДСК.

На строительной площадке их сваривают в пространственные каркасы. Монтаж арматурных изделий состоит из следующих технологических операций:

- Разгрузка и подача изделий непосредственно в сооружения или на площадку временного складирования.

- Установка в проектное положение и закрепление стыков электросваркой.

- Проверка выполненных работ и сдача их мастеру.

## Бетонирование

Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от применяемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов.

### Оборудование полачи и распределения бетонной смеси

Для интенсификации выгрузки бетонной смеси используем поворотную бадью. Загружаем ее при помощи самосвала. Затем, кран поднимает бадью в вертикальной плоскости и подает ее к месту выгрузки. Корпус бадьи снабжен полозьями, которые служат направляющими при подъеме бадьи в вертикальное положение. Для предотвращения зависания бетонной смеси на корпус бадьи устанавливают нависной вибратор.

При подаче бетонной смеси краном, принимаются меры против самопроизвольного открывания затворов бадей. При выгрузке бетонной смеси из бадьи уровень низа бадьи должен находиться не выше 1м от бетонируемой поверхностию Запрещается стоять под бадьей во время ее установки и перемещения.

### Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы

| Обосно-вание СНиП | Наименование работ и процессов | Единицы измерен. V раб. | V работ м3 на 100м3 | Норма времени, чел.час, маш.смена | Затраты труда на весь V, чел.день | Расценка за 1 изм. р-к | Зарплата на весь V работ р-к | Сост. звена по ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Е4-I-44 | Установка арматурных сеток и плоских каркасов | 1 каркас | 1860 | 1,3 | 2418 | 0-88,1 | 1638,66 | арматурщик 3р-1, 2р-1 |
| Е4-I-37 | Устновка металлической инвентарной опалубки | 1 м2 | 4309,76 | 0,39 | 1680,8 | 0-29,1 | 1254,14 | слесарь - строитель4р-1, 3р-1 |
| Е4-I-37 | Укладка бетонной смеси в фундамент | 1 м3 | 2677,72 | 0,33 | 883,64 | 0-19,9 | 532,86 | бетонщик 4р-1, 2р-1 |
| Е4-24-13 | Подача бетонной смеси стреловым краном в бадьях | 1 т | 6694,3 | 0,225 | 1506,21 | 0-149 | 997,45 | машинист 6р-1 |
| Е4-I-42 | Приемка бетонной смеси из автосамосвала в поворотную бадью | 1 м3 | 2677,72 | 0,085 | 227,66 | 0-042 | 112,46 | бетонщик 4р-1, 2р-1 |
| Е4-I-42 | Частичная перекидка бетонной смеси в конструкцию вручную | 1 м3 | 133,88 | 0,75 | 100,41 | 0-40 | 53,95 | бетонщик 4р-1, 2р-1 |
| Е4-I-54 | Покрытие бетонной поверхности опилками слоем до 0,1 м | 1 м3 | 446,94 | 0,27 | 120,67 | 0-17,3 | 77,32 | бетонщик 2р-1 |
| Е4-I-54 | Поливка бетонной поверхности из брансбойта | 100 м2 | 4469,4 | 0,14 | 6,256 | 0-09 | 4,02 | бетонщик 2р-1 |
| Е4-I-57 | Распалубливание | 1 м3 | 4309,76 | 0,21 | 905,04 | 0-14,1 | 607,67 | слесарь - строитель2р-1, 3р-1 |
|  | Итого: |  |  |  | 7848,63 |  | 5278,53 |  |

### Укладка бетонной смеси

Технологический процесс бетонирования состоит из подготовительных, вспомогательных и основных операций.

Подготовительные операции - перед приемом бетонной смеси подготавлиают территорию объекта, подъездные пути, места разгрузки, емкости для приема бетона.

Вспомогательные операции - арматуру, закладные детали, анкерные болты очищают от грязи и от отслаивающейся ржавчины.

Основные операции: укладывают смесь слоями в соответствии с указаниями проекта, т.е. толщиной ~ 0,3м, при этом толщина каждого слоя должна быть не более глубины проработки вибратора; укладку и уплотнение бетонной смеси необходимо осуществлять в непрерывной последовательности.

#### Область применения

Типовая технологическая карта принимается при проектировании организации бетонирования ленточных фундаментов. Подача бетонной смеси призводится стреловым краном (Q = 5 - 12 т) в бадьях, емкостью 1 -2 м3 в зависимости от грузоподъемности. Укладку 100 м3 бетона звено из 9 человек произведет за 2,12 смены, при работе со стреловым краном.

#### Организация и технология строительного производства

- До начала бетонирования должны быть выполнены по фронту и приняты по акту оплубка и арматура фундаментов в количестве, достаточном для бесперебойного бетонирования в течение 1 -2 смен, а также опробованы все приспособления для подачи и уплотнения бетона.

- Прием и подачи бетонной смеси к месту укладки производится в поворотных бадьях, емкостью 1 м3 при грузоподъемности крана 5 т на рабочем вылете стрелы 3 м. Бадьи под загрузку устанавливаются на переносной настил для предотвращения потерь раствора.

- Бетонирование ростверка осуществляется стреловым краном.

- Уплотнение бетонной смеси производится с соблюдением требованием СНиП III - ВI - 62 п.п. 4.35 ~ 4.43.

- При длительных перерывах в укладке бетонной смеси цементную пленку в рабочих швах фундамента удаляют с помощью водовоздушной форсунки струей воды под напором 3 - 5 атмосфер или прведенной металической сеткой.

#### Контроль качества и приемка работ

В процессе бетонирования мастер или прораб должны вести наблюдение за производством работ согласно СНиП III - ВI - 62 п.п. 5.11 ~ 5.12, а результаты наблюдения записывать в журнал бетонных работ ро установленой форме.

При исправлении дефектов в раковинах больших размеров отбивается весь тыхлый бетон, а поверхность здорового бетона очищается проволочной щееткой и промывается водой. Затем раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием.

#### Уплотнение бетонной смеси

Уплотнение бетонной смеси при укладке ее в конструкции делается для получения плотного, прочного и долговечного бетона. Уплотнение бетонной смеси произаодится, как правило виброванием, для чего в свежеуплотненную бетонную смест погружается вибратор, который передает смеси свои колебания. Под действием колебаний бетонная смесь разрушается и начинает течь, хорошо заполняя опалубку; при этом вытесняется воздух  из смеси. В результате получается плотный бетон. Уплотнение бетонной смеси может производиться глубинными и поверхностными вибраторами. Для уплотнения бетонной смеси в ленточных фундаментах, как правило, применяется глубинный вибратор с гибким валом со встроенным электродвигателем.

Глубинный вибратор выбирают  по диаметру вибронаконечника, в зависимости от густоты армирования. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.

R - радиус действия вибратора.

Выбираем глубинный вибратор ИВ - 47. Показатели:

- Наружный диаметр корпуса - 76 мм

- Длина корпуса - 440 мм

- Радиус действия - 25 ~ 30 см

- Напряжение электродвигателя - 36 В

- Мощность электродвигателя - 1,2 кВт

- Длина гибкого вала - 3400 мм

- Масса вибратора - 39 кг

- Частота тока - 50 Гц

#### Количество транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект

После определения ведущей машины комплекта кран - бадья и типа транспортных средств по сметной эксплуатационной производительности ведущей машины определяют количество транспортных средств, необходимых для бесперебойной доставки бетонной смеси на объект.

Число автотранспортных единиц в смену определяется по формуле:

КР · ПЭ       1,08 · 75

N = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 6,67 » 7 машин.

ПА                12,1

КР - коэффициент, учитывающий резерв производительности ведущей машины, КР = 1,08

ПЭ - сметная эксплуатационная производительность ведущих машин, ПЭ = 75 м3 в смену,

ПА - сметная эксплуатационная производительность автотранспортной единицы, м3 в смену, определяется по формуле:

60 · V · tCM · KB       60 · 3 · 0,885 · 8,2

ПА = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 12,1

tЦ                               108,35

V - объем бетонной смеси, загружаемую в транспортную единицу, м3,

tCM - продолжительность смены - 8,2 часа,

KB - коэффициент использования транспортной единицы во времени, KB =0,885

tЦ - продолжительность транспортного цикла для транспортного средства:

2 · L · 60                   2 · 15 · 60

tЦ = tЗ + ¾¾¾¾¾ + tР = 6 + ¾¾¾¾¾ + 3,5 = 108,35 мин, [1 час 50 мин.]

VСР                        (15+20) / 2

tЗ - время загрузки транспортной единицы бетонной смесью на заводе, 6 мин.

L - расстояние перевозки от БСЦ, 15 км.

VСР - средняя скорость движения транспортной единицы в груженом (15 км/ч) и порожнем (20 км/ч) направлении.

V - объем смеси, перевозимой за одну поездку, м3

tР - разгрузка бетонной смеси из транспортной единицы в бадьи, 3,5 мин.

## Технико - экономические показатели

n

Ce = 1,08 · (E0I + åCM · tn) + 1,5 · (E0II + Зпл) + Эпл

i=1

E0I - стоимость единовременных затрат, 17,75

n

åCM - суммарная стоимость

i=1

tn - число механизмов

E0II - заработная плата в составе единовременных работ

Зпл - чистая заработная плата

n

Te = Етр · å (МMГ · tn + Ззатр.тр)

i=1

Етр - трудозатраты единовременных работ

МMГ - трудозатраты за 1 час работы механизма

Ззатр.тр - затраты труда из калькуляции

P

T0 = ¾¾

nэк

P - общий объем

nэк - количество тонн, смонтируемых за смену

n

nэк = å ni · qi · t · Kв

i=1

ni - циклы в час

qi - количество элементов в цикле

t - время в смену, 8,2 ч

Kв - коэффициент использования во времени

60

nэк = ¾¾ · tс · Kв

tц

S · 60     S · 60

tц = tс + tр + ¾¾¾ + ¾¾¾

V1           V2

tс - время строновки

tр - время расстроновки

S - расстояние от завода до объекта

V1 - скорость груженого транспорта

V2 - скорость порожнего транспорта.

n  Синв · Т0

Пэ = Се · V + Ен · å ¾¾¾¾

i=1     Tг

Се - себестоимость монтажа,

V - общий объем,

Ен - коэффициент эффективности капитальных вложений,

Tг - время работы по году.

## Список использованной литературы

- “Бетонные работы”  Балицкий ВС

- “Технология монолитного бетона и железобетона”  Евдокимов

- “Технология строительного производства”  под ред. Вареника ЕИ

- “Справочник молодого арматурщика, бетонщика”  Ждановский БВ

- “Строительные краны. Справочник”  Сташевский ВП

- “Комплексная механизация в жилищном строительстве”  Ламцов ВА

- “Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве”  Казанока НС

- “Бетонные работы”  Афанасьев АА

- ЕНиР сборник 4, выпуск 1 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций.

- ЕНиР сборник 2, выпуск 1 “Земляные работы”

- ЕНиР сборник 12 “Свайные работы”

- Типовая технологическая карта на свайные работы и искусственное закрепление грунтов”

# Расчётно - конструктивный раздел

## Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных 		фундаментов для наружных стен

Ростверки под стенами кирпичных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства. Расчёт ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой Р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле:

q0 · L

P = ¾¾¾ , где:

a

L - расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, [м]

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка, 	[кН/м]

a - длина полуоснования эпюры нагрузки [м], определяемая по формуле:

______

3   Ep · Ip

a = 3,14 · Ö  ¾¾¾  , где:

Ek · bk

Ep - модуль упругости бетона ростверка [МПа].

Ip - момент инерции сечения ростверка.

Ek - модуль упругости блоков бетона над ростверком.

bk - ширина стены блоков, опирающихся на ростверк.

bр · h3р    1,5 · 0,63

Ip = ¾¾¾ = ¾¾¾¾  = 0,027 м4

12             12

bр - ширина ростверка, равна 1,5 м

hр - высота ростверка, равна 0,6 м

Подставим значения в вышеприведённую формулу:

__________

3   2,7 · 0,027               3_______

a = 3,14 · Ö  ¾¾¾¾¾ = 3,14 · Ö 0,03698 = 3,14 · 0,33316 = 1,046 » 1,1 м

2,7 · 0,77

тогда:

q0 · L      1696,36 · 1,3

P = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 2004,78

a                1,1

Наибольшую ординату эпюры сваи - р0 можно определить по формуле:

q0 · Lp

р0 = ¾¾¾ , где:

a

Lp - расчётный пролёт [м], равный 1,05 · Lсв, где Lcв - расстояние между сваями в свету [м]

1696,36 · 0,84

р0 = ¾¾¾¾¾¾¾ = 1295,4

1,1

Расчётные изгибающие моменты Моп и Мпр определяются по формулам:

q0 · L2p      1696,36 · 0,842

Моп = - ¾¾¾ = - ¾¾¾¾¾¾¾¾ = - 99,74 кНм2

12                      12

q0 · L2p     1696,36 · 0,842

Мпр = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 49,87 кНм2

24                    24

Поперечную перерезывающую силу в ростверке на грани сваи можно определить по формуле:

q0 · Lp      1696,36 · 084

Q = ¾¾¾  = ¾¾¾¾¾¾¾ = 712,47 кН , где:

2                     2

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка

Lp - расчётный пролёт [м]

Определим характеристики прочности бетона.

Rв - расчётное сопротивление бетона класса В-20,

Rв = 11,5 МПа.

Расчёт прочности ростверка по сечениям нормальным к продольной оси. Подбор продольной арматуры произведём согласно СНиП 2.03.01 - 84 п. 3.18. 	Вычисляем коэффициент  am:

M

am = ¾¾¾¾¾¾ , где:

Rb · b · h20

М - момент в пролёте.

b - ширина прямоугольного сечения [м]

h0 - рабочая высота [м],

h0 = 600 - 50 =550 мм.

49,87 · 106

am = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,01

11,5 · 103 · 1,5 · 0,552

При  am = 0,01 находим  h = 0,977, тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле:

M

As = ¾¾¾¾¾ , где:

Rs · h · h0

М - момент в пролёте

Rs - рассчётное сопротивление арматуры

49,87 · 106

As = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾  = 254 мм2

365 · 0,977 · 0,55

Принимаем арматуру класса А -III 8Æ7 мм (As = 308 мм2). Так - как диаметр арматуры меньше 10 мм, то конструктивно принимаем арматуру Æ12 мм, где As = 905 мм2.

Сечение на опоре:

- Момент на опоре равен - 99,74 кНм

- Рабочая высота h0 = 600 - 50 = 550 мм

Вычисляем коэффициент  am:

М                      99,74 · 106

am = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,019

Rb · b · h20       11,5 · 103 · 1,5 · 0,55

Находим  h = 0,99, тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле, принимая арматуру класса А - III, Rs = 360 МПа:

M                99,74 · 106

As = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 501,85 мм2

Rs · h · h0     360 · 0,99 · 550

Принимаем стержни из арматуры А - III, 8Æ10 мм (As = 628 мм2).

### Расчёт поперечных стержней

Расчёт ведут по наклонному сечению. Диаметр поперечных стержней задают из условия сварки, так, чтобы отношение диаметра поперечного стержня к диаметру продольного составляло 1/4, поэтому диаметр поперечных стержней принимаем равным 4 мм, арматура класса А - I с шагом S = 310мм.

### Расчёт на продавливание

Расчёт на продавливание конструкций от действия сил, равномерно распределённых на огромной площади должен производиться из условия:

F £ a · Rbt · Um · h0

F - продавливающая сила

a - коэффициент, принимаемый равным 1

Um - среднее арифметическое значение периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании.

При определении Um предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, а боковые грани наклонены под углом 45О к горизонтали. При установке в пределах пирамиды продавливания хомутов, расчёт должен производиться из условия:

F = Fd + 0,8 · Fsw = 1696,36 + 0,8 · 6,615 =1701,65

Fd = F

Fsw определяется как сумма всех поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, пересекающими боковые грани расчётной пирамиды продавливания по формуле:

Fsw = å Rsw · Asw , где:

Rsw - расчётное сопротивление арматуры, не должно превышать значения, соответствующего арматуре класса А - I. При учёте поперечной арматуры значение Fsw должно быть не менее 0,5 · Fb

Asw - площадь поперечного сечения арматуры хомутов, равна 12,6 мм2

Fsw = 3 · 175 · 103 · 0,0000126 = 6,615

F £ 1· 0,9 · 2 · 0,55 = 990 кН = Р

F = 1696,36 > Р = 990 кН, что удовлетворяет условию расчёта на продавливание.

## Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных 		фундаментов для внутренних стен

Ростверки под стенами кирпичных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства. Расчёт ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой Р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле:

q0 · L

P = ¾¾¾ , где:

a

L - расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, [м]

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка, 	[кН/м]

a - длина полуоснования эпюры нагрузки [м], определяемая по формуле:

______

3   Ep · Ip

a = 3,14 · Ö  ¾¾¾  , где:

Ek · bk

Ep - модуль упругости бетона ростверка [МПа].

Ip - момент инерции сечения ростверка.

Ek - модуль упругости блоков бетона над ростверком.

bk - ширина стены блоков, опирающихся на ростверк.

bр · h3р    1,5 · 0,63

Ip = ¾¾¾ = ¾¾¾¾  = 0,027 м4

12             12

bр - ширина ростверка, равна 1,5 м

hр - высота ростверка, равна 0,6 м

Подставим значения в вышеприведённую формулу:

__________

3   2,7 · 0,027               3_____

a = 3,14 · Ö  ¾¾¾¾¾ = 3,14 · Ö 0,045 = 3,14 · 0,35569 » 1,1 м

2,7 · 0,60

тогда:

q0 · L      633,4 · 1,3

P = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 748,56

a               1,1

Наибольшую ординату эпюры сваи - р0 можно определить по формуле:

q0 · Lp

р0 = ¾¾¾ , где:

a

Lp - расчётный пролёт [м], равный 1,05 · Lсв, где Lcв - расстояние между сваями в свету [м]

633,4 · 0,84

р0 = ¾¾¾¾¾¾ = 483,68

1,1

Расчётные изгибающие моменты Моп и Мпр определяются по формулам:

q0 · L2p      633,4 · 0,842

Моп = - ¾¾¾ = - ¾¾¾¾¾¾ = - 37,0 кНм2

12                    12

q0 · L2p     633,4 · 0,842

Мпр = ¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 19,0 кНм2

24                 24

Поперечную перерезывающую силу в ростверке на грани сваи можно определить по формуле:

q0 · Lp      633,4 · 084

Q = ¾¾¾  = ¾¾¾¾¾¾ = 266,02 кН , где:

2                    2

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка

Lp - расчётный пролёт [м]

Определим характеристики прочности бетона.

Rв - расчётное сопротивление бетона класса В-20,

Rв = 11,5 МПа.

Расчёт прочности ростверка по сечениям нормальным к продольной оси. Подбор продольной арматуры произведём согласно СНиП 2.03.01 - 84 п. 3.18. 	Вычисляем коэффициент  am:

M

am = ¾¾¾¾¾¾ , где:

Rb · b · h20

М - момент в пролёте.

b - ширина прямоугольного сечения [м]

h0 - рабочая высота [м],

h0 = 600 - 50 =550 мм.

19,0 · 106

am = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,01

11,5 · 103 · 1,5 · 0,552

При  am = 0,01 находим  h = 0,995, тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле:

M

As = ¾¾¾¾¾ , где:

Rs · h · h0

М - момент в пролёте

Rs - рассчётное сопротивление арматуры

19 · 106

As = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾  = 117,5 мм2

365 · 0,995 · 0,55

Принимаем арматуру класса А -III 8Æ7 мм (As = 308 мм2). Так - как диаметр арматуры меньше 10 мм, то конструктивно принимаем арматуру Æ12 мм, где As = 905 мм2.

Сечение на опоре:

- Момент на опоре равен - 37,0 кНм

- Рабочая высота h0 = 600 - 50 = 550 мм

Вычисляем коэффициент  am:

М                          37 · 106

am = ¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,01

Rb · b · h20       11,5 · 103 · 1,5 · 0,55

Находим  h = 0,995, тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле, принимая арматуру класса А - III, Rs = 360 МПа:

M                   37 · 106

As = ¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 235 мм2

Rs · h · h0     360 · 0,995 · 550

Принимаем стержни из арматуры А - III, 8Æ10 мм (As = 628 мм2).

### Расчёт поперечных стержней

Расчёт ведут по наклонному сечению. Диаметр поперечных стержней задают из условия сварки, так, чтобы отношение диаметра поперечного стержня к диаметру продольного составляло 1/4, поэтому диаметр поперечных стержней принимаем равным 4 мм, арматура класса А - I с шагом S = 310мм.

### Расчёт на продавливание

Расчёт на продавливание конструкций от действия сил, равномерно распределённых на огромной площади должен производиться из условия:

F £ a · Rbt · Um · h0

F - продавливающая сила

a - коэффициент, принимаемый равным 1

Um - среднее арифметическое значение периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании.

При определении Um предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, а боковые грани наклонены под углом 45О к горизонтали. При установке в пределах пирамиды продавливания хомутов, расчёт должен производиться из условия:

F = Fd + 0,8 · Fsw = 633,4 + 0,8 · 6,615 =638,39

Fd = F

Fsw определяется как сумма всех поперечных усилий, воспринимаемых хомутами, пересекающими боковые грани расчётной пирамиды продавливания по формуле:

Fsw = å Rsw · Asw , где:

Rsw - расчётное сопротивление арматуры, не должно превышать значения, соответствующего арматуре класса А - I. При учёте поперечной арматуры значение Fsw должно быть не менее 0,5 · Fb

Asw - площадь поперечного сечения арматуры хомутов, равна 12,6 мм2

Fsw = 3 · 175 · 103 · 0,0000126 = 6,615

F = 633,4 < 990, что удовлетворяет условию расчёта на продавливание.

## Список использованной литературы

- “Железобетонные конструкции” ,  Байков АП

- СНиП 2.03.01 - 84 “ЖБК”

- “Руководство по проектированию свайных фундаментов. Учебное пособие”,  Бородачёв ОЛ

# Организация строительства

## Обоснование срока строительства

Одной из целей анализа является определения схемы разбивки здания на участки для организации поточного строительства. За участок, как правило, принимают целый пролёт или температурный блок. Желательно, чтобы объект был разбит на участки, количеством не менее 3 и не более 5.

Другой задачей анализа является определение видов конструктивных элементов, их размеров, характеристик для решения вопросов по технологии и организации строительства.

Все данные о сборных элементах, составленных на основании конструктивных чертежей и каталогов типовых конструкций заносятся в таблицу.

Нормативная продолжительность строительства устанавливается по “Нормам продолжительности строительства” (СН - 440 - 79). В них указываются сроки строительства зданий и сооружений в разрезе отраслей промышленности с выделением подготовительного и основного периодов. Продолжительность сроков строительства здания определяется по строке норм, соответствующих конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле:

å (Sn · Эn)

Эср = ¾¾¾¾¾ , где:

Sзд

Sn - площадь застройки участка,

Эn - число этажей отдельного участка,

Sзд - площадь застройки всего здания,

n - порядковый номер отдельного участка.

По расчету нормативный срок возведения объекта равен 6 лет.

| Наименование | Эскиз элемента | Объём материала | Масса | Общее количество | Расход материала, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элементов |  | в 1 элементе, м3 | элемента, т | элементов, шт. | всего | 1 блок - секция |
| Сваи С10-30 |  | 0,63 | 1,60 | 5852 | 4849,2 | 234,5 |
| Блоки стен подвала БС-24.6.6-Т |  | 0,815 | 1,96 | 3696 | 3012,24 | 125,51 |
| Цокольные блоки ЦБ-2-77 |  | 1,338 | 2,36 | 949 | 1269,22 | 63,46 |
| Перемычки БПБ21-27.п-1 |  | 0,114 | 0,28 | 13476 | 1536,26 | 74,89 |
| Лестничные площадки ИЛП43-2 |  | 1,58 | 0,68 | 200 | 316 | 15,8 |
| Лестничные марши ЛМ28-11 |  | 0,58 | 1.28 | 340 | 197,2 | 9,86 |
| Шахты лифтов ШЛС28-40 |  | 1,86 | 4,65 | 220 | 361,6 | 18,04 |
| Санкабины СК-13 |  | 1,307 | 3,20 | 720 | 941,04 | 47,05 |
| Перекрытия |  | 0,96 | 2,40 | 8640 | 8294,4 | 414,72 |
| Покрытия |  | 0,96 | 2,40 | 960 | 1198,08 | 46,08 |
| Перегородки гибсобетонные |  | 1,43 | 1,79 | 3322 | 4750,46 | 231,66 |
| Кирпичная кладка |  | 0,018 | 0,003 | 22292 | 401,25 | 1087 |
| Двери |  | 0,828 | 0,05 | 5632 | 4663,29 | 226,044 |
| Окна |  | 1,86 | 0,025 | 3740 | 5096,4 | 254,87 |
| Витражи |  | 4,96 | 0,20 | 18 | 106,62 |  |
| Полы |  |  |  | 36200 |  | 1810 |
| Обои |  |  |  | 154640 |  | 7732 |
| Остекление |  |  |  | 5096,4 |  | 254,82 |
| Кровля |  |  |  | 79420 |  | 3971 |

## Составление ведомости объёмов и трудоёмкости работ.

В неё включают весь комплекс работ, необходимых для возведения и сдачи объекта в эксплуатацию, начиная с планировки площадки и кончая благоустройством территории.

Объемы общестроительных работ устанавливаются  на основании архитектурных и конструктивных чертежей в натуральных единицах измерения.

Объёмы внутренних специальных работ (санитарно - технических и электромонтажных, а также работ по газификации, телефонизации, радиофикации) определяют в денежном выражении, исходя из строительного объёма здания и укрупнённых показателей их стоимости на 1 м3 здания по формуле:

Vс = Cс · Vзд , где:

Vс - объём специальных работ в тыс. руб.

Cс - стоимость специальных работ на 1 м3 здания в тыс. руб.

Vзд - строительный объём здания в м3.

Для жилого здания:

Отопление и вентиляция:

Vс = 0,42 · 186963 = 78524,46 тыс. руб.

Водопровод и канализация:

Vс = 0,48 · 186963 = 89742,24 тыс. руб.

Электроосвещение:

Vс = 0,25 · 186963 = 46770,75 тыс. руб.

Телефон, радио:

Vс = 0,11 · 186963 = 20565,43 тыс. руб.

Для встроенного помещения:

Отопление и вентиляция:

Vс = 6,6 · 16390 = 9834 тыс. руб.

Водопровод и канализация:

Vс = 0,24 · 16390 = 3933,6 тыс. руб.

Электроосвещение:

Vс = 0,36 · 16390 = 5900,4 тыс. руб.

Телефон, радио:

Vс = 0,12 · 16390 = 1966,8 тыс. руб.

Объём работ по монтажу технического оборудования определяется по формуле:

Vоб = Cзд · Vзд · К1 · К2 , где:

Vоб - объём работ по монтажу технического оборудования, тыс. руб.

Cзд - стоимость СМР 1 м3

Vзд - строительный объём здания.

К1 - коэффициент, учитывающий объём СМР в общей стоимости здания.

К2 - коэффициент, учитывающий удельный вес монтажа технологического оборудования в общей стоимости, К2 = 0,1 ~ 0,15.

Для жилого здания:

Vоб = 33 · 186963 · 0,15 · 0,1 = 92546,68 тыс. руб.

Для встроенного помещения:

Vоб = 23 · 16390 · 0,15 · 0,1 = 5654,55 тыс. руб.

Все расчёты объёмов приведены в таблице “Ведомость объёмов и трудоёмкости работ”

| Наименование |  | Объём | Выработка |  | Трудоёмкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | работ | чел/день | маш/см. | чел/день | маш/см. |
| Планировка площадки бульдозером, м2 | всего 1 б/с | 12700 635 | 370 |  | 34,32 1,71 |  |
| Разработка грунта экскаватором, м3 | всего 1 б/с | 31520 1576 | 210 |  | 150 7,5 |  |
| Разработка грунта вручную, м3 | всего 1 б/с | 7 0,35 | 2,5 |  | 2,8 0,14 |  |
| Забивка свай, м3 | всего 1 б/с | 9653,52 482,67 | 2 |  | 4826,76 241,3 |  |
| Устройсво монолитных ростверков, м3 | всего 1 б/с | 2487,24 124,36 | 1,1 |  | 2261,12 113,05 |  |
| Общая механинизиро-ванная засыпка, м3 | всего 1 б/с | 7300 365 | 270 |  | 27,03 1,35 |  |
| Ручная обратная засыпка, м3 | всего 1 б/с | 9 0,45 | 3,5 |  | 2,5 0,12 |  |
| Кирпичная кладка, м3 | всего 1 б/с | 22292 1087 | 2 |  | 11146 543,5 |  |
| Монтаж перемычек, м3 | всего 1 б/с | 11400 567 | 2 |  | 5700 283,5 |  |
| Монтаж плит покрытия, м3 | всего 1 б/с | 9600 460,8 | 2 |  | 4800 230,4 |  |
| Монтаж лестничных площадок, м3 | всего 1 б/с | 316 15,8 | 2 |  | 158 7,9 |  |
| Монтаж лестничных маршей, м3 | всего 1 б/с | 197,2 9,86 | 2 |  | 98,6 4,93 |  |
| Монтаж гибсобет. перегородок, м3 | всего 1 б/с | 4750 231,66 | 7 |  | 678,63 33,09 |  |
| Устройство рулонной кровли, м2 | всего 1 б/с | 79420 3971 | 12 |  | 6618,33 330,91 |  |
| Заполнение оконных проёмов, м2 | всего 1 б/с | 5096,4 254,82 | 15 |  | 339,76 1698 |  |
| Заполнение дверных проёмов, м2 | всего 1 б/с | 4663,29 226,04 | 10 |  | 466,32 22,6 |  |
| Остекление, м2 | всего 1 б/с | 4100 205 | 11 |  | 372,72 18,63 |  |
| Витражи, м2 | всего 1 б/с | 106,624 - | 15 |  | 7,101 - |  |
| Штукатурка, м2 | всего 1 б/с | 59160 2693 | 10 |  | 5916 269,3 |  |
| Малярные работы, м2 | всего 1 б/с | 154640 7732 | 18 |  | 8591,1 429,55 |  |
| Облицовочные работы, м2 | всего 1 б/с | 6280 314 | 5 |  | 1256 62,8 |  |
| Устройство линоле-умных полов, м2 | всего 1 б/с | 36200 1810 | 10 |  | 3620 181 |  |
| Устройство мозаичных полов, м2 | всего 1 б/с | 840 - | 9 |  | 93,33 - |  |
| Сантехнические работы, тыс. руб. | всего 1 б/с | 250620 12531 | 60 |  | 4177 208,8 |  |
| Электромонтажные работы, тыс. руб. | всего 1 б/с | 290600 14530 | 130 |  | 2235,38 111,76 |  |
| Монтаж лифта, тыс. руб. | всего 1 б/с | 211042 10552 | 49 |  | 4306,93 215,3 |  |
| Благоустройство, тыс. руб. | всего 1 б/с | 527840 26392 | 0,03 |  | 15835,2 791,76 |  |
| Озеленение, тыс. руб. | всего 1 б/с | 52984 8649 | 0,015 |  | 1589,52 7947 |  |

| Пред-- | Характеристика работ |  |  |  |  |  | Бригада |  |  |  |  |  |  | Основные машины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шеств. | Код | Наименование | Объём | Трудоёмкость |  |  |  |  | профес- |  | кол-во чел |  | сменность |  |  | наим. |  | количест- |
| работы | раб. | работ |  | чел/дн | маш/см | Дни |  | сия |  | в 1 смене |  |  |  |  | машин |  | во |  |
| - | 1 | Земляные работы, планировка площадки бульдозером | 635 |  | 1,71 | 1,71 |  | машинист экскават. |  | 1 |  | 1 |  |  | бульдозер |  | 1 |  |
| 1 | 2 | Выработка грунта экскаватором | 1576 |  | 7,504 | 3,75 |  | машинист экскават. |  | 1 |  | 2 |  |  | экскаватор |  | 1 |  |
| 2 | 3 | Забивка свай | 482,67 |  | 241,33 | 4,022 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | копер |  | 1 |  |
| 3 | 4 | Устройство монолит-ного ростверка | 124,36 |  | 113,05 | 2,35 |  | бетонщик |  | 24 |  | 2 |  |  | вибратор |  | 3 |  |
| 4 | 5 | Устройство стен подвала из блоков | 150,612 |  | 1,35 | 1,35 |  | машинист экскават. |  | 1 |  | 1 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 5 | 6 | Механизированная засыпка | 365 |  | 60,24 | 12,048 |  | монтажник |  | 5 |  | 1 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 6 | 7 | Кирпичная кладка 1б/с | 1087 |  | 543,5 | 14,08 |  | каменщик |  | 37 |  | 1 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 7 | 8 | Монтаж перемычек | 76,813 |  | 38,4 | 6,4 |  | монтажник |  | 3 |  | 2 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 8 | 9 | Монтаж лестниц | 9,86 |  | 4,93 | 0,82 |  | монтажник |  | 3 |  | 2 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 9 | 10 | Монтаж лестничных площадок | 15,8 |  | 7,9 | 1,3 |  | монтажник |  | 3 |  | 2 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 10 | 11 | Устройство гибсобе-тонных перегородок | 237,52 |  | 33,93 | 5,65 |  | монтажник |  | 3 |  | 2 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 11 | 12 | Устройство перекрытий | 414,72 |  | 207,36 | 12,96 |  | монтажник |  | 8 |  | 2 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 12 | 13 | Устройство покрытий | 46,08 |  | 23,04 | 3,84 |  | монтажник |  | 3 |  | 2 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 13 | 14 | Устройство рулонной кровли | 3971 |  | 330,91 | 13,23 |  | кровель-щик |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 15 | Заполнение оконных проёмов | 254,82 |  | 16,988 | 1,13 |  | плотник |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | Остекление |  |  | 23,16 | 1,54 |  | стекольщик |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | Двери | 226,044 |  | 22,60 | 1,50 |  | плотник |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | Санузлы | 47,05 |  | 9,41 | 3,136 |  | монтажник |  | 3 |  | 1 |  |  | кран |  | 1 |  |
| 18 | 19 | Штукатурка | 2958 | 295,8 |  | 14,79 |  | штукатур |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 | Малярные работы | 7732 | 429,5 |  | 32,37 |  | маляр |  | 25 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21 | Облицовочные работы | 314 | 62,8 |  | 3,14 |  |  |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22 | Устройство линолеумных полов | 1810 | 181 |  | 12,06 |  | плотник |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 23 | Устройство мозаичных полов | 840 | 93,33 |  | 13,33 |  | мозаичник |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 24 | Сантехнические работы | 12531 | 208,85 |  | 13,09 |  | сантехник |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 25 | Электромонтажные работы | 14530 | 111,76 |  | 13,97 |  | электро-монтажник |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 26 | Монтаж лифта | 10552 | 215,34 |  | 14,35 |  | монтажник |  | 15 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 27 | Благоустройство | 26392 | 791,76 |  | 19,79 |  | бетонщик |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 28 | Озеленение | 2649,12 | 39,73 |  | 6,62 |  | бетонщик |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

Назначение сроков выполнения работ производится в следующем виде:

- Из всей совокупности процессов выбираем ведущий т.е. кирпичную кладку.

- Рассчитываем продолжительность выполнения ведущего процесса:

Qвед

Tвед = ¾¾¾¾¾ , где:

Rвед · Пвед

Tвед - продолжительность ведущего процесса,

Qвед, Rвед, Пвед - соответственно, трудоёмкость, состав бригады и сменность ведущего процесса

Tвед = 543,5 / 37 · 1 = 14,68 дней

- Определяем продолжительность выполнения остальных процессов. Сроки их выполнения устанавливаются идентичными продолжительности ведущего процесса.

Tвед = Ti , где:

Ti - продолжительность i-го процесса (i = 1,2,3.....n)

- По каждому процессу определяем численный состав бригады, обеспечивающий его выполнение в установленные сроки:

Qi

Ri = ¾¾¾¾ , где:

Tвед · Пi

Qi, Ri, Пi - соответственно, трудоёмкость, состав бригады и сменность i-го процесса (i = 1,2,3.....n).

- Определяем продолжительность работ по участкам ti :

qi

ti = ¾¾¾ , где:

Ri · Пi

qi - трудоёмкость выполнения i-й работы на участке.

## Расчёт и построение сетевого графика.

Цель построения безмаштабного сетевого графика сводится к выявлению правильной технологической увязки и последовательности отдельных работ. При этом учитывается принятая схема строительного процесса, количество используемых строительных машин.

Для построения сетевого графика в масштабе времени перестраиваем безмаштабный сетевой график, учитывая при этом принцип непрерывности работ по участкам. Расчёт сетевого графика ведём табличным методом.

Введём следующие условные обозначения:

i, j - код работы,

tij - продолжительность выполнения i, j работы,

tiрjн - раннее начало i, j работы,

tiрjо -  раннее окончание i, j работы,

tiпjн - позднее начало i, j работы,

tiпjо - позднее окончание i, j работы,

Riпj - полный резерв времени i, j работы,

Ricj - свободный резерв времени i, j работы,

Kiрjн - календарная дата начала i, j работы.

Для всех работ сетевого графика:

tiрjо = tiрjн + tij

Рассчитаем параметры - tiрjо, tiрjн  для всех работ сетевого графика:

tiпjн = tiпjо - tij ; t9п10н = t9п10о - t9,10

Определяем параметры - Riпj , Riсj

Riпj = tiпjо - tiрjо ; R8п9 = t8п9о - t8р90

Riпj = tiпjн - tiрjн ; R8п9 = t8п9н - t8р9н

Для исходной работы дата её начала устанавливается по директивному сроку начала возведения объекта - Kiрjн

Kiрjн = Kирснх + tiрjн + tв

Kирснх - дата начала исходной работы

tв - выходные и праздничные дни.

Расчёт сетевого графика

| Кол-во предш. | Шифр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | i | j | tij | tiрjн | tiрjо | tiпjн | tiпjо | Riпj | Ricj |

## Разработка генерального плана

### Проектирование расположения подъемно - транспортного оборудования и 	подкрановых путей

- Расчет положения от подкрановых путей относительно наружных габаритов здания выполняется по формуле:

B = Rпов + Lбез [м3]

В - минимальное расстояние от подкрановых путей до наружной стены здания,

Rпов - необходимый радиус поворота стрелы крана с учётом ограничений в целях безопасности работ, принимаемой по паспорту крана.

Lбез - минимальное расстояние до наиболее выступающих частей здания, табеля от базы крана (не менее 0,7 м)

B = 30 + 1 = 31 м

В случае применения самоходных стреловых кранов значение в формуле относится к оси поворота кабины крана.

B = 16,2 + 1 = 17,2 м

- При монтаже башенных кранов на бровке котлована ведётся расчёт расстояния от верхнего обреза котлована до балластной призмы подкрановых путей. Для слабых грунтов е ³ 1,5 · h + 0,4 = 4 м.

h - глубина котлована - 2,4 м.

- Строящееся здание - Санитарное ограждение - Зона склада за пределом зоны монтажа - Водопроводная колонка

Lбез - минимальное расстояние от базы крана до здания Вк - ширина колеи подкрановых путей (по паспорту крана) h - глубина котлована, 2,4 м. Lб - расстояние от откоса котлована до нижнего края балластной призмы Lк - расстояние от рельса до края балластной призмы

- Расчет длины подкрановых путей

Lnn = Lkp + Hkp + 2 · Lтop + 2 · Lтуп

Lkp - расстояние между крайними стояками крана по радиусу действия стрелы

Hkp - длина базы крана по паспорту

Lтop - величина тормозного пути, не менее 1,5 м

Lтуп - расстояние от конца рельса до тупиков, 0,5 м

Lnn = 60+6+2·1,5+2·0,5 = 70 м - башенный кран

Lnn = 28+4,4+2·1,5+2·0,5 = 36,4 м - пневмокран

### Расчет опасных зон действия кранов

Расчёт ведётся по формуле: Rоп = Rmax + 0,5 · Lmax + Lбез , где:

Rmax - максимальный рабочий вылет крюка крана с учётом ограничений поворота

Lmax - половина длины наибольшего перемещаемого груза, 3 м

Lбез - дополнительное расстояние безопасности на случай рассеивания падающего груза, зависящее от вылета стрелы подъёма, 10 м

Rоп = 30+0,5·3+1 = 32,5 м - башенный кран

Rоп = 12,7+0,5·3+1 = 15,2 м - пневмокран

Опасные зоны рассчитываются также на случай падения стрелы крана:

Rоп = Rпс + 5 м , где: Rпс - длина стрелы.

Rоп = 30 + 5 = 35 м - башенный кран

Rоп = 12,4 + 5 = 14,4 м - пневмокран

### Расчёт площадей временных подкрановых складов

Для проектирования стройгенплана необходимо рассчитать площади при объектных складских площадок для материалов и конструкций открытого хранения. Для расчёта площади склада предварительно определяют объёмы складируемых материалов.

Робщ

Рскл = ¾¾¾ · Тн · К1 · К2

Т

Робщ - количество материалов и конструкций, необходимых для выполнения работ в расчётный период, Робщ = 90028,469

Т - продолжительность расчётного периода по календарному плану (в днях)

Тн - норма запасов материалов (на 25 дней)

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов, Кн = 1,1

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления в течении расчётного периода, К2 = 1,3.

90028,489

Рскл = ¾¾¾¾¾ · 25 · 1,1 · 1,3 = 2031,89

102

Площадь открытого склада на 1 б/с:

Fскл = Pскл · q , где:

q - норма складирования на 1 м2 площади пола склада с учётом проездов и проходов.

| - Кирпичи - Сборный железобетон - Плиты перекрытий - Перемычки - Утеплитель | Fскл = 203,189 · 2,35 = 477,49 Fскл = 203,189 · 1,50 = 304,783 Fскл = 203,189 · 2,00 = 406,378 Fскл = 203,189 · 2,50 = 507,9 Fскл = 203,189 · 2,10 = 426,69 |
| --- | --- |

### Расчёт временного водоснабжения

Расчёт сводится к определению необходимого расхода воды для производственных, хозяйственно - бытовых, противопожарных нужд строительной площадки и подборов диаметров трубопроводов

Суммарный расчётный расход воды (в л/сек):

Qобщ =  Qпр + Qхоз + Qком = 1,07 + 15 + 120,46 = 136,53

Qпр - расход воды на производственные нужды.

gпр · V · K1

Qпр = 1,2 · å · ¾¾¾¾¾ , где:

8·3600

1,2 - коэффициент на неучтённые расходы воды

8 - число часов в смену

3600 - число секунд в 1 часе

gпр - удельный производственный расход воды

V - объём работ в смену с расходом воды

K1 - коэффициент неравномерности расхода

gпр = (187,5 + 300 + 6 + 0,75 + 625 + 10)

Qпр = 120,46

Qхоз - потребление воды на хозяйственно - бытовые нужды

N         n1 · K1       N

Qхоз = ¾¾¾ · ¾¾¾ + ¾¾¾ · n2 · K3 , где:

3600         8,2        3600

N - наибольшее количество рабочих в смену

n - норма потребления воды на одного человека в смену

n2 - норма потребления на приём одного душа

К1 - коэффициент неравномерности потребления воды

К3 - коэффициент пользующихся душем

85        2 · 64         85

Qхоз = ¾¾¾ · ¾¾¾ + ¾¾¾ · 50 · 0,3 = 1,07

3600         8,2        3600

Расход воды на пожаротушение определяется из расчёта действий двух струй из гидрантов, устанавливаемых в колодцах водопроводов через 100 - 150м, по 5 л/с на каждую струю. Расход воды на пожарные цели составляет 15л/с.

#### Расчёт диаметров водопроводных труб

___________

4000  Qобщ

D = Ö ¾¾¾¾¾¾ , где:

p · V

Qобщ - общий суммарный расход воды, л/с

p = 3,14

V - скорость движения воды по трубам, м/с

____________

4000 · 136,53

D = Ö ¾¾¾¾¾¾¾  = 15 см.

3,14 · 1,5

### Временное электроснабжение

Расчёт мощности силовых потребителей определяется по формуле:

Pc · n · Kc

Rсп = å ¾¾¾¾¾ , где:

cos j

Рс - удельная установленная мощность на одного потребителя

n - число одновременных потребителей

Kc - коэффициент спроса

cos j - коэффициент мощности

Rсп = 135,98

Расчёт мощности технологических потребителей электроэнергии производится по формуле:

P · V · Кт

Rтех = å ¾¾¾¾¾ , где:

Tmax · cos j

P - удельный расход электроэнергии

V - объём работ за год

Кт - коэффициент спроса

Rтех = 8707, 31 кВтч

Освещения не рассчитываем, т.к. данное здание находится на центральной улице города и площадка освещается уличными фонарями.

### Проектирование административно - бытовых зданий

Для расчёта потребности во временных административных и бытовых зданий необходимо исходить из максимального суточного количества работающих:

Nобщ = 1,05 · (Nоп + Nвп + Nитр + Nсл + Nмоп)

Nоп - численность рабочих согласно основному производству по графику движения рабочих кадров, Nоп = 85 чел.

Nвп - численность рабочих вспомогательного производства, принимается 20% от Nоп, Nвп = 85 · 0,2 = 17 чел.

Nитр - численность инженерно - технического персонала, Nитр = 10% · (Nоп + Nвп)

Nитр = 0,1 · (85 +17) = 10 чел.

Nсл - численность служащих, Nсл = 5% · (Nоп + Nвп) = 0,05 · (85 +17) = 5 чел.

Nмоп - численность младшего обслуживающего персонала (уборщики, вахтеры и др.), Nмоп = 3% · (Nоп + Nвп) = 0,03 · (85 +17) = 3 чел.

Nобщ = 1,05 · (85 + 17 + 10 + 5 + 3) = 126 чел.

Расчётное количество работающих в сменах принимается: при односменной работе - Nсм = Nобщ, при двухсменной:

N1 = 0,7 · Nобщ = 0,7 · 126 = 88 чел.

N2 = 0,3 · Nобщ = 0,3 · 126 = 38 чел.

По составу и численности работающих определяется набор временных зданий для конторских помещений по общей численности (Nсл + Nитр) в смену, для душевых помещений - по количеству работающих в максимальной смене в объёме 30 - 40% от (Nоп + Nвп) = 0,3 · (85 +17) = 31 чел.

Для сушки спецодежды и обуви - от числа Nоп + Nвп, работающих в максимальную смену.

Контора: (5 м2 на чел.)

Nитр + Nсл = 15 чел · 5м2 = 75 м2

Бытовые помещения:

· Душевые

Мужчинам  - 12 чел на одну душсетку, 60 чел / 12 = 5 душсеток,

60 чел · 0,43 = 25,8 м2

Женщинам - 12 чел на одну душсетку, 25 чел / 12 = 2 душсетки,

25 чел · 0,43 = 10,75 м2

· Умывальники

Мужчинам  - 15 чел на один кран, 60 чел / 15 = 4 крана,

60 чел · 0,05 = 3 м2

Женщинам - 15 чел на один кран, 25 чел / 15 = 2 крана

25 чел · 0,05 = 1,25 м2

· Туалеты

Мужчинам  - 15 чел на одно очко, 60 чел / 15 = 4 очка,

Женщинам - 15 чел на одно очко, 25 чел / 15 = 2 очка.

· Проходная - 5 м2

· Бытовые передвижки

Мужчинам  - 60 чел · 1 м2 = 60 м2

Женщинам - 25 чел · 1 м2 = 25 м2

· Помещения для сушки одежды

Мужчинам  - 60 чел · 0,2 м2 = 12 м2

Женщинам - 25 чел · 0,2 м2 = 5 м2

· Помещения для обогрева

Мужчинам  - 60 чел · 1 м2 = 60 м2

Женщинам - 25 чел · 1 м2 = 25 м2

· Гардеробная

Мужчинам  - 60 чел · 0,9 м2 = 54 м2

Женщинам - 25 чел · 0,9 м2 = 22,5 м2

## Список использованной литературы

- “Организация и планирование строительного производства”,   Дикман ЛИ

- СНиП 3 - 01 - 01 - 85 “Организация строительства”

- “Методические указания. Разработка объектных стройпланов”, Пронягин ПГ

- “Методические указания. Разработка раздела “Организация строительства”

# Экономика

(* Увы, часть смет выполнена в рукописном виде *)

Объектная смета на строительство одной блок - секции

| Наименование работ | Прямые расходы в ценах 1984 г | С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | 306927 | 398111 |
| Электромонтажные работы | 12890 | 14530 |
| Радиофикация | 165 | 250 |
| Телевидение | 195 | 264 |
| Слаботочная канализация | 465 | 600 |
| Монтаж лифта | 11408 | 12363 |
| Итого | 332050 | 426118 |
| В ценах 1996 г с коэфф. 8354 | 2773945700 | 3559789700 |

Смету составила Молчанова ТА

Объектная смета на жилую часть всего дома

| Наименование работ | Прямые расходы в ценах 1984 г | С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | 6138540 | 7962220 |
| Электромонтажные работы | 257800 | 290600 |
| Радиофикация | 3300 | 5000 |
| Телевидение | 3900 | 5280 |
| Слаботочная канализация | 9300 | 12000 |
| Монтаж лифта | 228160 | 247260 |
| Итого | 6644100 | 8522360 |
| В ценах 1996 г с коэфф. 8354 | 55504811000 | 71195795000 |

Смету составила Молчанова ТА

Объектная смета на встроенные помещения всего дома

| Наименование работ | Прямые расходы в ценах 1984 г | С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | 568172 | 731760 |
| Водопровод хозпитьевой | 4036 | 4928 |
| Горячее водоснабжение | 1972 | 2412 |
| Канализация | 2576 | 3056 |
| Канализация производственная | 6496 | 7948 |
| Канализация дождевая | 1016 | 1244 |
| Строительные работы | 4492 | 5836 |
| Отопление | 6992 | 8556 |
| Теплоснабжение | 1460 | 1612 |
| Тепловой пункт | 6504 | 7732 |
| Вентиляция | 19080 | 23244 |
| Строительные работы | 7124 | 11108 |
| Электромонтажные работы | 20232 | 23460 |
| Электросиловое оборудование | 15180 | 16764 |
| Телефонизация | 732 | 1052 |
| Радиофикация | 1800 | 1956 |
| Телевидение | 3544 | 3592 |
| Часофикация | 532 | 704 |
| Пожарная сигнализация | 13620 | 14760 |
| Охранная сигнализация | 8492 | 10856 |
| КиП | 1748 | 1804 |
| Автоматика | 1640 | 1800 |
| Мебель и инвентарь | 130536 | 130536 |
| Технологическое оборудование | 16124 | 16432 |
| Итого | 844100 | 1033155 |
| В ценах 1996 г с коэфф. 8354 | 7051611400 | 8630976800 |

Смету составила Молчанова ТА

Объектная смета на жилую часть всего дома

| Наименование работ | Стоимость, руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | в ценах 1984 г | в ценах 1996 г |
| Стоимость жилого дома с встроенными помещениями | 9555515 | 79826772000 |
| Стоимость встроенных помещений | 1033155 | 8630976800 |
| Стоимость жилой части | 8522360 | 71195795000 |
| Стоимость одной блок - секции | 426118 | 3559789700 |
| Стоимость 1 м2 жилья | 226 | 1891178 |
| Стоимость 2-х комнатной квартиры | 10101 | 84383754 |
| Стоимость 3-х комнатной квартиры | 12881 | 107607870 |

# Экология и охрана природы

## Введение

Необходимость охраны окружающей Среды для блага человека возникла в результате отрицательных последствий деятельности самого человека. Ошибочные действия общества по отношению к природе часто приводят к непредсказуемым последствиям, в конечном итоге негативно обращающимися против самого общества и порождающего необходимость проведения мероприятий по охране природы. Развитие промышленного производства потребовало организации добычи огромного количества сырья, создание мощных источников энергии, что привело к истощению запасов целого ряда полезных ископаемых.

Вместе с сырьевой и энергетической проблемой возникла новая проблема - загрязнение окружающей Среды отходами промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и т.д. Интенсивному загрязнению подвергается атмосфера, вода, почва.  Эти загрязнения достигли высоких уровней и угрожают не только растительному миру, но и здоровью самого человека.

Изменения, происходящие в природе в результате деятельности человека  приобрели глобальный характер и создали серьезную угрозу нарушения природного равновесия. Такое положение может стать препятствием на пути дальнейшего развития человеческого общества и даже ставят вопрос его существования.

## Природоохранные мероприятия при строительстве зданий и сооружений

### Общие положения

Здания и сооружения оказывают большое влияние на окружающую среду. Их появление вызывает значительные изменение в воздушной и водной средах, в состоянии грунтов участка строительства. Меняется растительный покров - на смену уничтожаемому природному приходят искусственные посадки. Меняется режим испарения влаги. Средняя температура в районе застройки постоянно выше, чем вне ее.

Непродуманные технологии, организация и само производство работ определяют большие затраты энергии и материалов, высокую степень загрязнения окружающей среды. Процесс строительства является относительно непродолжительным. Взаимодействие здания или сооружения с окружающей средой, его характер и последствия определяется в период длительной эксплуатации. Отсюда вытекает важность этого периода в определении экономичности объекта, т.е. каким образом отразится на состоянии окружающей среды не только появление, но и его длительное функционирование.

В процессе проектирования необходим тщательный учет экономических последствий принимаемых решений. Экологический подход должен характеризовать проектирование, строительство, и эксплуатацию здания. При проектировании, в свою очередь, он должен быть выдержан при решении как объемно - планировочном, так и конструктивном; при выборе материалов для строительстве, при определении технологии возведения и т.д.

Усилия всех руководящих органов, как центральных, так и на местах, должны быть направлены на то, чтобы рачительное отношение к природе стало предметом постоянной заботы коллективов, руководителей и специалистов всех отраслей хозяйства, нормой повседневной жизни людей.

Практическое осуществление задач по охране окружающей Среды может быть успешным только при условии объединения усилий специалистов всех отраслей народного хозяйства, основанных на четком понимании экологических проблем и знаниях, которые были получены в процессе обучения в школе и высшем учебном заведении. Таким образом, следует говорить о необходимости изучения и выявления экологических аспектов в любой деятельности человека, в том числе и об инженерной экологии, в рамках которой должны рассматриваться экологические аспекты деятельности отраслей промышленности и строительства. От специалистов - строителей зависит характер воздействия на окружающую среду гражданских и промышленных зданий и их комплексов - промышленных объектов, городов и поселков. Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно - сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85) уже предусмотрена разработка мер по рациональному использованию природных ресурсов. Природоохранные требования введены и в ряд других нормативных документов (СНиП 2.06.15-85, СНиП 3.01.01-85 и др.).

К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все виды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение, совершенствование и рациональное использование природных ресурсов. В строительной деятельности человека к таким мероприятиям следует отнести:

- градостроительные меры, направленные на экологически рациональное размещение предприятий, населенных мест и транспортной сети,

- архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных объемно - планировочных и конструктивных решений,

- выбор экологически чистых материалов при проектировании и строительстве,

- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и производств при добыче и переработке строительных материалов,

- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств,

- рекультивация земель,

- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв,

- меры по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных ресурсов,

- мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и т.д.

Мерой успеха в достижении указанных целей являются экологические, экономические и социальные результаты. Экологический результат - это снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, улучшение ее состояния. Он определяется снижением концентрации вредных веществ, уровня радиации, шума и других неблагоприятных явлений.

Экономические результаты определяют рациональное использование и предотвращение уничтожения или потерь природных ресурсов, живого и овеществленного труда в производственной и непроизводственной сферах хозяйства, а также в сфере личного потребления.

Социальный результат может быть выражен в повышении физического стандарта, характеризующего население; сокращении заболеваний; увеличении продолжительности жизни людей и периода их активной деятельности; улучшении условий труда и отдыха; сохранении памятников природы, истории и культуры; создании условий для развития и совершенствования творческих возможностей человека, роста культуры.

Место строительства жилого проектируемого дома выбрано жилом микрорайоне, удаленном от основного промышленного производства на семь километров, и расположенного с подветренной стороны. Рядом с домом запроектированы широкие автомагистрали, которые продуваются ветром, что обеспечивает обмен воздуха и отсутствие мест застоя воздуха.

Места стоянок автомобилей вынесены к основным автомагистралям и выведены из внутриквартальных стоянок, что обеспечит уменьшение загазованности в жилой зоне.

Посадки деревьев и кустарников между автодорогой и жилым домом, запроектированные в благоустройстве территории, а также внутри квартала, ведут к защите дома от городского шума и шума автотранспорта. Зеленые насаждения ведут к улучшению газового состава воздуха и его очищению.

При начале строительных работ растительный слой толщиной 40 см собирается и вывозится на площадку складирования в поселке Сосновка на расстоянии 1 км. Грунт при разработке котлована под строительство дома вывозится для вертикальной планировки строящегося жилого квартала, а также на площадку складирования для обратной засыпки пазух фундаментов строящегося дома в поселке Сосновка на расстояние 1 км.

Водоснабжение жилого дома предусмотрено из городской сети артезианского водоснабжения с полным циклом очистки и обеззараживания воды. Хозфекальные воды сбрасываются по общегородским сетям

канализации на очистные сооружения, где проходят полный цикл очистки и утилизации.

Жилой дом запроектирован такой ориентацией, чтобы создать экран для защиты от шума дворовую часть здания, а также от преобладающих ветров. Основные конструкции жилого дома запроектированы из природных экологически чистых материалов (красный керамический кирпич, сборные железобетонные конструкции, гипсовые перегородки, деревянные конструкции окон, дверей, бумажные обои, глазурованная плитка).

Для экономии тепловой энергии жилой дом ориентирован таким образом, что одна сторона дома получает солнечную энергию до 12 часов, а другая половина дома после 12 часов. Квартиры сблокированы таким образом, что они одной стеной выходят на фасад, а тремя стенами блокируются друг с другом. Наружные стены запроектированы с укладкой утеплителя, что улучшает энергосбережение и уменьшает теплопотери здания.

Вышеперечисленные мероприятия по охране окружающей природы и снижению ее загрязнения дают возможность обеспечить безболезненное развитие цивилизации и человеческого сообщества в будущем.

## Охрана труда в строительстве.

Действующая система охраны труда (трудовое законодательство, производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие условия труда рабочим - строителям, повышение культуры производства, безопасность работ и их облегчение, что способствует повышению производительности труда. Создание безопасных условий труда в строительстве тесно связано с технологией и организацией производства.

В строительстве руководствуются СНиП, который содержит перечень мероприятий, обеспечивающих безопасные методы производства строительных и монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется после прохождения ими общего инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме этого, рабочие обучаются безопасным методам работ в течение трех месяцев со дня поступления, после чего получают соответствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих техники безопасности проводится ежегодно.

Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном порядке на технических руководителей строек - главных инженеров и инженеров по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в установленные сроки.

Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным государственным надзором специальных инспекций (котлонадзора, госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной и технической, пожарной).

Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного производства работ. Земляные работы в зоне расположения действующих подземных коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию. Техническое состояние землеройных машин должно регулярно проверяться с своевременным устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во время работы необходимо располагать на спланированном месте. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота стрелы экскаватора. Получающиеся в работе "козырьки" необходимо немедленно срезать.

Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя. Передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается.

При свайных работах наибольшее внимание должно обращаться на прочность и устойчивость копров, кранов, правильность и безопасность подвеса молота, надежность тросов и растяжек.

Перед работой копер должен быть закреплен противоугонными устройствами. На каждом копре указываются предельные веса молота и сваи. На копрах с механическим приводом должны устанавливаться ограничители подъема. Перед пуском молота в работу дается предупредительный звуковой сигнал; на время перерыва в работе молот следует опустить и закрепить.

Сборка, передвижка и разборка копра производится под руководством ИТР. К работе на копрах допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение.

К монтажу сборных конструкций и производству вспомогательных такелажных работ допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение и достигшие 18-летнего возраста. Не реже одного раза в год должна проводиться проверка знаний безопасности методов работ у рабочих и инженерно-технических работников администрацией строительства. Основные решения по охране труда, предусмотренные в проекте организации работ, должны быть доведены до сведения монтажников.

К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При работе на высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под местами производства монтажных работ движение транспорта и людей запрещается. На всей территории монтажной площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, опасные для прохода и проезда. При работе в ночное время монтажная площадка освещается прожекторами. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Грузоподъемные механизмы перед пуском их в эксплуатацию испытывают ответственными лицами технического персонала стройки с составлением акта в соответствии с правилами инспекции Госгортехнадзора. Такелажные и монтажные приспособления для подъема грузов надлежит испытывать грузом, превышающим на 10% расчетный, и снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все захватные приспособления систематически проверяют в процессе их использования с записью в журнале.

Оставлять поднятые элементы на весу на крюке крана на время обеденных и других перерывов категорически запрещается.

При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать действующие правила электробезопасности и выполнять требования по защите людей от вредного воздействия электрической дуги сварки.

Вновь поступающие рабочие - каменщики помимо вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте должны пройти обучение безопасным способам работы по соответствующей программе.

Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными и предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе ограждениями. Открытые проемы в стенах и перекрытиях ограждаются на высоту не менее одного метра. Одновременно производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без соответствующих защитных устройств недопустимо. Кладка каждого яруса стены выполняется с расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещения был на один - два ряда выше рабочего настила. При кладке стен с внутренних подмастей надлежит по всему периметру здания устанавливать наружные защитные козырьки. Первый ряд козырьков устанавливают не выше 6 метров от уровня земли и не снимают до окончания кладки всей стены. Второй ряд козырьков устанавливают на 6-7 метров выше первого и переставляют через этаж, то есть через 6-7 метров. Ширина защитного козырька должна быть не менее 1,5 м. Плоскость козырька должна составлять с плоскостью стены угол 70 градусов. Хранить материалы и ходить на козырьках запрещается. Леса и подмостки необходимо делать прочными и устойчивыми. Настилы лесов и подмостей, а также стремянки ограждают прочными перилами высотой не менее 1 метра и бортовой доской высотой не менее 15 см. Настилы лесов и подмостей надо регулярно очищать от строительного мусора, а в зимнее время от снега и льда и посыпать песком. Металлические леса оборудуются грозозащитными устройствами, состоящими из молниеприемников, токопроводников и заземлителей.

При устройстве кровли из рулонных материалов и варке мастики необходимо соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим вяжущим раствором (битум, мастика). Котлы для варки мастик следует устанавливать на особо отведенных для этого и огражденных площадках, удаленных от ближайших сгораемых зданий не менее чем на 25 метров. Запас сырья и топлива должен находиться на расстоянии не менее 5 метров от котла. Все проходы и стремянки, по которым производится подноска мастик, а также рабочие места, оборудование, механизмы, инструмент и т.д. следует непосредственно перед работой осмотреть и очистить от остатков мастики, битума, бетона, мусора и грязи, а зимой от снега и наледи и посыпать дорожки песком. Рабочие, занятые подноской мастики, должны надевать плотные рукавицы, брезентовые костюмы и кожаную обувь. При гололеде, густом тумане, ветре свыше 6 баллов, ливневом дожде или сильном снегопаде ведение кровельных работ не разрешается.

Работа по оштукатуриванию внутри помещения как непосредственно с пола, так и с инвентарных подмостей или передвижных станков. Подмости должны быть прочными и устойчивыми. Все рабочие, имеющие дело со штукатурными растворами, обеспечиваются спецодеждой и защитными приспособлениями (респираторами, очками и т.д.). Место растворонасосов и рабочее место оператора должны быть связаны исправно действующей сигнализацией. Растворонасосы, компрессоры и трубопроводы подвергаются испытанию на полуторократное рабочее давление. Исправность оборудования проверяют ежедневно до начала работ. Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна быть пониженного напряжения - не более 36 вольт.

При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять следующие требования по охране труда.

Окраска методом пневматического распыления, а также быстросохнущими лакокрасочными материалами, содержащими вредные летучие растворители, выполняется с применением респираторов и защитных очков. Необходимо следить, чтобы при работе с применением сиккативов, быстросохнущих лаков и масляных красок помещения хорошо проветривались. При применении нитрокрасок должно быть обеспечено сквозное проветривание. Пребывание рабочих в помещении, свежеокрашенном масляными и нитрокрасками, более 4-х часов недопустимо. Все аппараты и механизмы, работающие под давлением, должны быть испытаны и иметь исправные манометры и предохранительные клапаны.

Улучшение организации производства, создание на строительной площадке условий труда, устраняющих производственный травматизм, профессиональные заболевания и обеспечивающих нормальные санитарно - бытовые условия - одна из важнейших задач, от успешного решения которой зависит дальнейшее повышение производительности труда на стройках.

В обязанности администрации строительных организаций по охране труда входят:

- соблюдение правил по охране труда, осуществление мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии,

- разработка перспективных планов и соглашений коллективных договоров по улучшению и оздоровлению условий труда,

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты,

- проведение инструктажей и обучение рабочих правилам техники безопасности,

- организация пропаганды безопасных методов труда, обеспечение строительных объектов плакатами, предупредительными надписями и т.п.,

- организация обучения и ежегодной проверки знаний, правил и норм охраны труда инженерно-технического персонала,

- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на работах с повышенной опасностью и вредными условиями,

- расследование всех несчастных случаев и профзаболеваний, происшедших на производстве, а также их учет и анализ,

- ведение документации и проверка установленной отчетности по охране труда,

- издание приказов и распоряжений по вопросам охраны труда.

Обязанности ответственных лиц административно - технического персонала строек за состояние техники безопасности и производственной санитарии определены СНиП "Положения о функциональных обязанностях по вопросам охраны труда инженерно-технического персонала".

Общее руководство работ по технике безопасности и производственной санитарии, а также ответственность за ее состояние возлагается на руководителей (начальников и главных инженеров) строительных организаций.

Вводный (общий) инструктаж по безопасным методам работ проводится со всеми рабочими и служащими, поступающими в строительную организацию (независимо от профессии, должности, общего стажа и характера будущей работы).

Цель вводного инструктажа - ознакомить новых работников с общими правилами техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, оказания доврачебной помощи и поведения на территории стройки, с вопросами профилактики производственного травматизма, а также со специфическими особенностями работы на строительной площадке.

Вводный инструктаж, как правило, проводится инженером по технике безопасности. программа вводного инструктажа разрабатывается с учетом местных условий и специфики работы на строительстве и утверждается главным инженером строительной организации.

Инструктаж на рабочем месте проводят со всеми рабочими, принятыми в строительную организацию, а также переведенными с других участков или строительных управлений, перед допуском к самостоятельной работе по безопасным методам и приемам работ и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте.

Первичный инструктаж проводится руководителем работ (мастером, производителем работ, начальником участка), в подчинение которому направлен рабочий.

Цель инструктажа - ознакомить рабочего с производственной обстановкой и требованиями безопасности при выполнении полученной работы.

Для строительных организаций может быть рекомендована приведенная схема оперативного контроля охраны труда и техники безопасности (см.схему ).

В системе мероприятий по оздоровлению условий труда важное место занимает организация санитарно - бытового обслуживания работающих.

В соответствии с "Гигиеническими требованиями к устройству и оборудованию санитарно - бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных организаций" состав санитарно - бытовых помещений при количестве работающих в наиболее многочисленной смене от 15 человек и выше должен соответствовать данным, приведенным в таблице.

| Наименование помещений | Назначение |
| --- | --- |
| Гардеробные | Для всех рабочих |
| Умывальные | Для всех рабочих |
| Душевые | Для всех рабочих |
| Туалеты | Для всех рабочих |
| Помещения для сушки спецодежды и обуви | Для всех рабочих |
| Помещения для личной гигиены женщин | При общем количестве женщин 100 и более |

Гардеробные служат для хранения уличной, домашней, рабочей одежды и обуви. Способы хранения одежды: открытый (на вешалках или в открытых шкафах), закрытый (в закрытых шкафах) и смешанный. Допускается в бытовых помещениях, рассчитанных на бригаду из 10-15 человек, хранение всех видов спецодежды в одном помещении, но в разных шкафах.

Помещения для сушки спецодежды должны иметь площадь из расчета 0,2 м2 на каждого работающего, пользующегося сушкой в наиболее многочисленной смене, и располагается смежно с гардеробной. Они снабжаются отопительными установками.

Туалеты следует размещать на расстоянии не более 100 м от наиболее удаленного рабочего места, а при размещении их вне здания - на расстоянии не более 200 м. Количество унитазов в туалетах устанавливается в зависимости от количества работающих в одной смене. Например, при количестве работающих до 25 человек в мужском и женском туалетах оборудуют на 1 очко, при 26-40 - на 2 очка, при 86-100 соответственно на 5 и 6 очков. Помещения туалетов оборудуются тамбурами с самозакрывающимися дверьми. Кабины отделяются перегородками высотой не менее 1,7 м. Перегородки не должны доходить до пола на 20 см. Кабины в осях должны быть размером 1,2 · 0,9 м.

Питьевые установки размещают на расстоянии не более 75 м от рабочих мест. Раздача воды производится при помощи фонтанчиков. Душевые оборудуются в специально оборудованных вагонах из расчета одна душевая сетка на 5 человек при расчетном действии душевой 45 минут после каждой смены.

Помещения для обогрева рабочих должны иметь площадь не менее 8м2.

### Расчёт административно - бытовых помещений

Контора: (5 м2 на чел.)

Nитр + Nсл = 15 чел · 5м2 = 75 м2

Бытовые помещения:

· Душевые

Мужчинам  - 12 чел на одну душсетку, 60 чел / 12 = 5 душсеток,

60 чел · 0,43 = 25,8 м2

Женщинам - 12 чел на одну душсетку, 25 чел / 12 = 2 душсетки,

25 чел · 0,43 = 10,75 м2

· Умывальники

Мужчинам  - 15 чел на один кран, 60 чел / 15 = 4 крана,

60 чел · 0,05 = 3 м2

Женщинам - 15 чел на один кран, 25 чел / 15 = 2 крана

25 чел · 0,05 = 1,25 м2

· Туалеты

Мужчинам  - 15 чел на одно очко, 60 чел / 15 = 4 очка,

Женщинам - 15 чел на одно очко, 25 чел / 15 = 2 очка.

· Проходная - 5 м2

· Бытовые передвижки

Мужчинам  - 60 чел · 1 м2 = 60 м2

Женщинам - 25 чел · 1 м2 = 25 м2

· Помещения для сушки одежды

Мужчинам  - 60 чел · 0,2 м2 = 12 м2

Женщинам - 25 чел · 0,2 м2 = 5 м2

· Помещения для обогрева

Мужчинам  - 60 чел · 1 м2 = 60 м2

Женщинам - 25 чел · 1 м2 = 25 м2

· Гардеробная

Мужчинам  - 60 чел · 0,9 м2 = 54 м2

Женщинам - 25 чел · 0,9 м2 = 22,5 м2

## Список использованной литературы

- “Охрана окружающей природной среды в строительстве”    Шевцов К.К.

- “Строителю об охране окружающей природной среды”        Елшин И.М.

# Гражданская оборона

## Введение

Гражданская оборона - часть оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и народного хозяйства от оружия массового поражения, а также для спасательных и неотложных аварийно - восстановительных работ в очагах поражения и в зонах катастрофического затопления.

Основные задачи гражданской обороны:

- Защита населения от оружия массового поражения.

- Повышение устойчивости работы объектов и отраслей народного в условиях поражения.

- Проведение спасательных и неотложных аварийно - восстановительных работ в очагах поражения и зонах затопления

## Использование подвального помещения под радиационные укрытия

Данный жилой дом расположен в 11-м районе города Северск Томской области, главным фасадом выходящий на главный проспект города - проспект Коммунистический и ул. Солнечная. Климат региона резко континентальный, относится к 1-му климатическому району о минимальной зимней температурой -45°С. Площадка строительства попадает на территорию, застраиваемую ранее частными домами. Жилой дом относится к многоэтажным жилым домам секционного типа.

Поскольку объект строительства находится в городе Северск, то возможны радиоактивные выбросы в атмосферу с атомных станций, расположенных на территории города. Нефтехимический комбинат тоже влияет на атмосферу города, жизнь и деятельность людей и их здоровье. Так как химические отходы выбрасываются в воздух, а затем с дождем и снегом выпадают на земную поверхность.

Жилой дом относится к многоэтажным жилым домам секционного типа:

- класс здания по степени долговечности = 1,

- класс здания по степени огнестойкости = 1,

- генеральный подрядчик - Акционерное общество "Химстрой",

- жилой дом оборудован пассажирскими лифтами грузоподъемностью = 400 кг.

- мусоропроводом - асбоцементная труба d=400 мм.

- фундамент - свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками,

- стены - кирпичные,

- перекрытия и покрытия - сборные железобетонные,

- на 1-ом этаже предусмотрено проектирование парикмахерской, Бюро путешествий и магазина.

Данный дом расположен на основном пути перемещения жителей самого большого в городе микрорайона, а также стоящего на основной автомагистрали города, поэтому для удобства жителей в данном доме запроектирована парикмахерская, Бюро путешествий и магазин. Этот дом дополняет ансамбль въезда в город своим зеркальным отображением существующего на другой стороне улицы дома.

Для удобства передвижения людей предусмотрены проходы между секциями, которые также являются пожарными проездами. В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих помещений:

- жилые комнаты,

- кухня,

- передняя (коридор),

- ванная,

- туалет,

- лоджия.

В связи с находящимися в зоне города химическими и атомными объектами возникает опасность возникновения экстремальных ситуаций т.е. химических и атомных катастроф, которые могут произойти в результате стихийного бедствия, а также нарушения технологии производства.

В случае чрезвычайного происшествия подготавливаются спецформирования для проведения спасательных работ. Для укрытия и эвакуации людей могут служить подвальные помещения данного жилого дома. Подвальное заглубление в земную поверхность достаточно большое. Убежище надо расположить в той части, которая имеет при прочих равных условиях наименьшее число наружных систем, выступающих выше поверхности земли, позволяет удобно расположить входы и запасные выходы, а также придает ограждающим конструкциям требуемые защитные качества.

Отличительная особенность жилого дома - решение их ограждающих конструкций, защитные свойства которых достигаются с помощью усиления. Усиливаемые конструкции обеспечивают восприятие расчетной нагрузки от ударной волны без обрушения, ослабляют до допустимой величины гамма-излучение, возникающее в результате заражения окружающей местности и обеспечивают защиту от прогрева в случае возникновения пожара в наземной части здания.

В качестве воздухообмена используются вентиляционные каналы. Для использования подвального помещения необходимо заделать трещины и отверстия, подогнать двери и обить их плотным материалом. Существующие в подвалах сети коммуникаций холодной и горячей воды (отопления) также используют в санитарно - гигиенических целях в случае долгого нахождения в убежище. Радиационная обстановка на территории объекта складывается в результате радиационного заражения местности и всех расположенных на ней предметов и требует принятие определенных мер защиты.

## Расчет противорадиационной защиты

Коэффициент защиты для полностью заглубленных подвалов и помещений, расположенных во внутренней части не полностью заглубленных подвалов и цокольных этажей при суммарном давлении выступающих частей наружных систем с отсыпкой в 1000 кгс/м2 и более, определяется по формуле:

4,5 · Кn

КЗ = ¾¾¾¾, где:

Vi + X · Кn

КЗ - коэффициент защиты,

Кn - кратность ослабления перекрытиями подвала (цокольного этажа) вторичного излучения, рассеянного в помещении первого этажа,

определяется в зависимости от веса 1 м3 по табл. 28 [СНиП -II-11-77], равна 15,

Vi - коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения и принимаемый по табл. 29 [СНиП -II-11-77] равным 0,23,

X - Часть суммарной дозы радиации, проникающей в помещение через входы определяется по формуле:

X = КВХ · П90, где:

КВХ - коэффициент, характеризующий конструктивные особенности входа и его защитные свойства, равен 0,015,

П90 - коэффициент, характеризующий конструктивные особенности входа и его защитные свойства, равен 1.

Х = 1 · 0,15 = 0,15

4,5 · 15

Кз = ¾¾¾¾¾¾¾ = 27,21

0,23 + 0,15 · 15

На рисунке цифрами обозначены:

- Медицинская комната,

- Помещение для размещения укрываемых людей,

- Санитарный узел,

- Вход в убежище (тамбуры),

- Кладовая для хранения продуктов.

В целях более рационального использования площади места для размещения укрываемых людей располагают обычно в два яруса. Места для сидения в первом ярусе имеют размеры 0,45 х 0,45 м, Место для лежания 0,55 х 1,8 м. Площадь на одного укрываемого будет составлять 0,4 - 0,5 м2.

Для расчета примем семью из 4-х человек, тогда общее количество людей будет равно 144 чел. Рассчитаем нужное количество мест. 72 места для сидения и 72 - для лежания.

## Использованная литература:

- "Гражданская оборона"    Атамашок В.Т. Шрицев Л.Т.

- "Специальные вопросы архитектурно - строительного проектирования" Ильяшев А.С.

- СНиП II-11-77 "Защитные сооружения гражданской обороны"

# Summary

The designed residental house with built - in premises is located in the town of Seversk of Tomsk area. The built - in premises enter are the following:

- Barber's and Hairdresser's

- Traveling agency

- Shop

The residetnal house is protected in brick with a red front brick revtement, mineral - wadded warming and prefabricated ferro - concrete plates overlapping. The windows and doors are wooden. Floors are covered with linoleum. Ceramzit tighten has tighten has thickness of 10 mm. The apartments are equipped by a water drain, cold and hot water - supply, radio, TV and electricity. The apartments are completed with other utilities and electric furnases.

In the residental house a lift and refuse are projected. Ventilation is natural. It caries out with the aid of ventilation channels located in walls. In built - in premises special equipment is instaled. The bases are made on basis of piles (section 0.3 x 0.3 m, length 10 m, 7 m, 5 m). Monolitic reinforced rostwerk, on which up to a mark +- 0.000 m are mounted base blocks. Around the house concrete roads, ways, parking place covered with asphalt are made. The children's places are equipped with small architecture forms. Trees, bushes and grass are grown on the lawns.

# Оглавление

1. Архитектурно - строительный раздел

1.1 Общая часть

1.1.1 Исходные данные

1.2 Объемно - планировочное решение

1.2.1 Общее положение

1.3 Архитектурно - конструктивное решение

1.3.1 Фундаменты

1.3.2 Наружные стены

1.3.3 Перекрытия и покрытия

1.3.4 Перегородки

1.3.5 Окна и витражи - витрины

1.3.6 Двери

1.3.7 Полы

1.3.8 Отделка

1.3.9 Отопление

1.3.10 Водоснабжение

1.3.11 Канализация

1.3.12 Энергоснабжение

1.3.13 Радио

1.3.14 Телевидение

1.3.15 Телефонизация

1.3.16 Мусоропровод

1.4 Технико - экономические показатели

1.4.1 Технико - экономические показатели

1.5 Генеральный план

1.6 Список использованной литературы

2. Основания и фундаменты

2.1 Введение

2.2 Краткая характеристика проектируемого здания.

2.3 Инженерно- геологические условия строительной площадки

2.4 Сбор нагрузок на фундамент крайней стены

2.4.1 Постоянные нормативные нагрузки:

2.4.2 Временные нормативные нагрузки:

2.4.3 Постоянные нагрузки от конструкции:

2.4.4 Временные нагрузки

2.4.5 Определение количества свай в свайном фундаменте

2.4.6 Расчет осадки свайного фундамента

2.4.7 Подбор молота для погружения свай

2.4.8 Определение проектного отказа свай

2.5 Сбор нагрузок на фундамент средней стены

2.5.1 Определение нагрузок на внутреннюю стену

2.5.2 Постоянные нагрузки от конструкции

2.5.3 Временные нагрузки от конструкций:

2.5.4 Постоянные нагрузки от конструкции:

2.5.5 Временные нагрузки

2.5.6 Определение количества свай в свайном фундаменте

2.5.7 Расчет осадки свайного фундамента

2.5.8 Подбор молота для погружения свай

2.5.9 Определение проектного отказа свай

2.6 Список использованной литературы

3. Технология строительного производства

3.1 Введение

3.2 Исходные данные

3.3 Земляные работы

3.3.1 Выбор метода разработки грунта “недобора”

3.3.2 Калькуляция затрат труда и заработной платы на земельные работы

3.4 Технология забивки свай

3.4.1 Область применения

3.4.2 Организация и технология строительного процесса

3.4.3 Калькуляция трудовых затрат на свайные работы

3.5 Технология возведения монолитных железобетонных  фундаментов

3.5.1 Общие сведения

3.5.2 Техника безопасности

3.5.3 Армирование фундаментов

3.6 Бетонирование

3.6.1 Оборудование полачи и распределения бетонной смеси

3.6.2 Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы

3.6.3 Укладка бетонной смеси

3.6.3.1 Область применения

3.6.3.2 Организация и технология строительного производства

3.6.3.3 Контроль качества и приемка работ

3.6.3.4 Уплотнение бетонной смеси

3.6.3.5 Количество транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект

3.7 Технико - экономические показатели

3.8 Список использованной литературы

4. Расчётно - конструктивный раздел

4.1 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных   фундаментов для наружных стен

4.1.1 Расчёт поперечных стержней

4.1.2 Расчёт на продавливание

4.2 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных   фундаментов для внутренних стен

4.2.1 Расчёт поперечных стержней

4.2.2 Расчёт на продавливание

4.3 Список использованной литературы

5. Организация строительства

5.1 Обоснование срока строительства

5.2 Составление ведомости объёмов и трудоёмкости работ.

5.3 Расчёт и построение сетевого графика.

5.4 Разработка генерального плана

5.4.1 Проектирование расположения подъемно - транспортного оборудования и  подкрановых путей

5.4.2 Расчет опасных зон действия кранов

5.4.3 Расчёт площадей временных подкрановых складов

5.4.4 Расчёт временного водоснабжения

5.4.4.1 Расчёт диаметров водопроводных труб

5.4.5 Временное электроснабжение

5.4.6 Проектирование административно - бытовых зданий

5.5 Список использованной литературы

6. Экономика

7. Экология и охрана природы

7.1 Введение

7.2 Природоохранные мероприятия при строительстве зданий и сооружений

7.2.1 Общие положения

7.3 Охрана труда в строительстве.

7.3.1 Расчёт административно - бытовых помещений

7.4 Список использованной литературы

8. Гражданская оборона

8.1 Введение

8.2 Использование подвального помещения под радиационные укрытия

8.3 Расчет противорадиационной защиты

8.4 Использованная литература:

9. Summary

10. Оглавление