Перечень технических операций при строительстве

водопропускной трубы

| № опера-ций | Наименование операций и машин | Ед. изм. | Объем работ на за- хватке |  |  |  |  | Обоснова- ние производи-тельности | Произв. ед/см | Потребность машин на захватке |  | Коэф. использ. машин | Треб. кол-во рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По рас-чету | Приня- то |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Снятие растительного слоя бульдозером ДЗ-104 | м3 |  | 256,8 |  |  | Расчёт№1 |  | 376,8 | 0,68 | 1 | 0,68 | машинист 5р.-1 |
| 2 | Разработка котлована экскаватором ЭО-3311Г | м3 |  | 151,2 |  |  | Расчёт№2 |  | 256 | 0,59 | 1 | 0,59 | машинист 6р.-1 |
| 3 | Перемещение грунта бульдозером ДЗ-104 | м3 |  | 151,2 |  |  | Расчёт№3 |  | 535,27 | 0,28 | 1 | 0,92 | машинист 5р.-1 |
| 4 | Транспортировка дорожных плит КамАЗ-5320 | шт |  | 56 |  |  | Расчёт№4 |  | 25 | 2,24 | 3 | 0,88 | водители - 3 |
| 5 | Укладка дорожных плит краном КС-5363 | шт |  | 56 |  |  | ЕНиР 4-3-175 |  | 57 | 0,98 | 1 | 0,98 | машинист6р-1 монтажники 4р.-1, 3р.-2, 2р.-1 |
| 6 | Уплотнение грунта в котловане виброкаток ДУ-54 | м3 |  | 40,16 |  |  | Расчёт№5 |  | 90,48 | 0,44 | 1 | 0,44 | машинист5р-1 |
| 7 | Транспортировка лекальных блоков КамАЗ-5320 | шт |  | 30 |  |  | Расчёт№6 |  | 4 | 7,67 | 8 | 0,96 | водители - 8 |
| 8 | Разгрузка лекальных блоков КС-5363 | шт |  | 30 |  |  | ЕНиР 4-3-175 |  | 57 | 0,52 | 1 | 0,52 | машинист5р-1 монтажники 4р.-1, 3р.-2, 2р.-1 |
| 9 | Транспортировка ПГС КамАЗ-5320 | м3 |  | 20,08 |  |  | Расчёт№7 |  | 14,72 | 1,36 | 2 | 0,68 | водители - 2 |
| 10 | Устройство основания а) планировка основа -ния изПГС | м2 |  | 134 |  |  | Расчёт№8 |  | 2048 | 0,07 | 1 | 0,07 | машинист 5р.-1 |
|  | б) уплотнение оснсва - ния виброкатком ДУ-54 | м3 |  | 27,14 |  |  | Расчёт№9 |  | 90,5 | 0,29 | 1 | 0,35 | машинист 5р.-1 |
| 11 | Доставка цементного раствора М150 КамАЗ-5320 | м3 |  | 17,34 |  |  | Расчёт№10 |  | 15,12 | 1,15 | 2 | 0,58 | водители - 2 |
| 12 | Распределение цемент. р-ра по основанию фундамента | м2 |  | 173,4 |  |  | ЕНиР 4-3-172 |  | 100 | 1,73 | 2 | 0,89 | рабочие 4р.–2, 3р.–2, 2р.–2 |
| 13 | Монтаж портальных стенок КС-5363 | шт |  | 4 |  |  | ЕНиР 4-3-175 |  | 40 | 0,1 | 1 | 0,1 | машинист6р-1 рабочие 4р.-1, 3р.-1 |
| 14 | Монтаж лекальных блоков КС-5363 | шт |  | 36 |  |  | ЕНиР 4-3-174 |  | 23,52 | 1,53 | 1 | 0,75 | машинист6р-1 рабочие 4р.-1, 3р.-3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Транспортировка звеньев труб КамАЗ-5320 | шт | 46 | Расчёт№11 | 6 | 7,67 | 4 | 0,96 | водители - 4 |
| 16 | Монтаж звеньев трубы КС-5363 | шт | 54 | ЕНиР 4-3-175 | 66,67 | 0,81 | 1 | 0,81 | машинист 6р.-1 рабочие 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 |
| 17 | Доставка бетона для забивки пазух КамАЗ-5320 | м3 | 20,7 | Расчёт№12 | 12,64 | 1,64 | 1 | 0,82 | водители - 1 |
| 18 | Заполнение пазух трубы бетоном (в лотке) | м3 | 20,7 | ЕНиР 4-3-173 | 12,5 | 1,66 | 1 | 0,83 | бетонщики 4р.-1, 3р.-2 машинист–1 |
| 19 | Устройство оклеечной гидроизоляции рубероидом | м2 | 100,82 | ЕНиР 4-3-185 | 17,02 | 5,9 | 3 | 0,99 | дор. рабочие 4р.-3, 3р.-3, 2р.-3 |
| 20 | Транспортировка открылков КамАЗ-5320 | шт | 4 | Расчёт№13 | 6 | 0,67 | 1 | 0,67 | водитель - 1 |
| 21 | Монтаж открылков КС-5363 | шт | 4 | ЕНиР 4-3-175 | 33,3 | 0,12 | 1 | 0,12 | машинист 6р.-1 монтажники 4р.-1;3р.-1 |
| 22 | Снятие дорожных плит погрузчиком ТО-18 | шт | 56 | Расчёт№14 | 86 | 0,65 | 1 | 0,65 | машинист 5р.-1 рабочие3р.-2 |
| 23 | Обратная засыпка и уплотнение котлована | м3 | 41,49 | Расчёт№15 | 203,01 | 0,2 | 1 | 0,2 | машинист 5р.-1 |
| 24 | Строительство насыпи земляного полотна с уплотнением | м3 | 1265,8 | Расчёт№16 | 510,64 1050 | 2,4 1,2 | 3 2 | 0,83 0,6 | машинист 5р.-2 |