Технологическая схема строительства двухочковой трубы

| № рабочих дней |  |  |  |  | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I Смена |  | 2 | 1 Снятие растительного грунта 2 Разработка котлована экскаватором 3 Перемещение грунта бульдозером 4-5 Транспортировка дор. плит и их укладка |
|  |  |  | II Смена |  | 3 | Завершение операций 1–4 |
|  |  |  | I Смена |  | 4 |  |
|  |  |  | I Смена |  | 5 |  |
|  |  | исполнители |  | 6 |  | машинисты 6р.–2 5р.– 2 водители – 3 |
|  |  | машины |  | 7 |  | экскаватор ЭО–3311Г (0,59) бульдозер ДЗ–104№1 (0,68) бульдозер ДЗ–104№ 2(0,92) автомобиль КамАЗ–5320 |
|  |  | материалы |  | 8 |  | дорожные плиты ПД–24–12 –28 шт. |
|  |  | исполнители |  | 9 |  | машинисты 6р.–2,5р.–1 водители –3 рабочие 4р.–1,3р.–2,2р.–1 |
|  |  | машины |  | 10 |  | экскаватор ЭО–3311Г(0,59)бульдозер ДЗ–104 №2(0,92) КамАЗ–5320 |
|  |  | материалы |  | 11 |  | дорожные плиты ПД–24–12 –28 шт. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2 | 6 Уплотнение грунта в котловане 7-8 Транспортировка лекальных блоков их разгрузка |
| 3 | 9-10Транспортировка, разравнивание и уплотнение ПГС |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | машинисты 6р.–1, 5р.– 1 водители –8 рабочие 4р.–1,3р.–1,2р.–1 |
| 7 | Виброкаток ДУ–54 №1 (0,44) Автомобиль КамАЗ–5320 Кран КС–5362 (0,52) |
| 8 | Лекальные блоки – 30 шт. ПГС – 20 м3 |
| 9 | машинисты 5р.– 2 водители –8 |
| 10 | Автомобиль КамАЗ–5320 Бульдозер ДЗ–104 (0.07) Виброкаток ДУ–54 №1 (0,29) |
| 11 | ПГС– 7,14 м3 |

| 1 | 3 |
| --- | --- |
| 2 | 11 Транспортировка цементного раствора; 12 Распределение цементного раствора; 13 Монтаж портальных стенок; 14 Монтаж лекальных блоков |
| 3 | Завершение операций 13,14 |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | Машинисты – 6р.–1 Водители –2 Дор. рабочие : 4р.–4, 3р.–6,2р.–2 |
| 7 | Автомобили-самосвалы КамАЗ–5320 Кран стреловой КС–5362 (0,1 ; 0,77) |
| 8 | Цементный раствор марки М–150 – 10,36м3 Портальная стенка –2 шт. Лекальные блоки –15 шт. |
| 9 | Машинисты – 6р.–1 Дор. рабочие : 4р.–3, 3р.–5,2р.–2 |
| 10 | Кран стреловой КС– 5362 (0,75 ; 0,1) |
| 11 | Лекальные блоки – 15 шт. Портальная стенка –2 шт |

| 1 | 4 |
| --- | --- |
| 2 | 15 Транспортировка звеньев трубы 16Монтаж звеньев трубы |
| 3 | Завершение операций 13, 14 |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | машинисты 6р.–1 водители –4 рабочие 4р.–1,3р.–1,2р.-1 |
| 7 | Автомобили-самосвалы КамАЗ–5320 Кран стреловой КС– 5363 (0,81) |
| 8 | Звенья трубы 1,5 м –23 шт. |
| 9 | машинисты 6р.–1 водители –4 рабочие 4р.–1,3р.–1,2р.-1 |
| 10 | Автомобили-самосвалы КамАЗ–5320 Кран стреловой КС–5363 (0,81) |
| 11 | Звенья трубы 1,5 м –23 шт. |

| 1 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 17Транспортировка бетона М–150 18Заполнение пазух трубы бетоном | 19Устройство оклеечной гидроизоляции |
| 3 | Завершение операций 17, 18 | Завершение операции 19 |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | Водители – 1; бетонщики 4р.-1, 3р.-2 машинист–1 | Водители – 3 Дор. рабочие 4р.–3, 3р.–3, 2р.–3 |
| 7 | Автомобили КамАЗ-5320 Кран КС-5363 | Автогудронатор ДС–39А (0,99) |
| 8 | Ц/Б смесь М–150 – 10,7 м3 | Битум –0,2 м3; Рубероид – 50,82 м2 |
| 9 | Водители – 1 бетонщики 4р.-1, 3р.-2 машинист–1 | Водители –3 Дор. рабочие 4р.–3, 3р.–3, 2р.–3 |
| 10 | Автомобили-самосвалы КамАЗ-5320 Вибратор ИЭ–4505; Кран КС-5363 | Автогудронатор ДС–39А (0,99) |
| 11 | Ц/Б смесь М–150 –10 м3 | Битум –0,2 м3; Рубероид –50 м2 |

| 1 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 20Транспортировка открылков. 21Монтаж открылков из сборных железобетонных блоковСБ–6 | 22Снятие дор. плит23,24Обратная засып-ка и возведение земляного полотна с послойным уплотнением грунта |
| 3 | Завершение операций 20,21 | 23,24Обратная засыпка котлована и воз-ведение земляного полотна с послойным уплотнением грунта |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | Машинист– 6р.–1 Водители– 1 Рабочие 4р.–1, 3р.–1 | Водители – 1 Машинист– 5р.-3 Рабочие 3р.–2 |
| 7 | Кран стреловой КС–5363 (0,12) Автомобили КамАЗ-5320 | Бульдозер ДЗ– 104 (0,2 ; 0,83) Погрузчик ТО–18 (0,65) |
| 8 | Открылки–4 шт. | Ц/Б смесь М–200 – м3 Грунт – 400м3 |
| 9 | Машинист– 6р.–1 Водители– Рабочие 4р.–, 3р.–, 2р.– | Машинист– 5р.-2 |
| 10 | Кран стреловой КС–5363() Автомобили | Бульдозер ДЗ– 104 (0,83) Виброкаток ДУ–52 (0,6) |
| 11 |  | Грунт – 500 м3 |

| 1 | 9 |
| --- | --- |
| 2 | 23,24Обратная засыпка котлована и воз-ведение земляного полотна с послойным уплотнением грунта |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | Машинист– 5р.-2 |
| 7 | Бульдозер ДЗ– 104(0,83) Виброкаток ДУ–52 (0,6) |
| 8 | Грунт –365,7 м3 |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |